|  | - Утвержден - Постановлением Администрации - Бийского района - от __________№___________ |
| --- | --- |

- План

- основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Бийского района Алтайского края

- на 2022 год

| № - п/п | Наименование мероприятия | - Сроки выполнения | - Ответственные исполнители | - Соисполнители | - Ожидаемые результаты | - Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование системы нормативно правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, - защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Подготовка и направление доклада о состоянии гражданской обороны Бийского района | - до 20 января - до 20 июня | отдел ГОЧС и МР | ЕДДС | - направлен доклад |  |
| - 1.2 | Уточнение (корректировка): |  |  |  |  |  |
|  | плана гражданской обороны и защиты насе-ления; | - до 25 января | отдел ГОЧС и МР | ЕДДС | - уточнены планы, запланиро-ваны и обеспечены ресур-сами мероприятия по граж-данской обороне и защите населения |  |
|  | паспорта безопасности; | - до 31 января |  |  |  |  |
|  | плана приведения в готовность гражданской обороны; | - до 1 февраля |  |  |  |  |
|  | плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период; | - до 10 февраля |  |  |  |  |
|  | плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; | - до 25 февраля |  |  |  |  |
|  | паспортов, муниципальных, локальных систем оповещения населения | - до 25 февраля |  |  |  |  |
| - 1.3 | Уточнение: реестра организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ); реестра организаций, создающих нештатные формирования гражданской обороны (НФГО); перечня организаций, имеющих химически опасные объекты; перечня организаций, имеющие потенциаль-ноопасные объекты; границ зон затопления (подтопления) на тер-ритории города | - до 25 февраля - до 25 февраля - до 25 февраля - до 30 апреля в течение года | отдел ГОЧС и МР |  | - уточнены реестры, перечни, границы |  |
| - 1.4 | Корректировка базы данных: по созданию хранению и восполнению запа-сов материальных и финансовых ресурсов граж-данской обороны | до 15 января | отдел ГОЧС и МР | ЕДДС, | - откорректированы базы дан-ных |  |
|  | по созданию хранению и восполнению резе-рвов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера | до 15 января |  |  |  |  |
|  | об учреждениях здравоохранения | до 15 февраля |  | Бийская ЦРБ |  |  |
|  | резервных источников электроснабжения | до 30 декабря |  |  |  |  |
| - 1.5 | - Разработка и утверждение Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования Бийский район Алтайского края на 2023 год | - до 25 декабря | отдел ГОЧС и МР | ЕДДС | - утвержден план, запланиро-ваны основные мероприятия |  |
| 1.6 | Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | в течение года | администрация района | структурные подразделения администрации района | обеспечена реализация госу-дарственной политики в области гражданской оборо-ны, защиты населения и тер-риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 1.7 | Подготовка и утверждение комплексного плана подготовки неработающего населения Бийского района в области защиты от ЧС природного и техногенного характера | до 01 февраля | отдел ГОЧС и МР |  | - утвержден план, запланиро-ваны мероприятия по подготовке неработающего населения Бийского района в области защиты от ЧС природного и техногенного характера |  |
| 1.8 | Подготовка постановления администрации Бийского района об итогах подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС в 2021 году и задачах на 2022 год. | до 01 февраля | отдел ГОЧС и МР |  | - издано постановление - администрации Бийского района об итогахподготовки населения в области ГО и защиты от ЧС в 2021 году и задачах на 2022 год. |  |
| 1.9 | Представление регистра и данных ведения персонального учета подготовки и повышения квалификации должностных лиц ГО и РСЧС | до 20 мая до 20 ноября | отдел ГОЧС и МР |  | - Представлен регистр и данных ведения персонального учета подготовки и повышения квалификации должностных лиц ГО и РСЧС |  |
| 1.10 | Принятие муниципальных правовых актов: 1. «О подготовке населения на территории Бийского района в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 2. «О подготовке населения на территории Бийского района в области гражданской обороны» | до 01 февраля | отдел ГОЧС и МР |  | Приняты муниципальные правовые акты |  |
| 1.11 | Заключение соглашений с операторами связи о взаимодействии по обеспечению передачи сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ноябрь | администрация района, отдел ГОЧС и МР |  | Заключены соглашения с операторами связи |  |
| 1.12 | Принятие муниципальных правового акта: «О дополнительных мерах социально – правовой поддержки добровольных пожарных» | до 01 марта | Отдел ГОЧС и МР |  | Принят муниципальные правовые акты |  |
| - 2. Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системы - предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Участие в проверке готовности органов управ-ления, сил и средств функциональных и террито-риальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-вычайных ситуаций Алтайского края к дейст-виям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 2022 года | - март | МЧС России ККУ«УГОЧС и ПБ в АК» - ГУ МЧС России по АК | администрация района, отдел ГОЧС и МР | - проведена оценка готовнос-ти системы управления к работе в период сезонных рисков |  |
| - 2.2 | - Участие в комплексных проверках готовности региональных и муниципальных автоматизи-рованных систем централизованного оповеще-ния населения, локальных систем оповещения, комплексных систем экстренного оповещения (запуск (включение) оконечных средств опо-вещения, замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение прове-рочных сигналов и информации до населения, уточнение паспортов и положений о региона-льных и муниципальных автоматизированных системах централизованного оповещения насе-ления, локальных системах оповещения) | - 2 марта - 5 октября | ККУ«УГОЧС и ПБ в АК» - ГУ МЧС России по АК | отдел ГОЧС и МР - организации | - проведена оценка готовнос-ти систем оповещения и эффективности ее координа-ции |  |
| 2.3 | Участие в работе рабочих групп межведомст-венной комиссии Алтайского края при проведе-нии оценки готовности органов местного само-управления к действиям в паводкоопасный период 2022 года | март-апрель | Министерство природных ресурсов и экологии АК, Сибирское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ККУ«УГОЧС и ПБ в АК» ГУ МЧС России по АК Верхне-Обское БВУ | отдел ГОЧС и МР | - проведена оценка готовнос-ти системы управления к работе в паводкоопасный период |  |
| 2.4 | Участие в обследовании гидротехнических сооружений в составе Межведомственной рабо-чей группы по безопасности гидротехнических сооружений в период половодья 2022 года | март-апрель | Министерство природных ресурсов и экологии АК, Сибирское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ККУ«УГОЧС и ПБ в АК» ГУ МЧС России по АК | отдел ГОЧС и МР, управление ЖКХ | - проведена оценка готовнос-ти гидротехнических сору-жений к работе в паводко-опасный период |  |
| - 2.5 | - Выполнение мероприятий по переводу про-цесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление государственных услуг в электронном виде | - до 27 июня | - Министерство социальной защиты АК, - Министерство цифрового развития и связи АК | - администрация района | - завершены мероприятия по переводу про-цесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление государственных услуг в электронном виде |  |
| - 2.6 | - Участие в подготовке объектов образования к новому учебному году в области пожарной безопасности | июнь-август | Министерство образования и науки АК ГУ МЧС России по АК | администрация района, - комитет по образованию и делам молодежи, учреждения образования- | - проведена оценка готовнос-ти объектов образования к новому учебному году |  |
| - 2.7 | - Участие в проверке готовности администрации Бийского района к осуществлению мероприятий гражданской обороны | - февраль | ГУ МЧС России по АК | администрация Бийского района, отдел ГОЧС и МР организации | - проведена оценка степени готовности к осуществле-нию мероприятий гражданс-кой обороны |  |
| 2.8 | Участие в проведении мероприятий по под-держанию в готовности пунктов временного размещения и пунктов обогрева для организации первоочередного жизнеобеспечения населения | в течение года | ГУ МЧС России по АК | администрация Бийского района, отдел ГОЧС и МР организации | - проведена оценка готов-ности пунктов временного размещения и пунктов обогрева для организации первоочередного жизне-обеспечения населения |  |
| 2.9 | Участие в заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Алтайского края | по отдельному плану | ГУ МЧС России по АК | глава района, начальник отдела ГОЧС и МР | - Выработаны решения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Алтайского края |  |
| 2.10 | Участие в согласовании границ зон затопления (подтопления) на территории Бийского района | в течении года | Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края; Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | отдел ГОЧС и МР | - согласованы границы зон затопления (подтопления) на территории Бийского района |  |
| - 3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления, сил и средств гражданской обороны, - единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
|  | - Участие в командно-штабном учении |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных (ландшафтных) пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья | - 11-30 апреля | МЧС России, ГУ МЧС России по АК | администрация района, отдел ГОЧС и МР, ЕДДС | - проверена и оценена сте-пень готовности органов управления, подготовлены справочно-аналитические материалы о результатах |  |
|  | Участие в комплексной тренировке |  |  |  |  |  |
| - 3.2 | по теме: «Организация управления силами и средствами Алтайской территориальной подсис-темы единой государственной системы предуп-реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком» | март | ККУ«УГОЧС и ПБ в АК» ГУ МЧС России по АК | администрация района, отдел ГОЧС и МР, ЕДДС, организации | - проверена и оценена сте-пень готовности органов управления, подготовлены аналитические материалы |  |
|  | по теме: «Действия органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах Алтайского края» | май |  |  |  |  |
|  | по теме: «Действия органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении крупных производственных аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетических комплек-сах» | сентябрь |  |  |  |  |
|  | по теме: «Действия органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных снежными зано-сами и крупными дорожно-транспортных проис-шествий в зимний период на автомобильных дорогах Алтайского края» | октябрь |  |  |  |  |
| 3.3 | Участие в штабной тренировке |  |  |  |  |  |
|  | по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории субъектов Российской Федерации | - октябрь | МЧС России, ГУ МЧС России по АК | администрация района, отдел ГОЧС и МР, ЕДДС, организации | - проверена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены аналитические материалы |  |
|  | Участие в тренировке |  |  |  |  |  |
| 3.4 | с учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Алтайс-кого края по теме: «Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиационному, химии-ческому и биологическому заражению» | май, октябрь | ГУ МЧС России по АК | отдел ГОЧС и МР, ЕДДС, организации | - проверена и оценена сте-пень готовности органов управления, подготовлены аналитические материалы |  |
|  | с оперативной дежурной сменой ЦУКС, оперативными группами пожарно-спасательных гарнизонов и ЕДДС муниципальных образова-ний по приведению в готовность к применению по предназначению при возникновении ЧС | по отдельному плану | ГУ МЧС России по АК | ЕДДС | - проверена и оценена сте-пень готовности органов управления |  |
|  | по проверке готовности к применению резервных источников энергоснабжения пунктов управления | еженедельно | ККУ«УГОЧС и ПБ в АК» ГУ МЧС России по АК | ЕДДС, отдел ГОЧС и МР | - проверена и оценена сте-пень готовности к приме-нению резервных источни-ков энергоснабжения пунк-тов управления |  |
|  | Участие в проверке |  |  |  |  |  |
| 3.5 | технического состояния аппаратуры опове-щения региональной и местных автоматизиро-ванных систем централизованного оповещения населения Алтайского края | по графику | ККУ«УГОЧС и ПБ в АК» | ЕДДС, отдел ГОЧС и МР | - проверена и оценена сте-пень готовности систем опо-вещения |  |
|  | технического состояния аппаратуры опове-щения и каналов связи региональной и местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения Алтайского края | по графику |  |  |  |  |
| - 3.6 | - Участие в региональном этапе смотра-кон-курса на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования» | - в течение года | - ГУ МЧС России по АК | - ЕДДС | - выявлена лучшая ЕДДС муниципального образова-ния |  |
| - 3.7 | - Проведение совместной штабной тренировки |  |  |  |  |  |
|  | - с КЧС и ОПБ администрации Бийского района | - по отдельному плану | - председатель КЧС и ОПБ, - отдел ГОЧС и МР | - члены комиссии ЧСиОПБ, - администрация города, - начальники служб - ТП РСЧС | - проверена и оценена сте-пень готовности комиссии |  |
|  | - по теме «Действия служб ТП РСЧС города при угрозе и возникновении ЧС, обусловленной весенним паводком» |  |  |  |  |  |
|  | - с комиссией по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в муниципальном образовании Бийский район |  | - председатель комиссии по ПУФ ОЭ, - отдел ГОЧС и МР | - члены комиссии по - ПУФ ОЭ | - проверена и оценена сте-пень готовности комиссии |  |
|  | - по теме «Работа комиссии в режиме чрезвы-чайной ситуации» |  |  |  |  |  |
|  | - с эвакуационной комиссией Бийского района |  | - председатель эвакуационной комиссии, - отдел ГОЧС и МР | члены эвакуационной комиссии | - проверена и оценена сте-пень готовности комиссии |  |
|  | - по теме «Работа комиссии при проведении эвакуации населения района» |  |  |  |  |  |
| - 3.8 | - Проведение тренировки - с оперативно-дежурной сменой ЕДДС по го-товности к действиям при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций и по проверке готовности к применению резервных источников энергоснабжения | - сентябрь | - начальник, - отдела ГОЧС и МР | ЕДДС | - проверена и оценена ОДС ЕДДС |  |
| - 3.9 | - Проведение тренировки - с оперативно-дежурной сменой ЕДДС и с дежурными сменами ДДС организаций города при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций | - ноябрь | - начальник, - отдела ГОЧС и МР | - ЕДДС, - ДДС организаций | - проверена и оценена ОДС ЕДДС и ДС ДДС организа-ций |  |
| - 3.10 | - Проведение тактико – специального учения - с дорожно – спасательной службой - по теме «Действия руководящего состава при переводе службы с мирного на военное время, управление формированиями при ликвидации крупного завала» | - сентябрь | - начальник, - отдела ГОЧС и МР | руководящий состав и формирования службы, организации, комплектующие службы | - проверена и оценена сте-пень готовности спасатель-ной службы |  |
| - 3.11 | - Комплексная проверка состояния ГОЧС поселения - Комплексная проверка состояния ГОЧС муниципального образования Верх – Катунский сельсовет | - август | - Глава администрации - начальник, - отдела ГОЧС и МР | Глава МО | - проверена и оценена сте-пень готовности ГОЧС муниципального образования |  |
| - 3.12 | - Комплексная проверка состояния ГОЧС объектов экономики - Комплексная проверка состояния ГОЧС СПК «Колхоз имени Калинина» | - ноябрь | - Глава администрации - начальник, - отдела ГОЧС и МР | - Председатель - СПК «Колхоз имени Калинина» | - проверена и оценена сте-пень готовности ГОЧС объекта экономики |  |
| - 3.13 | - Практическое развёртывание объектов ГО (ППП; ПППС; ППВС) | - октябрь | - начальник, - отдела ГОЧС и МР | - начальник СТиП | - проверена и оценена сте-пень готовности объекто ГО |  |
| - 4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц органов местного самоуправления - и организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, - обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в краевых соревнований по патриотическому воспитанию граждан Алтайского края «Юный спасатель» среди учащихся общеобразовательных учреждений Алтайского края и краевых соревнований «Юный спасатель» | апрель – июнь | Министерство образования и науки АК | управление образование | проведены соревнования, выявлены призеры |  |
| 4.2 | Организация площадки «Научись спасать жизнь», демонстрация технических возможностей МЧС России при пожаротушении, обеспечении безопасности на воде, поиску потерявшихся людей в рамках проведения молодежного форума «Алтай. Территория развития» | май – июнь | Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития АК | ГУ МЧС России по АК, отдел ГОЧС и МР, управление образования | обеспечено формирование и повышение уровня культуры безопасности |  |
| 4.3 | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей наводных объектах за 1 полугодие 2022 года и постановка задач на 2 полугодие 2022 года | июль | ГУ МЧС России по АК | Глава района, начальник отдела ГОЧС и МР | подведены итоги деятельности за 1 полугодие 2022 года, поставлены задачи на 2 полугодие 2022 года |  |
| 4.4 | Проведение многопрофильной смены «Международная летняя детская деревня «Алтай - 2022» | август | Министерство образования и науки АК | управление образование | обеспечено формирование и повышение уровня культуры безопасности |  |
| - 4.5 | - Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей наводных объектах за 2022 год и постановка задач на 2023 год | - декабрь | - ГУ МЧС России по АК | Глава района, начальник отдела ГОЧС и МР | подведены итоги деятельности за 2022 года, поставлены задачи на 2023 год |  |
| - 4.6 | - Участие в открытом чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills) Алтайского края – 2022 | - IV квартал | - Министерство образования и науки АК | - управление образование | - проведены соревнования, выявлены призеры |  |
| - 4.7 | - Участие ОДС ЕДДС в подведении итогов дежурства за сутки | - ежедневно | - ГУ МЧС России по АК (ЦУКС) | - ЕДДС | - проведена оценка состояния готовности системы управления при реагировании чрезвычайные ситуации и происшествия |  |
| 4.8 | Участие в селекторных совещаний по подведению итогов реагирования органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации и происшествия за предыдущий месяц и постановка задач на предстоящий месяц | ежемесячно | Правительство АК ГУ МЧС России по АК | администрация района, отдел ГОЧС и МР | - проведена оценка состояния готовности системы управления при реагировании на чрезвычайные ситуации |  |
| 4.9 | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Алтайского края | по отдельному плану | Правительство АК, ГУ МЧС России по АК | председатель КЧС и ОПБ | - проведена оценка состояния готовности системы управ-ления при реагировании на чрезвычайные ситуации |  |
| - 4.10 | - Повышение уровня профессиональной подготовки дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) систем оповещения населения, и технического обслуживания персонала, ответственного за поддержание в готовности технических средств оповещения систем оповещения населения | - в течение года - (по программам обучения) | - ККУ «УГОЧС и ПБ в АК» | - отдел ГОЧС и МР | - обеспечено и выполнено повышение уровня профессиональной подготовки персонала |  |
| 4.11 | Содержание в постоянной готовности необхо-димой и достаточной группировки сил и средств, предназначенных для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ | в течение года | ГУ МЧС России по АК, ККУ «УГОЧС и ПБ в АК» | администрация района, организации | - проведена оценка состояния готовности сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ |  |
| 4.12 | Осуществление сбора информации в области защиты населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций и обмена такой информацией | в течение года | ГУ МЧС России по АК, ККУ «УГОЧС и ПБ в АК» | ЕДДС | - сбор информации в области защиты населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций |  |
| 4.13 | Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методическом центре ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» | в течение года | ККУ «УГОЧС и ПБ в АК» | - отдел ГОЧС и МР, организации | - повышен уровень подготовки должностных лиц органов власти Алтайского края |  |
| 4.14 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности среди учащихся общеобразовательных учреждений Алтайского края, входящих в составы команд дружин юных пожарных (далее - ДЮП) | в течение года | Министерство образования и науки Алтайского края | ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», Администрация района отдел ГОЧС и МР | обеспечено формирование и повышение уровня культуры безопасности |  |
| 4.15 | Проведение профилактической работы по предупреждению гибели несовершеннолетних при пожарах на территории края: | в течение года | Министерство образования и науки Алтайского края; Министерство социальной защиты Алтайского края | Администрация района отдел ГОЧС и МР | обеспечено формирование и повышение уровня культуры безопасности |  |

Начальник отдела ГОЧС и МР                                                                                                                     А.В. Торшин