**АДМИНИСТРАЦИЯ БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

27.09.2023  **№** 863

**г. Бийск**

Об утверждении Плана

мероприятий по подготовке и

составлению проекта районного

бюджета на 2024 год и плановый

период 2025 и 2026 годов

В соответствии со ст.169, ст.184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях обеспечения своевременного и качественного составления проекта районного бюджета и показателей для формирования проектов бюджетов сельсоветов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке и составлению проекта районного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

2.Установить срок представления в Бийский районный Совет народных депутатов проекта районного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов – 15 ноября 2023 года.

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района Алтайского края Адольф И.В.

Глава района Д.С. Артемов

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации

 Бийского района

 от 27.09.2023 № 863

План

мероприятий по подготовке и составлению проекта районного бюджета

на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия  | Ответственные исполнители |  Срок исполнения |
| 1. Рассмотрение ожидаемой оценки исполнения плана социально-экономического развития района за 2023 год и основных параметров прогноза социально-экономического развития района на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
 | Управление по экономическому развитию и муниципальному заказу | до 25.10.23 г. |
| 1. Подготовка прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2024 год
 | МУ «Комитет администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям Бийского района»  | до 25.10.23 г. |
| 1. Аналитическая информация о динамике задолженности (на 01.01.2023, на 01.09.2023 и ожидаемая оценка на 01.01.2024) в разрезе кодов бюджетной классификации администрируемых доходов с приложением Плана мероприятий, направленных на ее погашение
 | МУ «Комитет администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям Бийского района» | до 25.10.23 г. |
| 1. Проведение оценки хода исполнения бюджета в 2023 году, подготовка расчета прогнозируемых доходов бюджета района. Проведение согласования планируемого налогового потенциала по территории с Министерством финансов Алтайского края
 | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | до 01.10.23 г. |
| 1. Представление проектов вновь принимаемых муниципальных программ и (или) внесение изменений в действующие муниципальные программы (при необходимости)
 | Управление по экономическому развитию и муниципальному заказу, Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | до 10.10.23 г. |
| 1. Подготовка и представление обоснованных расчетов финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ на 2024 год
 | Исполнители муниципальных программ | до 10.10.23 г. |
| 1. Анализ сети, штата и контингента учреждений. Разработка мероприятий по снижению неэффективных расходов и оптимизации сети
 | Гл. распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета района | до 05.10.23 г. |
| 1. Подготовка и утверждение методики планирования бюджетных ассигнований муниципального образования Бийский район
 | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | до 25.09.23 г. |
| 1. Подготовка методических рекомендаций по формированию доходов и расходов бюджетов сельсоветов, направление информационных писем всем бюджетополучателям о составлении прогнозных расчетов бюджетов сельсоветов и смет расходов казенных учреждений, расчетов объемов субсидий, предоставляемых из районного бюджета бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания, и сроках их предоставления
 | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | до 25.09.23 г. |
| 1. Представление обоснований для определения объемов бюджетных ассигнований из районного бюджета на 2024 год, предусмотренных на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств (в соответствии с утвержденной методикой)
 | Гл. распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета района | до 06.10.23 г. |
| 1. Рассмотрение представленных администрациями сельсоветов прогнозных расчетов по проектам сельских бюджетов, проектов смет казенных учреждений, финансируемых из районного бюджета, расчетов субсидий, предоставляемых бюджетным учреждениям. Согласование представленных расчетов
 | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике | до 01.11.23 г. |
| 1. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Администрации Бийского района и приоритетных направлений исполнения районного бюджета в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов
 | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | до 25.10.23 г. |
| 1. Подготовка среднесрочного финансового плана на 2024-2026 годы
 | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | до 15.11.23 г. |
| 1. Подготовка уточненных показателей районного бюджета для согласования с Главой района и опубликования для обсуждения на публичных слушаниях
 | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | до 08.11.23 г. |
| 1. Представление проекта районного бюджета на рассмотрение Бийского районного Совета народных депутатов
 | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | до 15.11.23 г. |
| 1. Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов
 | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | До 01.12.23 г. |
| 1. Доведение утвержденных показателей бюджета района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов до администраций сельсоветов и руководителей казенных и бюджетных учреждений
 | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | в течение 2-х дней после утверждения бюджета  |
| 1. Приведение проектов смет казенных учреждений, расчетов субсидий бюджетным учреждениям в соответствие с утвержденными показателями бюджета, составление сводной сметы доходов и расходов по получателям бюджетных ассигнований с поквартальной разбивкой, представление в Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Бийского района
 | Гл. распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств | Не позднее 10 дней после утверждения бюджета |
| 1. Составление сводной бюджетной росписи по районному бюджету на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов
 | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | В течение 15 дней после утверждения бюджета |
| 1. Утверждение сводной бюджетной росписи на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов
 | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | В течение 17 дней после утверждения бюджета |
| 1. Доведение показателей сводной бюджетной росписи до гл. распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях
 | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | В течение 5 дней после утверждения сводной бюджетной росписи |