**БИЙСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**8 апреля 2021 г. № 281**

г. Бийск

О проделанной работе по газификации Бийского района

Бийский районный Совет народных депутатов,

Р Е Ш И Л:

1. Информацию о проделанной работе газификации Бийского района в 2018-2019-2020 гг.принять к сведению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Бийского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Бийского районного

Совета народных депутатов С.В. Демиденко

**Газификация Бийского района в 2018-2019-2020 гг.**

С начала газификации Бийского района с 2009года природный газ подведен уже к 6-ти населённым пунктам района: с. Первомайское, п.Пригородный, п.Заря, с.Верх-Катунское, с.Сростки, п.Семеновод.

Котельные узлы населенных пунктов района последовательно стали переводится с угольного топлива на природный трубопроводный газ. Первые котельные в с.Первомайское заработали в 2009-2010 годах. Следующим этапом стал запуск модульных газовых котельных в 2016 г. в с.Верх-Катунское и в 1018г. в с.Сростки. Котельные были запущены в опытную эксплуатацию, но не приняты в постоянную эксплуатацию Ростехнадзором. В результате вмешательства Администрации района путем организации обследования на подводящем газопроводе и взаимодействия с Ростехнадзором в 2019г котельные были приняты в постоянную эксплуатацию и полностью документально оформлены. Для граждан это позволило не только пользоваться выработанным теплом, но и оформить, в некоторых случаях, льготы по коммунальным платежам.

В с.Первомайское в 2019 году сданы в эксплуатацию следующие объекты газификации:

- «Распределительный газопровод по ул. Октябрьской, Алтайской, Сибирской, Северной, Социалистической, Степной до Тогульского тракта» протяжённостью 7,8 км, сметная стоимость строительства 23 252 тыс. руб., с возможностью подключения 267 квартир в 172 домах;

- «Распределительный газопровод по ул. Пролетарской, Луговой, пер. Мирному от Тогульского тракта до промзоны» протяжённостью 3,5 км, стоимость контракта на строительство – 11 258 тыс. руб., с возможностью подключения 130 квартир в 65 домах.

В декабре 2019 года закончено строительство, также в с.Первомайское, объекта:

- «Распределительный газопровод от ГРП-9 по улицам Бийская, Буровая, Пригородная, Берёзовая, Восточная от улицы Магистральной до ул. Российской» протяжённостью 4,6 км, сметной стоимостью 21 850 тыс. руб. с возможностью подключения 145 квартир. Приемка объекта произведена Ростехнадзором в сентябре 2020г. и в зимний сезон 2020-2021г. жители могли отапливаться природным газомг.

Газификация п.Семеновод осуществилась только за счет микрорайона Солнечная поляна непосредственно прилегающего к административной границе города Бийска в районе транзитного моста через р.Бия. Строительство газопровода в этот микрорайон от ГРП г.Бийска произошло по инициативе и за счет средств самих жителей микрорайона. Сейчас природным газом здесь пользуются 35 семей.

В декабре 2019г было получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию, включая смету, на проект «Распределительный газопровода от ГРП-5, ГРП-6, ГРП-7, ГРП-9, ГРП-10 в с. Сростки Бийского района». Данный газопровод пройдёт по улицам: Советская, Подгорная, Пугачева, Пионерская, Братьев Ореховых, Чуйская, Новая, Береговая, Алтайская, переулкам: Каменный, Катунский, Почтовый, Кривой, Подгорный. Протяжённость газопровода составит 20,1 км, с охватом газификации 700 квартир.

В конце лета 2020 года стартовало строительство этого объекта. К концу декабря 2020г. бригады подрядной организации ООО «Томтерм» из г.Томск проложили 11,8 км магистрали газопровода. Большая часть газовой магистрали прокладывается методом горизонтального бурения без повреждения асфальтового покрытия дорог и с минимумом земляных работ. На запуск природного газа в систему газопровода жители села могут рассчитывать в 2022 году.

На строительство в Сростках него выделены значительные финансовые средства Распоряжением Правительства Алтайского края № 392-р от 16.12.2020г.

Весь перечень объектов газификации, с выделенными распоряжением № 392-р финансовыми средствами на Бийский район, приведены в таблице 1. Таблица 1.

Перечень объектов газификации Бийского района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Объем бюджетных ассигнований на 2020-2022годы (тыс.руб) |
| Всего | в т.ч на 2020 | в т.ч. на 2021 | в т.ч. на 2022 |
| 1 | Распределительный газопровода от ГРП-5, ГРП-6, ГРП-7, ГРП-9, ГРП-10 в с. Сростки Бийского района | Строительно-монтажные | 75 497,2 | 22830,4 | 7 336,7 | 45 330,1 |
| 2 | Распределительный газопровод от ГРП-9 по улицам Бийская, Буровая, Пригородная, Берёзовая, Восточная от улицы Магистральной до ул. Российской в с.Первомайское | Строительно-монтажные | 1791 | 1 791 |  |  |
| 3 | Распределительный газопровод высокого давления до ГРП-1,2,3,4 и низкого давления от ГРП-1,2,3,4 в с.Верх-Катунское Бийского района | Проектно-изыскательские | 8 376,0 |  | 8 376,0 |  |

Указанный в таблице 1 объект «Распределительный газопровод высокого давления до ГРП-1,2,3,4 и низкого давления от ГРП-1,2,3,4 в с.Верх-Катунское Бийского района» будет проектироваться в 2021г по улицам Советская, Молодёжная, Ленина, Юбилейная, Короткая, Колхозная, Зелёная, Алтайская, пер. Речной, ул. Голубева от ул. Мира до ул. Зелёная. В 2020г производился сбор информации для подготовки пакета документов необходимых для разработки проектно-сметной документации. Предполагается охват 530 домов и квартир.

Текущий уровень газификации населенных пунктов Бийского района по сданным в эксплуатацию газопроводам отражен в таблице 2

Таблица 2.

Текущий уровень газификации населенных пунктов

Бийского района на 01.03.2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Количество индивидуальных домов и квартир, ед | Уровень газификации, % |
| обеспечено технической возможностью газификации | газифицировано |  |
| 1 | с. Первомайское | 1117 | 740 | 66,25 |
| 2 | п. Пригородный | 10 | 8 | 80,0 |
| 3 | п. Заря | 156 | 78 | 50,0 |
| 4 | п. Семеновод | 78 | 38 | 48,71 |
| 5 | с. Верх-Катунское | 0 | 0 | 0 |
| 6 | с. Сростки | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 1361 | 864 | 63,48 |

Заместитель Главы района

Начальник управления по газификации В.А. Мальцев