## Sheet1
Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению в Бийском районе Алтайского края по состоянию на 01.07.2022г.
№ п/п | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и контакты его инициатора | Общая стоимость реализации тыс. рублей | Период реализации проекта | Сообщалось ли о проекте в прошлых отчетах (да/нет) | Освоено средств в стоимостном выражении |  |  | План финансирования в 2022 году | Создание рабочих мест |  |  | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | За отчетный квартал | Всего с начала года |  | Всего создано с начала реализации проекта | Создано за отчетный квартал | Всего предусмотрено проектом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 01.47.2, 01.11.1 промышл. произв-во | Строительство зернохранилищ (силос и оборудование) - 2 ед. ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 30935 | 2022-10-01 | да | 30854 | 19 | 19 | 100 |  |  |  | нет | Завершен, последний этап, регистрация объекта, постановка на учет
2 | 01.47.2, 01.11.1 промышл. произв-во | Строительство зернохранилищ (силос и оборудование) - 2 ед. ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 23753 | 2022-10-01 | да | 16898 | 1 | 1 | 50 |  |  |  | нет | 1 ед. завершена, стадия регистрации объекта. 1 ед. заморожена до 2025 года
3 | 01.47.2,01.11.1 промышл. произв-во | Строительство утильного цеха. ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 20000 | 2023-01-01 | да | 11496 | 63 | 651 | 9155 |  |  |  | нет | Реализуется (57%)
4 | 01.47.2,01.11.1 промышл. произв-во | Строительство зерносклада №3. ООО Агрофирма "Птицефабрика Енисейская" | 6000 | 2022-12-01 | нет | 3338 | 3338 | 3338 | 6000 |  |  |  | нет | Реализуется (56%)
5 | 01.41 Разведение молочного КРС, производство сырого молока, 01.11 Выращивание зерновых | Приобретение сельскохозяйственной техники. АО "Бийское" | 34518 | 2022-06-30 | нет | 35418 | 35418 | 35418 | 35418 |  |  |  | нет | Завершен