Отчет

о деятельности ИКЦ в  2022 году в рамках выполнения программы  «О поддержке и  развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Бийский район Алтайского края на 2021-2025 годы»

Эффективность исполнения программы

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 841 | 824 | 97,5 |
| 2 | Число занятых на малых и средних предприятиях | чел. | 6778 | 3700 | 54,6 |
| 3 | Доля занятых на малых и средних предприятиях от среднегодовой численности занятых в экономике муниципального образования | % | 50,5 | 46,7 | 92,5 |
| 4 | Доля поступлений от малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых и не налоговых поступлений по отношению к 2020 г. | % | 32,5 | 38,7 | 100 |
| 5 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | чел. | 560 | 1096 | 100 |
| 6 | Количество обращений в информационно-консультационный центр | Ед. | 125 | 66 | 52,8 |

Степень достижения индикативных показателей за 2022 году составляет 82,9%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Финансирование программных  мероприятий в 2022 году  запланировано 30тыс. руб. Фактически в 2022 году финансирование не произведено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 33,3%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 72,1%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий).

В районе осуществляют свою деятельность 824 субъектов малого и среднего предпринимательства и 1096 самозанятых, 3 средних предприятия. Общее количество занятых на малых и средних предприятиях составляет 3700 человек.

В течение 2022 года исполнителями муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Бийский район Алтайского края на 2021-2025 годы» была проделана следующая работа:

1. В целях - создания благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории края:

1.1. Действовал информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства;

1.2. Действовал Общественный Совет по предпринимательству при Главе Администрации района;

2. Информационное сопровождение реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательской деятельности в Бийском районе:

2.1. Освещение в средствах массовой информации положительного опыта деятельности предпринимателей;

2.2. Популяризация идей предпринимательства и организации собственного бизнеса, с целью самореализации и обеспечения материального благополучия;

2.3. Предоставление безработным гражданам комплекса информационных услуг, содействия в выборе вида деятельности.

3. Организация и проведение различных конкурсов, популяризация предпринимательства, а также иные мероприятия, направленные на участие СМСП в выставках: конкурсы не проводились.