Отчет

о деятельности ИКЦ в 2024 году в рамках выполнения программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Бийский район Алтайского края на 2021-2025 годы»

Эффективность исполнения программы

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 855 | 976 | 100 |
| 2 | Число занятых на малых и средних предприятиях | чел. | 6787 | 2407 | 35,5 |
| 3 | Доля занятых на малых и средних предприятиях от среднегодовой численности занятых в экономике муниципального образования | % | 51,5 | 76,43 | 100 |
| 4 | Доля поступлений от малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых и не налоговых поступлений. | % | 33 | 84,3 | 100 |
| 5 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | чел. | 580 | 2321 | 100 |
| 6 | Количество обращений в информационно-консультационный центр | Ед. | 136 | 132 | 97,1 |

Степень достижения индикативных показателей за 2024 год    составляет 88,8%.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 40,0 тыс. Исполнение расходов по муниципальной программе за 2024 год составило 40,0 тыс. рублей. Финансирование мероприятий программы за 2024 год выполнено на 100 %.

Оценка степени реализации мероприятий составила 66,7%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 85,2%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2024 год (мероприятий).

В течение  2024 года исполнителями муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Бийский район Алтайского края на 2021-2025 годы» была проделана следующая работа:

1. В целях - создания благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории края:

- Действовал информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства;

- Контролирующими органами производились информационно--разъяснительные семинары для СМСП;

2. Освоение средств, выделяемых из краевого и федерального бюджетов для оказания мер государственной поддержки СМСП не производилось.

3. Информационное сопровождение реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательской деятельности в Бийском районе:

3.1. Освещение в средствах массовой информации положительного опыта деятельности предпринимателей;

3.2. Популяризация в молодежной среде идей предпринимательства и организации собственного бизнеса, с целью самореализации и обеспечения материального благополучия;

3.3. Предоставление безработным гражданам комплекса информационных услуг, содействия в выборе вида деятельности.

4. Организация и проведение различных конкурсов, популяризация предпринимательства, а также иные мероприятия, направленные на участие СМСП в выставках: конкурсы не проводились.

Причины не выполнения показателей:

По двум показателям (число занятых на малых и средних предприятиях, количество обращений в информационно-консультативный центр), первый показатель не достигнут по причине снижения числа занятых на малых и средних предприятиях по причине  закрытия субъектов малого и среднего предпринимательства (5 предприятий прекратили существование в связи с закрытием), а так же завышенной оценки данного показателя в период 2015-2020 годы.

Заместитель начальника

управления                                                                                              А.В. Дёмин