**Отчет**

**о деятельности ИКЦ в 2021 году в рамках выполнения программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Бийский район Алтайского края на 2021-2025 годы» в 2021 году**

Эффективность исполнения программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 841 | 1339 | 100 |
| 2 | Число занятых на малых и средних предприятиях | чел. | 6774 | 4365 | 64,4 |
| 3 | Доля занятых на малых и средних предприятиях от среднегодовой численности занятых в экономике муниципального образования | %  | 50,1 | 55,3 | 100 |
| 4 | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на малых предприятиях | руб. | 17850,4 | 17850,4 | 100 |
| 5 | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на средних предприятиях | руб. | 31321,4 | 31321,4 | 100 |
| 6 | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника у индивидуальных предпринимателей (по договорам предпринимательства) | руб. | 15621,5 | 15621,5 | 100 |
| 7 | Общий объем поступлений налогов и сборов, включая пени и налоговые санкции, в бюджет муниципального района от субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. рублей | 68203,3 | 109707,5 | 100 |
| 8 | Доля поступлений от малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых и не налоговых поступлений по отношению к 2020 г. | % | 32 | 39.8 | 100 |
| 9 | Количество обращений в информационно-консультационный центр | Ед. | 118 | 59 | 50 |

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 90,4%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Финансирование программных мероприятий в 2021 году запланировано 30тыс. руб. Фактически в 2021 году финансирование не производилось -0%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 77,7%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 56%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

**2. Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий).**

В течение 2021 года исполнителями муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Бийский район Алтайского края на 2021-2025 годы» была проделана следующая работа:

1. В целях - создания благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории края:

1.1. Действовал информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства;

1.2. Действовал Общественный Совет по предпринимательству при Главе Администрации района;

2. Кредитными организациями производились информационно-разъяснительные семинары для СМСП;

2.1. Освоение средств, выделяемых из краевого и федерального бюджетов для оказания мер государственной поддержки СМСП не производилось.

3. Информационное сопровождение реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательской деятельности в Бийском районе:

3.1. Освещение в средствах массовой информации положительного опыта деятельности предпринимателей;

3.2. Популяризация в молодежной среде идей предпринимательства и организации собственного бизнеса, с целью самореализации и обеспечения материального благополучия;

3.3. Предоставление безработным гражданам комплекса информационных услуг, содействия в выборе вида деятельности.

4. Организация и проведение различных конкурсов, популяризация предпринимательства, а также иные мероприятия, направленные на участие СМСП в выставках: конкурсы не проводились.

Причины не выполнения показателей:

По двум показателям (число занятых на малых и средних предприятиях, количество обращений в информационно-консультативный центр) Первый показатель не достигнут по причине снижения числа занятых на малых и средних предприятиях по причине закрытия субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же завышенной оценки данного показателя в период 2015-2020 годы.

Показатель количеств обращений в ИКЦ не выполнен по причине ограничительных мероприятий действующих в 2021 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Заместитель начальника

управления А.В. Дёмин