УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Бийского района Алтайского края

от 17.11.2014  № 739

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования Бийский район Алтайского края

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процесс разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за ходом их реализации на территории муниципального образования Бийский район Алтайского края.

1.2. Муниципальная программа муниципального образования Бийский район Алтайского края (далее – муниципальная программа) – документ, определяющий систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), инструментов муниципальной политики муниципального образования Бийский район Алтайского края, обеспечивающих в рамках реализации функций местного самоуправления достижение приоритетов и целей в решении задач социально-экономического развития муниципального образования Бийский район Алтайского края.

1.3. Муниципальная программа может включать в себя одну или несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках одной муниципальной программы. Деление на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем и задач. Требования к содержанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ.

- 1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом местного самоуправления муниципального образования Бийский район Алтайского края, к полномочиям которого относится реализация политики в определенной сфере (далее – «ответственный исполнитель»), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления - соисполнителями муниципальной программы (далее – «соисполнители») и (или) участниками муниципальной программы.

1.5. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации Бийского района Алтайского края.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

- 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из требований федерального законодательства, законодательства Алтайского края, стратегии социально-экономического развития Алтайского края на долгосрочный период, концепции социально-экономического развития муниципального образования Бийский район Алтайского края, программы социально-экономического развития муниципального образования Бийский район Алтайского края и иных муниципальных правовых актов.

2.2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.2.1. Паспорт муниципальной программы (Приложение № 1);

2.2.2. Текстовая часть муниципальной программы, которая состоит из следующих разделов:

2.2.2.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

2.2.2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации;

2.2.2.3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы;

2.2.2.4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

2.2.2.5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

2.2.2.6. Методика оценки эффективности муниципальной программы;

2.2.2.7. Механизм реализации муниципальной программы (подпрограммы).

2.2.3. Таблицы (Приложения № 2,3,4);

2.2.4. Приложение «Подпрограммы муниципальной программы».

2.3. В разделе «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» должен содержаться анализ текущего состояния сферы, включая основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

В данный раздел включается информация -   основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы,  прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

2.4. В раздел «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации» включаются подразделы:

2.4.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы;

2.4.2. Цели и задачи муниципальной программы;

2.4.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы;

2.4.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Подраздел «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы» должен содержать информацию о приоритетах, определенных в федеральном законодательстве, стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации, законодательстве Алтайского края, а также стратегией социально-экономического развития Алтайского края на долгосрочный период, концепцией социально-экономического развития муниципального образования Бийский район Алтайского края.

Подраздел «Цели и задачи муниципальной программы» должен содержать формулировку целей муниципальной программы и формулировку задач муниципальной программы, направленных на достижение целей муниципальной программы.

Цели должны соответствовать следующим требованиям: конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольное или неоднозначное толкование), измеримость (достижение цели можно проверить), достижимость (цель должна быть достижима в период реализации), релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам).

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы.

Подраздел «Конечные результаты реализации муниципальной программы» должен содержать в количественном и качественном выражении основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, безопасности жизнедеятельности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

За основу качественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся индикаторы (показатели), характеризующие конечные общественно значимые результаты, уровень удовлетворенности потребителей муниципальными услугами, их объемом и качеством.

Раздел включает сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях (Приложение № 2).

Индикаторы должны характеризовать количественно ход реализации муниципальной программы и достижение её целей, отражать специфику развития конкретной сферы, зависеть от решения основных задач, а также соотносится с показателями (индикаторами) государственных программ Алтайского края и Российской Федерации, концепцией социально-экономического развития, другими документами долгосрочного и среднесрочного планирования муниципального образования Бийский район Алтайского края.

За основу количественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся итоговые значения индикаторов муниципальной программы - накопительные за период реализации или на дату окончания реализации муниципальной программы.

Подраздел «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» должен содержать информацию о сроках и этапах реализации муниципальной программы. При наличии этапов указывается обоснование разделения муниципальной программы на этапы.

2.5. Раздел «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» должен содержать обобщенную информацию о мероприятиях, включенных в перечень мероприятий, и о связи реализации отдельных мероприятий с достижением целей муниципальной программы.

Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм.

Полный перечень мероприятий муниципальной программы по подпрограммам (Приложение № 3).

2.6. Раздел «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» должен содержать во вводной части аналитическую информацию об объеме расходов федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников, направляемых (планируемых) на реализацию муниципальной программы на основании данных года разработки муниципальной программы.

Объемы финансовых ресурсов приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы с учетом проекта решения о бюджете муниципального образования Бийский район Алтайского края на соответствующий период.

Информация об общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приводится по годам реализации, по подпрограммам, по источникам финансирования, в том числе: из средств федерального бюджета, из средств краевого бюджета, из средств местного бюджета, из внебюджетных источников.

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам её реализации  (Приложение № 4).

2.7. Раздел «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы» предусматривает:

2.7.1. Идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

2.7.2. Качественную и по возможности количественную оценку факторов рисков;

2.7.3. Обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

2.8. В разделе «Методика оценки эффективности муниципальной программы» приводится соответствующая методика (Приложение № 6).

2.9. Раздел «Механизм реализации муниципальной программы (подпрограммы)» содержит описание системы распределения полномочий и ответственности между ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками  муниципальной программы (подпрограммы).

2.10. Приложение «Подпрограммы муниципальной программы» содержит паспорт (Приложение № 5) и текстовую часть каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу.

- 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ формируется управлением по экономическому развитию Администрации Бийского района Алтайского края совместно с комитетом Администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района Алтайского края на основании предложений, предоставленных органами местного самоуправления.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

3.2.1. Наименования муниципальных программ;

3.2.2. Наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

3.4. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с управлением по экономическому развитию Администрации Бийского района Алтайского и комитет Администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района Алтайского края.

Предварительно проект муниципальной программы должен быть согласован всеми соисполнителями. В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий.

3.5. Разработанный проект муниципальной программы ответственный исполнитель направляет на согласование и рассмотрение в управление по экономическому развитию Администрации Бийского района Алтайского и комитет Администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района Алтайского края.

Указанные органы рассматривают проект муниципальной программы в течение 10 рабочих дней с момента его поступления; по результатам рассмотрения в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока рассмотрения направляют заключения ответственному исполнителю муниципальной программы.

В случае наличия замечаний по проекту муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы устраняет их в течение 10 рабочих дней с момента рассмотрения проекта муниципальной программы.

3.6. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению не позднее, чем за 1 месяц до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в Бийский районный Совет народных депутатов.

4. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования Бийский район Алтайского края осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее – бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в муниципальную программу (подпрограмму) без внесения изменений в решение о бюджете осуществляется в случаях:

4.2.1. Получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

4.2.2. Изменения объемов бюджетных ассигнований мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), в пределах общего объема средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

4.2.3. Изменения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков их реализации;

4.2.4. Изменения целей, задач, подпрограмм, индикаторов, ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы (подпрограммы);

4.2.5. Изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей средств бюджета района, в пределах общего объема средств, предусмотренных в бюджете района;

4.2.6. Приведения в соответствие с действующим законодательством;

4.2.7. Наличия правовых пробелов, свидетельствующих об отсутствии правового регулирования отдельных вопросов  муниципальной программы (подпрограммы).

Решение о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) принимается ответственным исполнителем по согласованию с соисполнителями.

Комитет Администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района Алтайского края по предложениям главных распорядителей средств бюджета района в течение 10 рабочих дней с момента поступления справок о предлагаемых изменениях сводной бюджетной росписи вносит изменения в объемы бюджетных ассигнований.

4.3. Ответственный исполнитель при принятии решения о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) направляет в управление по экономическому развитию Администрации Бийского района Алтайского края и в комитет Администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района Алтайского края в бумажном и электронном виде следующие документы:

4.3.1. Проект правового акта Администрации района о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) (далее – Проект);

4.3.2. Пояснительную записку о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму).

4.4. Управление по экономическому развитию Администрации Бийского района Алтайского края и комитет Администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района Алтайского края в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных п. 4.3 раздела 4 Порядка, проводят их анализ и согласовывают Проект либо предоставляют ответственному исполнителю рекомендации по корректировке предлагаемых изменений. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней с момента получения рекомендаций дорабатывает Проект.

4.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта решения о бюджете и планирование бюджетных ассигнований.

5. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

5.1. Текущее управление и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель и соисполнители.

5.2. В целях управления и контроля реализации муниципальной программы осуществляется:

    - Текущий мониторинг реализации муниципальной программы на постоянной основе в течение всего срока реализации муниципальной программы (далее – мониторинг);

    - Подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет);

    - Подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой отчет);

    - Размещение годового отчета, сводного годового отчета на официальном сайте Администрации Бийского района Алтайского края в сети Интернет.

5.3. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации муниципальной программы, а также на выполнение мероприятий муниципальной программы в течение года.

5.4. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

5.5. Управление по экономическому развитию Администрации Бийского  района Алтайского до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует формы мониторинга реализации муниципальных программ с использованием данных, содержащихся в соответствующих муниципальных программах. Формы мониторинга реализации муниципальных программ заполняются ответственными исполнителями муниципальных программ в части достижения плановых значений индикаторов муниципальных программ, а также в части выполнения мероприятий программ.

5.6. Ответственные исполнители ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют заполненные формы мониторинга реализации муниципальных программ в управление по экономическому развитию Администрации Бийского района Алтайского края.

По истечении срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы подготавливает сводный отчет, который не позднее 1 февраля года следующего за отчетным направляет в управление по экономическому развитию Администрации Бийского района Алтайского.

К отчету прилагаются пояснительная записка, отражающая состояние проблем, на решение которых была направлена муниципальная программа; описание степени достижения целей и задач; анализ эффективности муниципальной программы; сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы, подпрограммы (с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты); запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

5.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно не позднее 1 февраля года следующего за отчетным подготавливает отчет об оценке эффективности муниципальной программы по итогам года в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 6) и направляет его в управление по экономическому развитию Администрации Бийского района Алтайского края.

Управление по экономическому развитию Администрации Бийского  района Алтайского края не позднее 15 марта года следующего за отчетным размещает сводный отчет об оценке эффективности муниципальных программ Бийского района по итогам года на официальном Интернет – сайте Администрации Бийского района Алтайского края.

5.8. По результатам оценки эффективности муниципальной программы принимается решение об объемах бюджетных ассигнований на ее реализацию на очередной финансовый год и плановый период или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

5.9. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляются в соответствии с настоящим порядком.

6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей

и участников муниципальной программы при разработке

и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

6.1.1. Обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и утверждение в установленном порядке;

6.1.2. Формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

6.1.3. Координирует деятельность соисполнителей;

6.1.4. Организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы), а также конечных результатов ее реализации;

6.1.5. Представляет в управление по экономическому развитию Администрации Бийского района Алтайского края сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

6.1.6. Проводит оценку эффективности муниципальной программы.

6.1.7. Запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

6.1.8. Рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов их реализации;

6.1.9. Подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты и представляет их в управление по экономическому развитию Администрации Бийского района Алтайского края.

6.2. Соисполнители:

6.2.1. Обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

6.2.2. Осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

6.2.3. Представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

6.3. Участники муниципальной программы:

6.3.1. Осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

6.3.2. Представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

6.3.3. Представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

Управляющий делами 						                      И.Ю. Денисов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| --- | --- |
|  | к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бийский район Алтайского края |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

_______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Программно-целевые инструменты программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Объемы финансирования программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| --- | --- |
|  | к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бийский район Алтайского края |

Сведения об индикаторах муниципальной программы

(показателях подпрограммы) и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы (оценка) | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | … | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 |
| --- | --- |
|  | к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бийский район Алтайского края |

Перечень мероприятий муниципальной  программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | … | n-ый год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма N (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 |
| --- | --- |
|  | к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бийский район Алтайского края |

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й год | … | n-ый год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования Бийский район Алтайского края |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета Бийский район Алтайского края |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 |
| --- | --- |
|  | к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бийский район Алтайского края |

ПАСПОРТ

подпрограммы ___________________________________________                              (наименование подпрограммы муниципальной программы)

| Соисполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы |  |
| Показатели подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Объемы финансирования подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бийский район Алтайского края

- МЕТОДИКА

- оценки эффективности

муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – муниципальная программа) и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

1.1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%;

1.2. Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;

1.3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

 – сумма значений.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

2.1. Высоким уровнем эффективности;

2.2. Средним уровнем эффективности;

2.3. Низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.