Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Бийского района" на 2017 – 2021 годы» в 2020 году.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение охвата централизованной системой оповещения населения в зонах, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 25 | 25 | 100 |
| 2 | Повышение оперативности работы единой дежурно-диспетчерской службы района | % | 85 | 85 | 100 |
| 3 | Построение сегментов Аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | % | 20 | 20 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2020 год составляет 100 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 41,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение расходов по муниципальной программе в 2020 году составило 41,7 тыс. рублей. Финансирование мероприятий программы в 2020 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 100%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 100%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2020 год (мероприятий)

В 3 декаде марта 2020 г. произведено рыхление льда на реке Бия в районе поселка Мальцева Курья, пропуск вод прошел.

Проведена опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров (опахано 101,4 км).

Постановлением Администрации Бийского района от 18.05.2020 г.      № 302 определены опасные зоны для купания, проводятся мероприятия по предотвращению гибели людей на водных объектах района.

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» в ЕДДС Бийского района передано и установлено оборудование на сумму 94126,2 руб.

Установлены системы оповещения населения (звуковые сирены) в населенных пунктах Бийского района (с. Ключи, с. Верх-Катунское,              п. Чуйский, с. Усть-Катунь, п. Междуречье).

Принято Постановление Администрации Бийского района от 25.12.2020 г. № 1064 «Об утверждении Положения  о муниципальной системе оповещения населения Бийского района».

В течение 2020 года с оперативными дежурными ЕДДС проведены занятия по изучению нормативно-правовых актов по защите населения и территории от ЧС, в декабре 2020 г. проведено зачетное занятие.

ООО «Фирма «Сотрудник Плюс» проведены работы по прокладке стекловолоконного кабеля на многоквартирные дома в с. Первомайское.