Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан, семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Бийского района на 2016-2020 годы в 2020 году

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в денежной форме, в общей численности населения района | % | 33,5 | 55 | 100 |  |
|  | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 9 | 10,1 | 100 |  |
|  | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, на которых назначено ежемесячное пособие на ребенка, в общей численности детей в районе | % | 40 | 94 | 100 |  |
|  | Доля многодетных семей в общей численности | % | 10 | 11 | 100 |  |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 90 | 100 | 100 |  |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте до 17 лет в районе семей с детьми в районе | % | 2,8 | 3,1 | 90,3 |  |

Степень достижения индикативных показателей за 2020 год составляет 98,8%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 78 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение расходов по муниципальной программе составило    269 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 83%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 93,9%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2020 год (мероприятий).

На 01.01.2021 года в КГКУ УСЗН по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому району 1931семья, проживающих в Бийском районе являются получателями пособий на детей, относящихся к малообеспеченной категории граждан, в том числе: ежемесячное пособие на детей одиноких матерей получают – 293семьи; ежемесячное пособие на детей из многодетных семей – 554 семьи; ежемесячное пособие на ребенка на общих основаниях –   1084 семьи.

Усыновителям, у которых дети находились под опекой (попечительством) 3 года и более, выплачивается ежемесячное пособие в размере 12202,65 рублей. В 2020 году данную выплату получают 16 усыновителей Бийского района.

В настоящее время в Алтайском крае особое внимание уделяется многодетным семьям. За 2020 год поддержку получили 973 ребенка из семей Бийского района. Три семьи являются получателями ежегодной денежной выплаты в размере 3000 рублей на каждого ребенка на обеспечение детей одеждой в случае рождения в семье трех и более близнецов до достижения ими 7 лет.

За 2020 год 12 семей оформили материнский (семейный) капитал, 28 семей распорядились этими средствами, из них 11 семей улучшили свои жилищные условия, 17 семей направили средства материнского капитала на оплату за присмотр и уход за ребенком в дошкольных учреждениях и на получение образования ребенком.

С 2013 года во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2012 года № 606 в крае введена ежемесячная денежная выплата на третьих или последующих детей, рожденных с 1 января 2013 года. Помощь адресована малообеспеченным семьям, ЕДВ в размере прожиточного минимума ребенка (размер выплаты составлял 10203,00 руб.) предоставляется до достижения ребенком 3-летнего возраста. По состоянию на 01.01.2021 данную выплату получают 184 семьи Бийского района.

С 15.05.2020 года управлением предоставляется новая мера социальной

поддержки семей с детьми - ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. На 01.01.2021 год данная мера социальной поддержки предоставляется 1541семье Бийского района.

Еще одной мерой социальной поддержки, которая выплачивается управлением с 01.10.2020 года семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения, установленную в Алтайском крае, и  многодетным семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину двух прожиточных минимумов, установленную в Алтайском крае по основным социально-демографическим группам населения, является предоставление ежегодной выплаты на школьные нужды. На 01.01.2021 года данной мерой социальной поддержки воспользовались 1284 семьи Бийского района.