Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной  программы  «Доступная среда в Бийском районе» на 2015 - 2020 годы в 2020году

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество социально-значимых объектов инфраструктуры района, оборудованных с целью обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | Ед. | 0 | 1 | 100 |
| 2. | Доля граждан, получивших меры социальной помощи, в общем объеме граждан, имеющих на них право и обратившихся за их получением | % | 10 | 12,7 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2020 год составляет 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 487,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 412,7 тыс.рублей;

средства бюджета района – 75 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 471,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 402,6 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 4 тыс. рублей;

средства бюджета района – 65,1 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы выполнено на 96,7%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 98,9%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким  уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2020 год (мероприятий).

В течение 2020 года исполнителями муниципальной программы «Доступная среда в Бийском районе» на 2015 - 2020 годы  проделана следующая работа:

Образование: В 13 общеобразовательных учреждениях района осуществляется совместное обучение 23 детей инвалидов и 160 учащихся с ограниченными возможностями и лиц, не имеющих нарушений развития. В том числе 37 ребенок-инвалид и 38 обучающихся надомно.

Культура, спорт, туризм:  Работают 47 клубных формирований для людей с ОВЗ, в которых занимаются 439 человек. Проведено  82 мероприятия для данной категории лиц.

Созданы условия в районной межпоселенческой библиотеке В.М.Шукшина.  Люди с ограниченными возможностями здоровья посещают спортивные залы района.

В музее-панораме "Алтай. История России" прошли экскурсии для советов ветеранов и инвалидов. У инвалидов наблюдается увеличение положительного восприятия к уровню доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов -  на 3,3 % (за основу взято количество граждан, принявших участие в опросе в рамках реализации программы).