Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Улучшение жилищных условий молодых семей в Бийском районе на 2015-2020 годы» в 2020 году.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия (в т.ч. и использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) | сем | 2 | 1 | 50 |

Степень достижения индикативных показателей за 2020 год составляет 50%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 2987 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 589 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 589,0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 589,0 тыс. рублей;

средства молодых семей – 1220 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 274,8 рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 170,4 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 172 ,4 тыс. рублей;

средства бюджета района – 129,6 тыс. рублей;

средства молодых семей – 802,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2020 году выполнено на 42,7 %.

Оценка степени реализации мероприятий – 0.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 30,9%. Реализация муниципальной программы характеризуется низким уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2020 год (мероприятий).

В 2020 году получили  финансовую выплату на улучшение жилищных условий - приобретение недвижимости, семья Разараевых из пос. Мальцева Курья.