Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие культуры Бийского района на 2015-2020 годы» в 2020 году.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории района | % | 90 | 98 | 100 |
| 2 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 3,3 | 3,35 | 100 |
| 3 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущем годом) | % | 4,2 | 3,3 | 78,6 |
| 4 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,1 | 7,1 | 100 |
| 5 | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей | % | 10,8 | 6,2 | 57,4 |
| 6 | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Алтайского края и средней заработной платы в Алтайском крае | % | 100 | 74 | 74 |

Степень достижения индикативных показателей за 2020 год составляет 85%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 80626 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 150 тыс. рублей;

средства краевого бюджета - 60157,2 тыс. рублей;

средства бюджета района –19561,3тыс. рублей;

внебюджетные источники - 757,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                  90159,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 150 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 61417,7 тыс. рублей;

средства бюджета района – 27624,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 967,4 тыс. рублей.

Финансирование программных  мероприятий в 2020 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 50%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 78,3%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2020 год (мероприятий).

В ноябре 2020 года введено в эксплуатацию здание филиала "Первомайский ДК" МБУК "МФКЦ", после длительного простоя (в 2016 году  здание было признано  аварийным)

После устранения аварийности приступили к выполнению строительно -монтажных работ которые завершились в мае 2020 года. Сумма затраченных средств в 2020 году составила 51354124,34 рублей из на благоустройство территории было потрачено 1890,6 тыс. рублей, на приобретение оборудования было направлена сумма 17000 тыс. рублей (звуковое и световое оборудование 7544, 09 тыс.рублей,  механика сцены и одежда сцены 3584 тыс. рублей, кресла 1000 тыс. рублей, мебель 2000 тыс. рублей. оргтехника 1300 тыс. рублей, 1200 тыс. руб. оборудование для дискотеки).

В сентябре 2020 года  филиал "Новиковский ДК" МБУК "МФКЦ" был признан аварийным, основание: решение КЧС и  ПБ Администрации Бийского района о введении режима чрезвычайная ситуация на территории с. Новиково. 10 декабря 2020 г. закончены противоаварийные роботы по  капитальному ремонту кровли, восстановлению несущей стены, замены инженерных сетей отопления и водоснабжения здания ДК. В 2021 году продолжится капитальный ремонт здания.

Принимали участие в конкурсе заявок на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов на поддержку отрасли культуры. В номинации "Лучшее сельское учреждение культуры" субсидию получил филиал "Сростинский ДК" МБУК "МФКЦ" Бийского района, а в номинации "Лучший работник культуры" Викторова О.Д. руководитель ансамбля "Вечерки" с.Сростки.

В 2020 году  прошли категорирование  и получили паспорта безопасности  21 филиал МБУК "МФКЦ"

В шестой раз по инициативе педагогов районной детской школы искусств проведено районное торжественное мероприятие, посвященное вручению премий имени безвременно ушедшего педагога Детской школы искусств Блинова Федора Ивановича. Премии получили  пять педагогов  и  десять учащихся ДШИ за высокие достижения в 2020 году.

В 2020 году 3 филиала участвовали в программе "Поддержка местных инициатив". Филиал "Малоугреневский ДК"  отремонтировал крышу, филиал "Стан - Бехтемирский ДК" произвели ремонт крыши и на спонсорские деньги (100000 руб.) частично заменили окна. В филиале "Енисейский ДК"проведен Ремонт потолков и фасада ,а также заменена электропроводка в фойе и танцевальном зале (бюджет 40000 руб., спонсоры 21000 руб.)

В 2020 году  филиалами МБУК "МФКЦ" от проведения платных мероприятий было заработано 220260рублей.

На заработанные от проведения платных мероприятий средства обновляется материально-техническая база филиалов, проводятся мероприятия, приобретаются костюмы и т.д.

Продолжена практика привлечения средств спонсоров на развитие учреждений культуры. Спонсорские средства используются для проведения ремонтных работ и приобретения подарков в проведении мероприятий.

2020 году была выделена одна путевка на санаторно-курортное лечение в санаторий "Барнаульский"  Даниленко С.А. заведующей филиалом "Клуб с.Ключи"

В отчетном периоде в КДУ функционировало 289 клубных формирований, которые посещали 4 198 человек. Из них любительских клубных формирований – 121 (2 174 человек), самодеятельного художественного творчества – 141 (1590 человек).

Творческие коллективы ведут активную культурно-просветительскую деятельность, выступая с тематическими, концертными программами, посвященными знаменательным событиям.  Активно включаются в деятельность ДШИ родители наших учащихся, участвуя вместе со своими детьми в концертных программах, мастер-классах, проводимых на базе нашей школы.

2020 году открыты новые любительские объединения такие как : Клуб "Журналистика", Клуб молодых и инициативных семей "7-Я", Волонтерское объединение "Твори добро", Арт студия "Helga"

Стабильно работают коллективы, имеющие звание:

- Заслуженный коллектив Алтайского края народный фольклорный ансамбль «Вечерки» (филиал «Сростинский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Викторова О.Д.);

- Самодеятельный коллектив Алтайского края народный ансамбль русской песни «Бабье лето» (филиал «Малоенисейский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Солодилова Н.С.);

- Самодеятельный коллектив Алтайского края народный ансамбль русской песни «Лад» (филиал «Верх-Катунский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Дробышевская Н.А.);

- Самодеятельный коллектив Алтайского края народный ансамбль русской песни «Посиделки» (филиал «Лесной Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Сухачев А.В.);

- Образцовый коллектив Алтая хореографический коллектив «Ассамбле» (филиал «Верх-Катунский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Матвеева О.А.)

Все районные мероприятия освещаются  районной газетой "Моя земля", на сайте "КУЛЬТУРА БИЙСКОГО РАЙОНА", сайтах МБУ ДО ДШИ, МБУК «МФКЦ», БРМММБ В.М. Шукшина".

Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие культуры Бийского района на 2015-2020 годы» подпрограмма «Наследие»  в 2020 году.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 87 | 86 | 98,8 |
| 2 | Доля публичных библиотек и библиотек-структурных подразделений культурно-досуговых центров, подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек Бийского района | % | 82,5 | 54,5 | 66,1 |
| 3 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 жителя населения района | тыс. ед | 8,8 | 5,7 | 64,7 |
| 4 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей) | % | 67 | 33 | 49,3 |
| 5 | Доля модельных библиотек в структуре библиотечной сети района | % | 4,5 | 4,5 | 100 |
| 6 | Количество наименований выпущенных книжных изданий | ед | 1 | 2 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2020 год составляет 79,8%

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 7677 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета - 1842 тыс. рублей;

средства бюджета района – 5755 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 80 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6728,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 2320,5 тыс. рублей;

средства бюджета района – 4408,1 тыс. рублей.

Финансирование программных  мероприятий в 2020 году выполнено на 87,6%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 33%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 66,8%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие культуры Бийского района на 2015-2020 годы» подпрограмма «Искусство и народное творчество» в 2020 году.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя численность зрителей на мероприятиях, концертах, выступлениях коллективов собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек | чел. | 59,5 | 58 | 97,5 |
| 2 | Доля современной материально- технической базы в учреждениях культуры | % | 50 | 50 | 100 |
| 3 | Охват сельского населения услугами учреждений культуры | % | 84,8 | 100 | 100 |
| 4 | Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Бийского района | % | 12 | 14 | 100 |
| 5 | Количество созданных модельных учреждений культуры клубного типа | ед. | 1 | 0 | - |
| 6 | Количество созданных на базе учреждений культуры площадок традиционной культуры, центров ремесел и фольклора | ед | 1 | 1 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2020 год составляет 82,9%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 640 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета - 80 тыс. рублей;

средства бюджета района – 280тыс. рублей.

внебюджетные источники- 280 тыс.руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 189,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

внебюджетные источники - 189,9 тыс.руб.

Финансирование программных  мероприятий в 2020 году выполнено 29,7%

Оценка степени реализации мероприятий составила 67%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 59,9%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие культуры Бийского района на 2015-2020 годы» подпрограмма «Образование в сфере культуры» в 2020 году.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Бийского района | % | 8 | 8,9 | 100 |
| 2 | Количество обладателей стипендий Главы Администрации района | чел | 10 | 0 | - |

Степень достижения индикативных показателей за 2020 год составляет 50%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 8513 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета - 52,2 тыс. рублей;

средства бюджета района – 8281,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники- 179,5 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 9165,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 532,2 тыс. рублей;

средства бюджета района – 7855,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 777,5 тыс.руб.

Финансирование программных  мероприятий в 2020 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 50%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 66,7%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие культуры Бийского района на 2015-2020 годы» подпрограмма «Обеспечение условий реализации и развития отрасли» в 2020 году.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень удовлетворенности жителей Бийского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 90 | 90 | 100 |
| 2 | Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве учреждений культуры района | % | 7 | 4,7 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2020 год составляет 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 63796 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 150 тыс. рублей;

средства краевого бюджета - 58183 тыс. рублей;

средства бюджета района – 5245 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 218 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 74075,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 150 тыс. рублей;

средства краевого бюджета - 58565 тыс. рублей;

средства бюджета района – 15360,7 тыс. рублей.

Финансирование программных  мероприятий в 2020 году выполнено 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 100%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.