Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной  программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотиками и их незаконному обороту в Бийском районе» на 2015-2020 годы в 2020 году

Эффективность исполнения программы характеризуется степенью достижения индикативных показателей программы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории | % | 72 | 91 | 100 |
|  | Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в общем количестве зарегистрированных преступлений | % | 3,9 | 4 | 97,5 |
|  | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 12,1 | 13 | 100 |
|  | Доля потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, в общем количестве обследованных | % | 1,1 | 1,5 | 73 |

Степень достижения индикативных показателей за 2020 год составляет 92,6 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 30 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 20 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы выполнено на 66,7%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 50%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 69,8%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2020 год (мероприятий).

В Бийском районе по состоянию на 31.12.2020 года в наркологическом кабинете КГБУЗ «Бийская ЦРБ» с диагнозом «наркомания» на профилактическом учете зарегистрировано 31 человек, с алкогольной зависимостью 139 человек, в том числе 8 несовершеннолетних (1-нарк; 7-алког), с диагнозом «токсикомания» зарегистрированных лиц нет. На диспансерном учете с алкогольной зависимостью состоит 76 человек. Таким образом, общее количество состоящих на всех видах учета составляет 205 человек, что на 28 человек меньше чем в прошлом году.

За отчетный период на территории Бийского района правоохранительными органами выявлено и зарегистрировано 53 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (АППГ-64) Возбуждено 53 уголовных дел и административных производств по фактам хранения и распространения маковой соломы и каннабиса. По итогам 12 месяцев 2020 года составлено 16 административных протокола по линии НОН, из которых 6- по ст. 6.9 КоАП РФ, 7- 6.8 КоАП РФ, 1- по ст. 20.20, 2- по ст. 22.22. Характер употребления наркотических средств сезонный, лица, употребляющие наркотические вещества, активизируются в летний период года с появлением мака и дикорастущей конопли. В рамках мероприятий  операций «Мак 2020», «Участок» сотрудниками ОП  по Бийскому району, совместно с администрациями сельсоветов,  организациями, расположенными на территории поселений были проведены ряд мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений. Общие итоги по выполнению мероприятий были заслушаны на заседании антинаркотический комиссии в ноябре 2020г. Всего в ходе работы было уничтожено очагов произрастания наркосодержащих растений общей площадью 21,5 Га.

Муниципальной программой «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Бийском районе» на 2020 год было предусмотрено финансирование в размере 20 тыс.рублей.  Освоение данной суммы составило 66,7%. Основная часть была направлена на приобретение тест-полосок  для организации тестирования учащихся образовательных организаций района и приобретение диз топлива для техники, задействованной в уничтожении конопли.

Во всех образовательных организациях функционируют общественные наркологические посты. В школах ведется общая профилактическая работа с учащимися и родителями по вопросам профилактики алкогольной, наркотической и  токсической зависимости, а также индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на учете в ОНП за употребление ПАВ (курение и распитие спиртных напитков). С целью выявления фактов продажи спиртных напитков и табачной продукции несовершеннолетним, профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, а также профилактики повторных преступлений 1 раз в месяц, проводятся межведомственные рейды. В ходе рейдов не было выявлено фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. В рамках реализации Закона АК «Об ограничении пребывания несовершеннолетних на территории Алтайского края» по итогам 2020 года выявлено  несовершеннолетних 29 (АППГ -  27).

В праздничные дни с целью проверки организации досуга молодежи, мест возможного скопления несовершеннолетних подростков, дискотек, кафе в течение отчетного года проведено 19 вечерних рейдов с участием представителей отдела полиции «Бийское».