Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «О поддержке и  развитии малого и среднего предпринимательства

на территории муниципального образования Бийский район Алтайского края на 2015-2020 годы» в 2020 году

Эффективность исполнения программы

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 882 | 841 | 95,4 |
| 2 | Число занятых на малых и средних предприятиях | чел. | 6921 | 6774 | 97,9 |
| 3 | Доля занятых на малых и средних предприятиях от среднегодовой численности занятых в экономике муниципального образования | % | 47,6 | 49,7 | 100 |
| 4 | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на малых предприятиях | руб. | 18094,9 | 18406,5 | 100 |
| 5 | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на средних предприятиях | руб. | 25154,6 | 25951,3 | 100 |
| 6 | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника у индивидуальных предпринимателей (по договорам предпринимательства) | руб. | 15128,9 | 15631,1 | 100 |
| 7 | Общий объем поступлений налогов и сборов, включая пени и налоговые санкции, в бюджет муниципального района от субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. рублей | 68203,3 | 68468,3 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2020 год составляет 99%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Финансирование программных  мероприятий в 2020 году не запланировано.

Оценка степени реализации мероприятий составила 71,4%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 56,8%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2020 год (мероприятий).

В течение 2020 года исполнителями муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Бийский район Алтайского края на 2015-2020 годы» была проделана следующая работа:

1. В целях - создания благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории края:

1.1. Действовал информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства;

1.2. Действовал Общественный Совет по предпринимательству при Главе Администрации района;

1.3. Разработана районная межведомственная комиссия по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства;

2. Кредитными организациями производились информационно-разъяснительные семинары для СМСП;

2.1. Освоение средств, выделяемых из краевого и федерального бюджетов для оказания мер государственной поддержки СМСП не производилось.

3. Информационное сопровождение реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательской деятельности в Бийском районе:

3.1. Освещение в средствах массовой информации положительного опыта деятельности предпринимателей;

3.2. Популяризация в молодежной среде идей предпринимательства и организации собственного бизнеса, с целью самореализации и обеспечения материального благополучия;

3.3. Предоставление безработным гражданам комплекса информационных услуг, содействия в выборе вида деятельности;

3.4. Организация и проведение семинаров для СМСП Бийского района по вопросам предпринимательской деятельности;

4. Организация и проведение различных конкурсов, популяризация предпринимательства, а также иные мероприятия, направленные на участие СМСП в выставках:

4.1. Содействие участию предпринимателей в выставочной деятельности, в том числе и по продвижению продукции народных художественных промыслов.

Причины не выполнения показателей:

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на то, что число представителей малого и среднего бизнеса в целом сократилось (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), предпринимательская активность не упала.

- Снижение числа занятых на малых и средних предприятиях связано с закрытием субъектов малого и среднего предпринимательства.