Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Бийском районе Алтайского края на 2017-2020 годы» в 2020 году.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сокращение преступлений на улицах и в общественных местах | шт. | 32 | 0 | - |
| 2 | Сокращение преступлений совершённых лицами, ранее совершившими и ранее судимыми | шт. | 7 | 0 | - |
| 3 | Добиться трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы | чел. | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Организовать работу ДНД в каждом населённом пункте | чел. | 69 | 69 | 100 |
| 5 | Оборудование техническими системами учебных и дошкольных учреждений (объектов) | шт. | 16 | 16 | 100 |
| 6 | Установка тех. средств видеонаблюдения на производственные объекты хозяйствующих субъектов (объектов) | шт. | 16 | 16 | 100 |
| 7 | Осуществлено докладов, лекций, бесед на правовые темы в трудовых коллективах и перед населением | шт. | 6 | 6 | 100 |
| 8 | Осуществлено публикаций в средствах массовой информаций, направленных на профилактику правонарушений | шт. | 7 | 7 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2020 год составляет

75%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 52,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение расходов по муниципальной программе в 2020 году составило 52,9 тыс. рублей. Финансирование мероприятий программы в 2020 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 75%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 83%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2020 год (мероприятий).

За анализируемый период в ОП по Бийскому району МУ МВД России «Бийское» зарегистрировано 518 преступлений, что на 3,2  % больше,  чем по итогам 2019 года, когда было зарегистрировано 502 преступления.

За отчетный период 2020 г зарегистрировано 19 особо тяжких преступлений, что на 11,7 % больше, чем в 2019 г. (2019-17). Количество тяжких преступлений зарегистрировано 80 (2019 год – 60), что на 33,3 % больше показателей прошлого года.

В общей структуре преступности значительную часть занимают кражи чужого имущества. Так за истекший период  текущего года зарегистрировано 109 краж (2019 - 118). Снижение на 9 преступлений.

Количество преступлений, совершенных в общественных местах уменьшилось на 6,3 % (95 - 2019 г., 89 - 2020 г.). В том числе, количество преступлений, совершенных на улицах  увеличилось на 5 преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и составило 67 преступлений.

Созданная «Дружина» в Бийском районе оказывает содействие  в охране правопорядка, принимают участия в мероприятиях по поиску лиц, без вести пропавших,  выявляют лиц, в отношении которых могут быть совершены противоправные деяния и проводят другую профилактическую работу.

Для своевременного и быстрого раскрытия преступления во многих селах района устанавливаются камеры видеонаблюдения. Всего в районе установлено 1231 камер на 264 объектах. Хотелось бы, чтобы собственники предприятий и жители частных домовладений устанавливали видеонаблюдения, для собственного спокойствия и сохранности своего имущества.

Также необходимо отметить, что с 268 до 278 увеличилось количество преступлений, совершенных лицами ранее совершавшими, а это на 3,7 %. Не удалось сохранить на уровне прошлого года, количество преступлений совершенных лицами, ранее судимыми, 114 (АППГ- 109), рост составил  4,6 %. В целях предупреждения данного вида преступлений проводились профилактические мероприятия «Розыск», «Рецидив».

Одним из приоритетных направлений нашей деятельности продолжает оставаться борьба с незаконным оборотом наркотиков, на протяжении всего 2020 года сотрудниками ведется работа по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Было выявлено 60 преступлений, связанных с незаконным хранением и приобретением наркотических веществ, что меньше на 6 преступлений уровня аналогичного периода прошлого года.

В целях предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия, проводились оперативно-профилактические мероприятия « Скажи! где торгуют смертью», « Марихуана».