Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Бийский район Алтайского края" на 2017-2021 годы» в 2020 году.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество сотрудников муниципальных учреждений компетентных в вопросах национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму | чел. | 8 | 8 | 100 |
| 2 | Уровень антитеррористической защищенности образовательных | шт. | 20 | 37 | 100 |
| 3 | Факты проявления религиозного фундаментализма и нетерпимости в молодежной среде | шт. | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Количество человек принявших участие в конкурсах и мероприятиях направленных на повышение правовой грамотности | чел. | 100 | 4446 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2020 год составляет 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 16 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. Исполнение расходов по муниципальной программе в 2020 году составило 16 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. Финансирование мероприятий программы в 2020 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 100%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2020 год (мероприятий).

В образовательных учреждениях района проведены профилактические беседы на темы: толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности подростков и их законных представителей, в целях повышения уровня правосознания несовершеннолетних;

На родительских собраниях рассмотрены вопросы, связанные с противодействием экстремизму: «Современные молодежные течения и увлечения», «Интернет и Безопасность»;

Родительские всеобучи по данной теме;

Беседы на темы антитеррористической безопасности и проявлений экстремизма с участием сотрудников МВД.

В октябре 2020 г. 2 сотрудника Администрации Бийского района прошли курс повышения квалификации по вопросу антитеррористической направленности в «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС).

На изготовление 20 стендов (для размещения информации антитеррористической направленности и защиты населения) потрачено       10 тыс. рублей.

К проведению данных мероприятий в общей сложности было привлечено 3983 учащихся, 260 педагогов, 203 родителя.