Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной  программы «Здоровье. Формирование и популяризация здорового образа жизни» на 2015 – 2020 годы в 2020 году

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей Программы | Ед. измерения | План | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество жителей Бийского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел | 8300 | 10 890 | 100 |  |
| 2. | Доля жителей, охваченных мероприятиями в рамках Программы | % | 90 | 92 | 100 |  |
| 3. | Доля информированного населения в сфере здоровья и определяющих его факторов | % | 70 | 90 | 100 |  |
| 4. | Доля населения, злоупотребляющего алкоголем (снижение на) | % | 25 | 12 | 48 |  |
| 5. | Доля курящего населения (снижение на) | % | 15 | 18 | 100 |  |
| 6. | Доля населения, имеющего избыточный вес и ожирение (снижение на) | % | 5 | 6,5 | 100 |  |
| 7. | Доля населения 1 и 2 групп здоровья (увеличение на) | % | 20 | 18 | 90 |  |

Степень достижения индикативных показателей за 2020 год составляет 91,1 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Финансирование мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы в  2020 году, не запланировано.

Оценка степени реализации мероприятий составила 71,4%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 54,2%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2020 год (мероприятий).

В течение 2020 года исполнителями муниципальной программы «Здоровье. Формирование и популяризация здорового образа жизни» на 2015-2020 годы проделана следующая работа: Мониторинг  КГБУЗ «Бийская ЦРБ». В учреждениях здравоохранения выпускаются санбюллетени, памятки профилактической направленности.

Проведены все запланированные мероприятия, популяризирующие здоровый образ жизни.  Подготовлены подборки литературы по здоровье сбережению во всех сельских и общеобразовательных библиотеках, были организованы выставки литературы по данной тематике.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией не удалось провести все плановые спортивные мероприятия. Функционируют спортивные залы и открытые площадки. Население имеет возможность посещать различные спортивные секции. Проводятся спортивные праздники и соревнования. Спортсмены района приняли участие в части зональных соревнований по всем видам спорта. Проводятся согласно графику семинары методистов по спорту и советы по развитию физической культуры и спорта.

Формирование в организациях различных правовых форм и форм собственности условий, способствующих ведению ЗОЖ, мотивирующих на занятия спортом и туризмом: В организациях создаются условия, способствующие формированию приверженности членов трудовых коллективов к ведению здорового образа жизни, здоровому питанию, мотивирующих к занятию физической культурой, спортом и туризмом такие как: Собрание старшеклассников «Ценности жизни», Акция «Здоровье в порядке - спасибо зарядке», Единый Час жизнестойкости, Диспут «Скажи наркотикам: «нет», Акция «Вперед за здоровьем»:- малые Олимпийские игры, - «Веселые старты», - «Здоров я – здорова страна», - «Комический футбол».

Ежегодно организуются проведения мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта в образовательных организациях, в том числе проведение всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» такие как: Районный фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне», «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»,

районная Спартакиада среди обучающихся образовательных организаций.

В районе активно набирает обороты престиж занятий спортом и, как следствие повышение уровня здорового образа жизни среди подростков и молодежи. Молодежь активно принимает участие в соревнованиях и спортивных мероприятиях, волонтерских акциях  которые стали традиционными для района.