Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Улучшение жилищных условий молодых семей в Бийском районе на 2021-2025 годы» в 2021 году.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; | семья | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | процент | 12,5 | 12,5 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 2970,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета –409,9 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 317,8 тыс. рублей;

средства бюджета района – 311,9 тыс. рублей;

средства молодых семей – 1930,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1083,0 рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 667,7 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 186,1 тыс. рублей;

средства бюджета района – 185,6 тыс. рублей;

средства молодых семей – 43,6 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 36,5%.

Оценка степени реализации мероприятий – 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 78,8%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий).

В 2021 году, выплату получили 2 семьи, что соответствует плану, поставленному в муниципальной программе «Улучшение жилищных условий молодых семей в Бийском районе на 2021-2025гг».