Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной  программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотиками и их незаконному обороту в Бийском районе» на 2021-2025 годы в 2021 году

Эффективность исполнения программы характеризуется степенью достижения индикативных показателей программы:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории | % | 67 | 82 | 100 |
|  | Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в общем количестве зарегистрированных преступлений | % | 4,5 | 4,3 | 100 |
|  | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 10,9 | 12,1 | 100 |
|  | Доля потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, в общем количестве обследованных | % | 1,5 | 1,1 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 30 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 20 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы выполнено на 66,7%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 88,9%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий).

За 2021 года состоялось четыре заседания антинаркотической  комиссии, на котором были рассмотрены основные вопросы:- Анализ правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории Бийского района;

- О работе наркологического кабинета КГБУЗ «Бийская центральная районная больница» в сфере выявления, лечения и реабилитации наркозависимых лиц по итогам 2020 года и истекшего периода 2021;

- Об обеспечении в летний период организованными формами занятости и отдыха несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП за употребление алкогольных, наркотических и токсических веществ;

- О проводимой работе правоохранительных органов и органов местного самоуправления по уничтожению дикорастущей конопли и пресечению незаконного культивирования наркотикосодержащих растений на территории Бийского района

- Об организации работы по раннему выявлению потребителей наркотических средств и психотропных веществ из числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях Бийского района;

-Об организации районных информационно-профилактических мероприятий, приуроченных:

- к Всемирному дню здоровья (7 апреля);

- к Международному дню без табака (31 мая)

- к Международному дню отказа от курения (третий четверг ноября);

- к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня);

- к Международному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) и др.

- Анализ правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории Бийского района;

- Анализ исполнения решений антинаркотической комиссии Алтайского края и антинаркотической комиссии Бийского района за 2021 год;

По итогам работы за 2021 год положение в Бийском районе вышло из предкризисного на удовлетворительный уровень.

Заместитель Главы Администрации	                                   Л.В. Щербакова

Бийского района, начальник Управления

по социальным вопросам