Отчет

об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Бийском районе»                               на 2021-2024 годы в 2021 году

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бийском районе» на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения Бийского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Бийского района в возрасте 3 - 79 лет | % | 50,4 | 50,4 | 100 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения Бийского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 56,0 | 55,00 | 98,2 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 22,8 | 22,00 | 96,5 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни у населения Бийского района» на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в Бийском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 93,0 | 93,0 | 100 |
| 2 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), проживающих в Бийском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 40,0 | 40,0 | 100 |
| 3 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), проживающих в Бийском районе, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 15,0 | 15,0 | 100 |
| 4 | Доля населения Бийского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО; | % | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в Бийском районе» на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 67,7 | 68,0 | 100 |
| 2 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ | % | 33,0 | 33,0 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год                        составляет 99,4 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 7524,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета - 0 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 7524,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8336,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета - 0 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 93,6 тыс. рублей;

средства бюджета района – 8242,7 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено                      на 100 %.

Оценка степени реализации мероприятий составила 77,8 %.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 92,4 %.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий).

В ходе реализации программы за 2021 года реализованы следующие мероприятия:

- сборные команды ДЮСШ активно и успешно принимали участие в Спартакиаде спортивных школ Алтайского края по биатлону, лыжным гонкам, хоккею, шахматам и лёгкой атлетике;

- сборные команды Бийского района приняли участие в 99% отборочных соревнований XLII летней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края, завоевав путёвки в финал по баскетболу, пляжному волейболу, городошному спорту, полиатлону, лёгкой атлетике и борьбе САМБО;

- проведены районные турниры по баскетболу (памяти С.В. Манузина), по футболу (памяти В.В. Грищенко), по волейболу (Афганский турнир и памяти В.В. Иовбака), лыжный дуатлон, XLI летняя олимпиада сельских спортсменов Бийского района (с. Усятское), Спартакиада школьников, Школьный фестиваль ВФСК ГТО;

- сборные команды Бийского района приняли участие в отборочных соревнованиях XХХVI зимней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края, завоевав путёвки в финал по рыболовному спорту, шахматам.

- проведен районный фестиваль «ГТО все возрасты покорны»: в 6 сёлах района (Сростки, Верх-Катунское, Лесное, Малоугренёво, Шебалино и Новиково) выполнили нормативы 55 пенсионеров;

- по Проекту поддержки местных инициатив завершён проект ремонта хоккейной коробки в с. Малоенисейское;

- в ДЮСШ открыто новое отделение по греко-римской борьбе (с. Первомайское);

- победы в краевых конкурсах: «Лучшая лыжная база» (с. Лесное), «Лучший детский тренер Алтайского края» (Желтобрюхов В.Ф., с. Светлоозёрское, отделение лёгкой атлетике», «Олимпийские надежды» (Леонид Кульгускин, с. Лесное), «Лучшая организация физкультурно-оздоровительной работы» (с. Малоенисейское), вновь отремонтированные объекты спорта (Усятское, Первомайское, Верх-Катунское).

- 3 спортсмена ДЮСШ зачислены в ЦСП Алтайского края, 8 спортсменов – в сборных командах Алтайского края;

- подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт МКУДО «ДЮСШ» Бийского района (документы сданы на государственную экспертизу в декабре 2021 года) для включения в КАИП.

Начальник отдела по спорту                                                             Г.С. Максимова