Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Бийском районе Алтайского края» на 2021-2024 годы в 2021 году.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сокращение преступлений на улицах и в общественных местах | шт | 98 | 42 | 43 |
| 2 | Сокращение преступлений совершённых лицами, ранее совершившими и ранее судимыми | шт | 20 | 15 | 75 |
| 3 | Добиться трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы | чел | 4 | 4 | 100 |
| 4 | Организовать работу ДНД в каждом населённом пункте | чел | 75 | 54 | 72 |
| 5 | Оборудование техническими системами учебных и дошкольных учреждений (объектов) | шт | 16 | 68 | 100 |
| 6 | Установка тех. средств видеонаблюдения на производственные объекты хозяйствующих субъектов (объектов) | шт | 170 | 50 | 29 |
| 7 | Осуществлено докладов, лекций, бесед на правовые темы в трудовых коллективах и перед населением | шт | 30 | 22 | 73 |
| 8 | Осуществлено публикаций в средствах массовой информаций, направленных на профилактику правонарушений | шт | 8 | 6 | 75 |

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 70,9 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы составила 100%. Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 189,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение расходов по муниципальной программе в 2021 году составило 189,7 тыс. рублей. Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 25 %.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 65,3 %. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2. Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий).

За анализируемый период в ОП по Бийскому району МУ МВД России «Бийское» зарегистрировано 560 преступлений, что на 8,1 % больше, чем по итогам 2020 года, когда было зарегистрировано 518 преступлений.

За отчетный период 2021 года зарегистрировано особо тяжких преступлений - 31, что на 63,1 % больше, чем в 2019 г. (2020-19). Доля расследованных преступлений в 2021 году выше показателей 2020 года на 15,2%. (в 2021-65,2%, в 2020 – 50,0%). Количество тяжких преступлений зарегистрировано 97 (2020 год – 80), что на 11,5 % больше показателей прошлого года.

В общей структуре преступности значительную часть занимают кражи чужого имущества. Так за истекший период текущего года зарегистрировано 109 краж (2020 - 109). Удельный вес расследованных преступлений данной категории уменьшился на 16,3% и составил 40,0% (в 2020-56,3%).

Количество преступлений, совершенных в общественных местах сократилось на 22,5 % (89 - 2020 г., 69 - 2021 г.). В том числе, количество преступлений, совершенных на улицах снизилось на 22 преступления в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и составило 45 преступлений (в 2020-67).

Созданная «Дружина» в Бийском районе оказывает содействие  в охране правопорядка, принимают участия в мероприятиях по поиску лиц, без вести пропавших, выявляют лиц, в отношении которых могут быть совершены противоправные деяния и проводят другую профилактическую работу.

В 2021 году реализовано мероприятие «Повышение уровня безопасности образовательных организаций». Установлены металлоискатели в учреждениях образования на сумму 176,7 тыс. руб. Закуплены 68 металлоискателей во все общеобразовательные учреждения. Потребность закрыта.

Для своевременного и быстрого раскрытия преступления во многих селах района устанавливаются камеры видеонаблюдения. Всего в районе в 2021 году установлено 50 камер видеонаблюдения. Хотелось бы, чтобы собственники предприятий и жители частных домовладений устанавливали видеонаблюдения, для собственного спокойствия и сохранности своего имущества.

В 2021 году сотрудниками полиции проведено 22 встречи в трудовых коллективах и перед населением, направленных на профилактику правонарушений. Изготовлена печатная продукция (листовки, буклеты), направленная на профилактику правонарушений, экстремистских настроений и проявлений, национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости.

Опубликовано 6 публикаций в средствах массовой информаций, направленных на профилактику правонарушений.

Также необходимо отметить, что уменьшилось количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, с 278 в 2020 году до 263 в 2021 году, на 5,4 %. В целях предупреждения данного вида преступлений проводились профилактические мероприятия «Розыск», «Рецидив».

Одним из приоритетных направлений деятельности сотрудников полиции продолжает оставаться борьба с незаконным оборотом наркотиков. На протяжении всего года сотрудниками отдела велась работа по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Было выявлено 54 факта, связанных с хранением и приобретением наркотических веществ, это меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 6 преступлений. В том числе зарегистрировано 24 преступления по факту незаконного сбыта наркотических средств (2020-15), из которых 3 уголовных дела расследовано (2020- 4), а 13 приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (2020 - 12).

В целях предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на протяжении 2021 года проводились оперативно-профилактические мероприятия «Марихуана», «Где торгуют смертью», «Курьер».

Заместитель председателя

межведомственной комиссии

по профилактике преступлений

и иных правонарушений

в Бийском районе                                                                               Н.А. Кархина

Курдугова Елена Владиславовна

32-94-84