ОТЧЕТ за 2021 год

О реализации муниципальной программы Бийского района «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» на 2021-2025 годы

Раздел 1.

Муниципальная программа Бийского района «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» на 2021-2025 годы (далее – Программа) принята постановлением Администрации Бийского района от 09.11.2020 № 879.

В целях реализации мероприятий программы на 2021 год запланировано 104676,1 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 23648,1 тыс. руб., средства районного бюджета – 79494,1 тыс. руб., внебюджетные источники – 1533,9 тыс. руб.

Программа продолжила осуществление целей и задач, которые были поставлены программой «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований в Бийском районе на 2018-2020 годы».

В 2021 году достигнута цель создания программы – создание условий для обеспечения стабильного функционирования бюджетной системы Бийского района и эффективного управления муниципальными финансами, в том числе через решение задач программы:

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Бийского района, повышение эффективности управления муниципальными финансами;

сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности их бюджетов;

содействие повышению качества управления муниципальными финансами.

Для решения первой задачи муниципальной программы реализовывались мероприятия подпрограммы 1.

Так в Бийском районе сохранилась положительная динамика ежегодного увеличения доходной части консолидированного бюджета района. Объем доходов консолидированного бюджета района за 2021 год на 140009,0 тыс. руб. выше доходов 2020 года (117,8 %), что позволило за отчетный 2021 год реализовать программу в полном объеме по всем запланированным мероприятиям.

Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Бийского района к уровню 2020 года составил 112,4 %. Всего в консолидированный бюджет района поступило налоговых и неналоговых доходов 275926,6 тыс. руб.

В рамках осуществления внешней долговой политики в 2021 году произведено гашение бюджетного кредита по соглашению о новации от 12.01.2015 № 1/4/2015-Н в сумме 1098,0 тыс. руб. Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил 6,2 тыс. руб.

В рамках 2 подпрограммы вся финансовая помощь, запланированная на 2021 год, представлена им в установленные сроки и в полном объеме.

Для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений использован Порядок предоставления и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Бийского района, утвержденный решением Бийского районного Совета народных депутатов от 18.12.2020 г. № 251.

За 2021 год из районного бюджета бюджетам поселений выделено дотации на выравнивание 8169,0 тыс. руб.

В отчетном году в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Бийского района администрации поселений исполняли переданные полномочия по решению вопросов местного значения. Финансовое обеспечение исполнения переданных полномочий осуществлялось в виде предоставления из бюджета района межбюджетных трансфертов. Для их распределения использована методика расчета, утвержденная решением Бийского районного Совета народных депутатов от 21.03.2019 г. № 133. На реализацию данных мероприятий использовано средств районного бюджета 12061,5 тыс. руб.

Также в 2021 году бюджетам поселений предоставлялись трансферты на осуществление социально значимых инициатив, обеспечение функционирования органов местного самоуправления в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Бийский район, утвержденным решением Бийского районного Совета народных депутатов от 18.12.2020 г. № 250. На эти цели из районного бюджета направлено 36718,9 тыс. руб.

На реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан, направлено средств из всех источников финансирования в сумме 13654,4 тыс. руб.

Отчет о реализации программы за 2021 год показал, что она эффективно работает в существующих формах и методах управления ее реализацией.

Поскольку объемы финансирования Программы носят прогнозный характер – они ежегодно, в установленном порядке, уточняются при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год.

Раздел 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | Участник программы | Объем финансирования муниципальной программы за отчетный период, в том числе по источникам | | | | | | | | | | | | При-чина откло-нения |
| Всего | | | Краевой бюджет | | | Районный бюджет | | | Внебюджетные источники | | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение стабильного функционирования бюджетной системы Бийского района» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 1. Создание условий для обеспечения стабильного функционирования бюджетной системы Бийского района и эффективного управления муниципальными финансами |  | 1120,3 | 1120,3 | 100,0 |  |  |  | 1120,3 | 1120,3 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Задача 1.3. Создание условий для эффективного управления муниципальным долгом |  | 1104,2 | 1104,2 | 100,0 |  |  |  | 1104,2 | 1104,2 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Осуществление взвешенной долговой политики | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | 1104,2 | 1104,2 | 100,0 |  |  |  | 1104,2 | 1104,2 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Задача 1.4. Создание условий для развития информационной инфраструктуры управления муниципальными финансами |  | 16,1 | 16,1 | 100,0 |  |  |  | 16,1 | 16,1 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.1. Развитие информационной инфра-структуры управления муни-ципальными финансами | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | 16,1 | 16,1 | 100,0 |  |  |  | 16,1 | 16,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Поддержание и стимулирование устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Бийского района» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 1. Создание условий для поддержания и стимулирования устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Бийского района |  | 103555,8 | 103555,8 | 100,0 | 23648,1 | 23648,1 | 100,0 | 78373,8 | 78373,8 | 100,0 | 1533,9 | 1533,9 | 100,0 |  |
|  | Задача 1.1. Сокращение дифференциации муници-пальных образований по уровню бюджетной обеспеченности |  | 8169,0 | 8169,0 | 100,0 | 2115,0 | 2115,0 | 100,0 | 6054,0 | 6054,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-пальных образований Бийс-кого района | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | 8169,0 | 8169,0 | 100,0 | 2115,0 | 2115,0 | 100,0 | 6054,0 | 6054,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Задача 1.2. Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований района |  | 69670,9 | 69670,9 | 100,0 | 12072,6 | 12072,6 | 100,0 | 57598,3 | 57598,3 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.3. Предоставление межбюд-жетных трансфертов на осуществление социально значимых инициатив, обеспечение функциони-рования органов местного самоуправления | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | 36718,9 | 36718,9 | 100,0 | 12072,6 | 12072,6 | 100,0 | 19043,4 | 19043,4 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.4. Снижение доли просроченной кредиторс-кой задолженности | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | 38554,9 | 38554,9 | 100,0 |  |  |  | 38554,9 | 38554,9 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Задача 1.3. Развитие инициативного бюджетирования |  | 13654,4 | 13654,4 | 100,0 | 9460,5 | 9460,5 | 100,0 | 2660,0 | 2660,0 | 100,0 | 1533,9 | 1533,9 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Реализация проектов развития обществен-ной инфраструктуры, осно-ванных на инициативах граждан | органы местного самоуправления района | 13654,4 | 13654,4 | 100,0 | 9460,5 | 9460,5 | 100,0 | 2660,0 | 2660,0 | 100,0 | 1533,9 | 1533,9 | 100,0 |  |
|  | Задача 1.4. Создание условий для эффективного использо-вания органами местного самоуправления переданных полномочий |  | 12061,5 | 12061,5 | 100,0 |  |  |  | 12061,5 | 12061,5 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4.1. Предоставление межбюджет-ных трансфертов на осущест-вление органами местного самоуправления муници-пальных образований Бийского района переданных пол-номочий по решению вопросов местного значения | Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района | 12061,5 | 12061,5 | 100,0 |  |  |  | 12061,5 | 12061,5 | 100,0 |  |  |  |  |

Раздел 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | | |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значение целевых показателей | |
| План на год | Отчет |
| 1 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Бийского района (нарастающим итогом к уровню 2020 года) | % | 104,0 | 112,4 |
| 2 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Бийского района | % | Не более 5 | 3,7 |
| 3 | Темп роста критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бийского района (нарастающим итогом к уровню 2020 года) | % | 100,0 | 109,8 |
| 4 | Доля муниципальных образований Бийского района, в которых дефицит бюджета, предельный объем муниципального долга, объем расходов на обслуживание муниципального долга превышают уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации | % | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение стабильного функционирования бюджетной системы Бийского района» | | | | |
| 5 | Общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Бийского района | Тыс. руб. | 230934,9 | 275926,5 |
| 6 | Доля недоимки по местным налогам, налогам со специальным налоговым режимом в общем объеме налоговых доходов консолидированного бюджета Бийского района | % | Не более 9 | 5,8 |
| 7 | Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ | % | Не менее 85 | 93,9 |
| 8 | Отношение объема муниципального долга к доходам районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | Не более 5 | 2,1 |
| 9 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга района к расходам районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | Не более 4 | 0,2 |
| Подпрограмма 2 «Поддержание и стимулирование устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Бийского района» | | | | |
| 10 | Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | Рублей на жителя | 1113,0 | 1222,0 |
| 11 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований Бийского района | % | Не более 5 | 3,7 |
| 12 | Количество муниципальных образований Бийского района, в которых имеется просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений | Ед. | 0 | 0 |
| 13 | Доля внебюджетных средств, привлеченных для финансирования проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в общем объеме средств | % | Не более 10 | 10 |
| Подпрограмма 3 «Повышение качества управления муниципальными финансами» | | | | |
| 14 | Доля муниципальных образований района, утвердивших бюджеты на очередной финансовый год и плановый период | % | 0 | 0 |
| 15 | Количество муниципальных образований Бийского района, в которых дефицит бюджета, предельный объем муниципального долга, объем расходов на обслуживание муниципального долга превышают уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации | Ед. | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ожидаемый результат | Полученный результат |
| 1 | «Создание условий эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» на 2021-2025 годы | Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Бийского района (нарастающим итогом к уровню 2020 года) до 110,4 процента | Рост налоговых и неналоговых доходов составил 112,4 %, что на 2% выше запланированного |
|  | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Бийского района до 5 процентов | Доля кредиторской задолженности составила 3,7 %. Удельный вес кредиторской задолженности имеет тенденцию к снижению. |
|  | рост критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности  муниципальных образований Бийского района (нарастающим итогом к уровню 2020 года) до 102,5 процента  отсутствие  отсутствие | Бюджетная обеспеченность составила 1222 руб. на жителя или 109,8 % от планового показателя |
|  | муниципальных образований района, в дефицит предельный муниципального долга, объем расходов на обслуживание муниципального долга  превышают уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации | Отсутствуют |

Раздел 4. Оценка эффективности реализации Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы в отчетном году:

Мероприятия, предусмотренные программой – 11.

Выполнены без отклонений – 11.

Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов Программы:

Всего целевых значений (индикаторов) – 4.

Со значением 100 % выполнены – 4.

Среднее значение показателей индикаторов – 100 % освоение средств бюджета.

Освоение средств, поступивших из различных уровней на реализацию мероприятий Программы в 2021 году составило 100%.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программа характеризуется высоким уровнем эффективности.

Председатель комитета

администрации по финансам,

налоговой и кредитной

политике Бийского района И.В. Адольф