Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной  программы «Укрепление общественного здоровья»

на 2020 – 2025 годы в 2021 году

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Смертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения трудоспособного возраста) | - 100000 населения | - 690 | 870,3 | 79,3 |
| - 2. | - Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | - 1000 | - 4,6 | 3,7 | 100 |
| - 3. | - Уровень первичной инвалидности взрослого населения (на 10 тыс. взрослого населения) | - Взрослое население | - 33,8 | 35,2 | 96,0 |
| - 4. | - Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами определенных групп взрослого населения | - Все население | - 39 | 39,1 | 100 |
| - 5. | - Охват диспансеризацией детей-сирот и детей | - Все дети-сироты | - 98 | 96,2 | 98,1 |
| - 6. | - Охват диспансеризацией подростков | - Все подростки | - 99 | 90,4 | 91,3 |
| - 7. | - Количество беременностей среди несовершеннолетних девочек-подростков в расчете на 1000 девочек 15–17-летнего возраста | - 1000 | - 2,2 | 3,3 | 66,7 |
| - 8. | - Количество абортов среди женщин фертильного возраста на 1000 женщин фертильного возраста | - 1000 | - 14,7 | 3,6 | 100 |
| - 9. | - Участники массовых мероприятий | - Все население | - 11 | 8 | 72,7 |
| - 10. | - Количество изданного раздаточного материала | - Всего штук | - 50 | 50 | 100 |
| - 11. | - Охват населения прививками против гриппа 45% | - Все население | - 45 | 30,2 | 67,1 |
| - 12. | - Охват лиц из групп риска прививками против гриппа 75% | - % | - 75 | 36,6 | 48,8 |
| - 13. | - Удельный вес населения, вовлеченного в мероприятия программы | - Доля населения | - 63 | 38 | 60,3 |
| - 14. | - Обеспеченность врачами и средним персоналом в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек | - 10000 | - врачи-16 - 76 - средний персонал-60 | 7 55 48 | 72,4 72 |
| - 15. | - Наличие волонтерских организаций в сфере здравоохранения | - Количество организаций | - 0 | 1 | 100 |
| - 16. | - Количество подростков, находящихся на учете по делам несовершеннолетних | - Количество подростков | - 32 | 32 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 84,5%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Плановое финансирование мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы в  2021 году, составило 543,4 тыс.рублей. Фактическое финансирование - 543, 4 тыс.руб.

Выполнение финансовых мероприятий составило 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 37,5%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 74,0%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий).

В течение 2021 года исполнителями муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2025 годы проделана следующая работа: Мониторинг  КГБУЗ «Бийская ЦРБ». В учреждениях здравоохранения выпускаются санбюллетени, памятки профилактической направленности.

Проведены все запланированные мероприятия, популяризирующие здоровый образ жизни.  Подготовлены подборки литературы по здоровье сбережению во всех сельских и общеобразовательных библиотеках, были организованы выставки литературы по данной тематике.

В течение 2021 года КГБУЗ «Бийская ЦРБ» совместно с соисплниелями муниципальной программы: в учреждениях здравоохранения выпускаются санбюллетени, размещаются статьи в газете «Моя Земля». По итогам анкетирования информированность граждан о влиянии здорового образа жизни на продолжительность и качество жизни составляет 87 %.

Проведены плановые спортивные мероприятия. Функционируют спортивные залы и открытые площадки. Население имеет возможность посещать различные спортивные секции. Проводятся спортивные праздники и соревнования. Изготовлены и розданы памятки по теме ведения здорового образа жизни учащимся ОУ района, изготовлен баннер с изображением спортивно-оздоровительной тематики. Система информирования населения основана на публикации материалов в районной газете «Моя Земля», размещение материалов на сайтах БЦРБ и ОУ. Отслеживание уровня здоровья осуществляется по различным группам населения через профилактические осмотры, прохождением медкомиссий и диспансеризации. Охвачены все возрастные группы населения. Средний показатель обследования, диспансеризации различных категорий населения составил по итогам 12 месяцев реализации программы 98,2 %.

Заместитель Главы Администрации	                                   Л.В. Щербакова

Бийского района, начальник Управления

по социальным вопросам