Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы Развитие образования в Бийском районе" на 2020-2024 годы» в 2021 году

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п |  | Наименование | Единица измерения |  | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % |  | 50 | 50 | 100 |  |
| 2 |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования | % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % |  | 76 | 81 | 100 |  |
| 4 |  | Доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | % |  | 98,8 | 100 | 100 |  |
| 5 |  | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % |  | 95 | 100 | 100 |  |
| 6 |  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | % |  | 88,4 | 88,4 | 100 |  |
| 7 |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % |  | 88,7 | 91 | 100 |  |
|  | Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 100%. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы. Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 529659,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: средства федерального бюджета – 41072,9 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 411610,6 тыс. рублей; средства бюджета района – 76975,6 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 524704,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: средства федерального бюджета – 36660,1 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 360056,8 тыс. рублей; средства бюджета района – 127987,2 тыс. рублей. Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 99,1%. Оценка степени реализации мероприятий составила 100%. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 99,7%. 2. Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий). На 1 января 2022 года на территории Бийского района работает 16 образовательных организаций, в том числе 13 средних школ, 1 учреждение дополнительного образования. Дошкольное образование представлено 2 муниципальными бюджетными учреждениями. Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Параллельно с традиционными дошкольными образовательными учреждениями на базе средних общеобразовательных учреждений функционируют 10 групп кратковременного пребывания. В районе трудится 333 педагогов, в числе 312 школьных учителей и 93 воспитателей детских садов. Ежегодно реализуемый в районе комплекс мероприятий позволяет сохранять положительную динамику прибытия в систему образования молодых специалистов. Во всех учреждениях образования выполнение целевого показателя по заработной плате педагогических работников обеспечено на 100%: средняя заработная плата педагогических работников школ составила 31190 рублей, педагогических работников детских садов - 29960 рублей, педагогических работников дополнительного образования - 34498 рубля. Система методической работы в районе направлена на достижение главной цели - повышение уровня профессионализма педагогических кадров. Доля руководящих и педагогических работников образовательных организаций, своевременно прошедших курсовую подготовку в 2021 году, составляет 100%. В положенный срок педагоги аттестуются и получают квалификационную категорию, необходимую для реализации образовательного процесса. Неотъемлемой частью повышения качества образования и воспитания является развитие материально-технической базы и модернизация инфраструктуры образовательных учреждений. Из краевого бюджета в 2021 учебном году поступило оборудование и материальные ценности на сумму 12 113 729,21 руб., необходимое для полноценной организации образовательного процесса. Так, в рамках создания в общеобразовательных организациях центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста» школам передано имущество на сумму 5 292 487,21 руб. (цифровые лаборатории, ноутбуки, МФУ, цифровые микроскопы, наборы ОГЭ и образовательные наборы). МБОУ «Сростинская СОШ им. В.М. Шукшина» в 2021 г. передано оборудование, предназначенное для формирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры организации стоимостью 1 917 407,04 руб. Появилась возможность обновить мебель, школьные доски, электронику и компьютерную технику. Бийский район получил столы и стулья ученические, магнитно-меловые доски, квадрокоптеры, принтеры, видеокамеры, ноутбуки, сервер на общую сумму 1 881 463,43 рубля. Школьные столовые также не остались без внимания. Электрические плиты, жарочные и расстоечные шкафы, настольные весы, моечные ванны, пищеварочные котлы, мясорубки, картофелечистки, водонагреватели, новые холодильники, вытяжные шкафы, столы-тумбы и производственные столы, изделия кухонные из нержавеющей стали переданы на сумму 1 370 412,57 рубля. Для организации образовательного процесса кабинеты ОБЖ были оборудованы дозиметрами, макетами автомата Калашникова, противогазами и электронными лазерными тирами, медицинскими сумками, макетами гранат общей стоимостью 654 350,42 руб. В 2021 г. между школами распределены учебно-методические комплекты по финансовой грамотности на общую сумму 243 756,49 руб. В библиотеки на 257 606,55 рублей переданы журналы, шахматы и развивающие игры. Кроме того, школы получили от Министерства образования и науки Алтайского края офисную бумагу стоимостью 39 277,50 руб. для проведения Единого государственного экзамена. Доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования составляет 100%. Неотъемлемой частью воспитательной работы является занятость детей в объединениях учреждений дополнительного образования. Ежегодно дети принимают участие в мероприятиях регионального, окружного и всероссийского уровня. Дополнительное образование реализуется во всех общеобразовательных учреждениях района, а также в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы». В центре действуют 5 детских объединений (10 групп), в которых работают 5 педагогов дополнительного образования и занимаются 194 учащихся. Важным направлением является организация занятости и досуга детей в летний период. Доля детей, охваченных различными формами дополнительного образования, в 2021 году составила 86%. Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы Развитие образования в Бийском районе" на 2020-2024 годы» подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Бийском районе» в 2021 году Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование | Единица измерения | План по программе |  | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |  |
| 1 |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2 |  | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольногообразования |  | - |  | 0 | 100 |  |
| 3 |  | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | чел | 100 |  | 80 | 80 |  |
| 4 |  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 5 |  | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Ед. | 320 |  | 297 | 92,8 |  |
| 6 |  | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги | % | 55 |  | 63 | 100 |  |

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 66,7%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 106438,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 76616,6 тыс. рублей;

средства бюджета района – 28821,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 111676,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 93387,4 тыс. рублей;

средства бюджета района – 18289,4 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 66,7%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 77,8%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

| 2. Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий). Обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Охват услугой дошкольного образования по району составил 61,7 %. Учитывая данные очередности (АИС «Е-Услуги. Образование») дети в возрасте от 3 до 7 лет не обеспеченные услугой дошкольного образования отсутствуют, что свидетельствует о том, что доступность дошкольного образования детей данной возрастной категории составляет в нашем районе 100%. Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы Развитие образования в Бийском районе" на 2020-2024 годы» подпрограмма «Развитие общего образования в Бийском районе» в 2021 году Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |  |
| 1 | Доля обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 49 | 51 | 100 |  |
| 2 | Численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | чел | 2 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля расположенных на территории Бийского района и реализующих общеобразовательные программы организаций, в которых проведена оценка качества общего образования | % | 98,4 | 98,6 | 100 |  |
| 4 | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед | 3 | 4 | 100 |  |
| 5 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел | 1970 | 1856 | 94,2 |  |
| 6 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| 7 | Доля общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды | % | 55 | 55 | 100 |  |
| 8 | Доля образовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком | % | 70 | 75 | 100 |  |

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 86,8%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 340070,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 41072,9 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 258319,0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 40678,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 340088,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 36660,1 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 238607,5 тыс. рублей;

средства бюджета района – 64820,4 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 75%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 87,3%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

| 2. Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий). Первым индикатором выполнения подпрограммы «Развитие общего образования в Бийском районе» в 2021 году является число уровней образования. Доля обучающихся по основным образовательным программам начального, основного, основного общего, среднего общего составляет 100%. Численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования с использованием дистанционных технологий снизилась на 50%. Снижение произошло из-за того, что 1 ребенок перешел на обучение в образовательную организацию. Доля расположенных на территории Бийского района организаций, реализующих общеобразовательные программы, в которых проведена оценка качества общего образования составила 100%. Индикатор число образовательных организаций, обновивших материально- техническую базу для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарных профилей и численность обучающихся, Охваченных основными и дополнительными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарных профилей выполнен на 100%. Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы Развитие образования в Бийском районе" на 2020-2024 годы» подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Бийском районе» в 2021 году Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении | % | 67 | 84 | 100 |  |
| 2 | Доля обучающихся образовательных организаций Бийского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 50 | 52 | 100 |  |
| 3 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ | чел | 390 | 392 | 100 |  |
| 4 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | чел | 2532 | 2611 | 100 |  |
| 5 | Число детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, | чел | 77 | 77 | 100 |  |

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 4561,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 1425,8 тыс. рублей.

средства бюджета района – 3135,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4275,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета –946,9 тыс. рублей.

средства бюджета района – 3328,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 93,7%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 97,9%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий).

| Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, составило 86 %. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию-1525 человек, что составляет 100% от запланированного количества. Число детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий - 61 человек. Показатель, предусмотренный подпрограммой «Развитие дошкольного образования в Бийском районе» в 2021 году, выполнен в полном объеме. Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы Развитие образования в Бийском районе" на 2020-2024 годы» подпрограмма «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала в Бийском районе» в 2021 году Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |  |
| 1 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 25 | 19,6 | 78,4 |  |
| 2 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 10 | 14 | 100 |  |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % | 3 | 5 | 100 |  |
| 4 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | % | 10 | 10 | 100 |  |

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 94,6%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 150,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета района – 150,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 150,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета района – 150,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 75%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 89,9%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

| 2. Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий). В Бийском районе достигнут запланированный удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. 65 учителей в возрасте до 35 лет трудоустроены в общеобразовательных организациях района, что составляет 22,6 % от общего числа учителей. Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы Развитие образования в Бийском районе" на 2020-2024 годы» подпрограмма «Совершенствование управления системой образования в Бийском районе» в 2021 году Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |  |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на безбумажное электронное ведение классных журналов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии в подведомственных образовательных организациях | % | 0,168 | 0,168 | 100 |  |
| 3 | Удельный расход электроэнергии в подведомственных образовательных организациях | % | 17,04 | 17,04 | 100 |  |
| 4 | Удельный расход холодной воды в подведомственных образовательных организациях | % | 3,58 | 3,58 | 100 |  |
| 5 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 5 | 5 | 100 |  |
| 6 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных | % | 5 | 5 | 100 |  |
| 7 | Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | % | 70 | 100 | 100 |  |

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 45,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета района – 45,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета района – 0,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 0%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 66,7%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий).

Целью подпрограммы является совершенствование механизмов управления системой образования Бийского района для повышения качества предоставления государственных (муниципальных) услуг, которые обеспечивают взаимодействие граждан и образовательных организаций с органом управления образования, внедрение цифровых технологий в сфере управления образованием.

Достижение поставленной цели обеспечивается надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование муниципальной системы оценки качества образования; организационно-техническое, информационно-методическое и ресурсное обеспечение деятельности организаций системы образования, повышение уровня безопасности образовательных организаций.

| Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы Развитие образования в Бийском районе" на 2020-2024 годы» подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Бийском районе» в 2021 году Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |  |
| 1 | Число новых мест в общеобразовательных организациях Бийского района, в том числе введенных путем: строительства пристроев к существующим зданиям школ (МБОУ «Первомайская СОШ №2», МБОУ «Сростинская СОШ им. В.М. Шукшина) | мест | 0 | 0 | 100 |  |
| 2 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | мест | 188 | 190 | 100 |  |
| 3 | Число новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») |  | 0 | 0 | 100 |  |

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год – 100%

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 49683,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 46538,4 тыс. рублей.

средства бюджета района – 3145,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 41398,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета района – 41398,9 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 83,3%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 94,4%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий).

Реализация мероприятий по достижению показателей запланировано на 2022-2024 годы.

По вышеуказанным показателям запланированный процент не был достигнут, так как в 2021 году не было выделено средств для строительства пристроев указанных организаций.

Больший процент составили капитальные ремонты, проведенные по программе. На 3 742 661,58 руб. проведено два капитальных ремонта: спортивного зала МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» на сумму 2 143 401,58 и столовой Усть-Катунского филиала МБОУ «Лесная СОШ» на сумму 1 599 260, 00 рублей.

| Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы Развитие образования в Бийском районе" на 2020-2024 годы» подпрограмма «Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Бийском районе» в 2021 году Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |  |
| 1 | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, от общего количества выявленных детей данной категории | % | 88,7 | 91 | 100 |  |
| 2 | Доля замещающих семей, взявших на воспитание детей, охваченных мероприятиями службы сопровождения, до 100% | % | 85 | 85 | 100 |  |
| 3 | Количество материалов (публикаций) в средствах массовой информации по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Ед. | 4 | 2 | 50 |  |

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 83,3%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 28710,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 28710,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 27115,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета -27115,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 94,4%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 66,7%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 81,5%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

2.Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий).

Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, от общего количества выявленных детей данной категории составляет 90,3% степени достижения индикативных показателей.

Доля замещающих семей, взявших на воспитание детей, охваченных мероприятиями службы сопровождения, составила 100 % от достижения индикативных показателей.

Количество материалов (публикаций) в средствах массовой информации по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 66,7 % от достижения индикативных показателей.