Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Бийского района" на 2017 – 2021 годы» в 2021 году.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка периферийных сегментов централизованной системы оповещения | % | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Организация прямых телефонных каналов и оборудования связи для единой дежурно-диспетчерской службы | % | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Проведение профилактических мероприятий направленных на соблюдение мер безопасности людей на водных объектах района | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Проведение противопожарных профилактических мероприятий на территории района | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Проведение превентивных мероприятий направленных на не допущение чрезвычайных ситуаций вызванных сезонным половодьем | % | 1 | 1 | 100 |
| 6 | Внедрение элементов системы Аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | % | 5 | 0 | 0 |

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 66,7 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 40 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение расходов по муниципальной программе в 2021 году составило 104,4 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 66,7%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 77,8%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2021 год (мероприятий)

В 3 декаде марта 2021 г. произведено рыхление льда на реке Бия в районе поселка Мальцева Курья, пропуск вод прошел.

Проведена опашка населенных пунктов подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров (опахано 105,5 км).

Постановлением Администрации Бийского района от 01.06.2021 г.      № 559 определены опасные зоны для купания, проводятся мероприятия по предотвращению гибели людей на водных объектах района.

Установлены системы оповещения населения (3 звуковые сирены) в населенных пунктах Бийского района.

В течение 2021 года с оперативными дежурными ЕДДС проведены занятия по изучению нормативно-правовых актов по защите населения и территории от ЧС, в октябре 2021 г. проведено зачетное занятие.