Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Бийский район Алтайского края» на 2022-2026 годы и их значениях

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснащенность приборами учета электроэнергии | % | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Оснащенность приборами учета холодной воды | % | 86 | 0 | 0 |
| 3 | Оснащенность приборами учета тепловой энергии | % | 58 | 0 | 0 |
| 4 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Снижение потребления холодной воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Снижение потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 1 | 0 | 0 |

Степень достижения индикативных показателей за 2022 год составляет 0%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 0 тыс. рублей;

средства внебюджета района – 0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                            0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 0 тыс. рублей;

средства внебюджета района – 0 тыс. рублей;

Финансирование мероприятий программы в 2022 году выполнено на 0%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 0%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0%. Реализация муниципальной программы характеризуется низким уровнем эффективности.