# Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной  программы  «Доступная среда в Бийском районе»                        на 2021 - 2025 годы за 12 месяцев 2024 года

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2024 года характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе на 2023г | Факт за 12 месяцев 2023г | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество социально-значимых объектов инфраструктуры района, оборудованных с целью обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | Ед. | 0 | 4 | 100 |
| 2. | Доля граждан, получивших меры социальной помощи, в общем объеме граждан, имеющих на них право и обратившихся за их получением | % | 90 | 93 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 12 месяцев 2023 года составляет 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 130,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 0 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 0 тыс.рублей;

средства бюджета района – 130 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 130 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 0 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 130 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы выполнено на 100 %.

Оценка степени реализации мероприятий составила 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 100 %. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 12 месяцев   2023 года (мероприятий).

За прошедший период 2023 года исполнителями муниципальной программы «Доступная среда в Бийском районе» на 2021 - 2025 годы проделана следующая работа: в настоящее время в районе проживает несовершеннолетних, всего 7 158, из них: учащиеся ОО-4 231, воспитанники детских садов 1 270, дети-инвалиды и дети с ОВЗ-191, из них обучаются на дому-32. Во всех ОУ района создана безбарьерная среда и дети-инвалиды адаптированы и обучаются в общих коллективах.   Согласно данным опроса, проведенному в рамках реализации программы, положительное восприятие увеличилось на 3,2 % относительно последних результатов отчетного периода.

Улучшение условий на объектах социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры происходит согласно дорожным картам по достижению показателей по доступной среде во всех учреждениях района.

61 % образовательных учреждений оборудованы пандусами и плавными подъемами, также оборудован вход в Бийскую ЦРБ.  Созданы условия в районной межпоселенческой библиотеке В.М.Шукшина. В текущем году оборудованы пандусами следующие образовательные учреждения: МБОУ «Первомайская СОШ №2», МБДОУ «Малоенисейский детский сад», МБДОУ «Енисейский детский сад», МБОУ «Шебалинская СОШ им БР. Кравченко»

Люди с ограниченными возможностями здоровья систематически посещают спортивные залы района, занимаются в спортивных секциях, привлекаются к участию в спортивных мероприятиях сельского и районного уровней.  Увеличение доли лиц, с ограниченными возможностями здоровья по сравнению с АППГ произошло на 1,6 % согласно данным опроса.

Доля работающих инвалидов на постоянных и временных рабочих местах остается на уровне показателей прошлого года.

Культура, спорт, туризм: работают 47 клубных формирований, которые в том числе посещают и люди с ОВЗ, в которых занимаются 461 человек. Проведено 32 мероприятия для данной категории лиц. Люди с ограниченными возможностями здоровья посещают спортивные залы района.

У инвалидов наблюдается увеличение положительного восприятия к уровню доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов - на 1,7 % (за основу взято количество граждан, принявших участие в опросе в рамках реализации программы).

Заместитель Главы Администрации

Бийского района, начальник Управления

по социальным вопросам                                                              Л.В. Щербакова