**Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Газификация муниципального образования Бийский район Алтайского края» на 2021-2023 годы в 2023 году.**

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План по программе на 2023г | Факт в 2023г | Факт к плану, % |
| 1 | Протяжённость газопроводов | км | 2,8 | 0 | 0 |
| 2 |  Количество квартир (домов) с возможностью газификации | шт. | 100 | 0 | 0 |
| 3 |  Количество сельских поселений получивших газ | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 4 |  Численность населения, обеспеченного природным газом | чел. | 300 | 0 | 0 |

Степень достижения индикативных показателей за 2023 год составляет 0%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированного финансирования на 2023г по Программе составляет 0 тыс. руб. Фактическое финансирование за 12 месяцев 2023 года составляет 0 тыс.руб, в том числе из бюджета МО 0 тыс. рублей, из краевого бюджета 0,00 тыс. руб.

Финансирование мероприятий программы в 2023 году выполнено на 0 %.

Оценка степени реализации мероприятий составляет 0%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 0%. Программа характеризуется низким уровнем эффективности.

**2. Описание достигнутых результатов реализации МП за 2023 год (мероприятий).**

 **Состояние проблемы**

В настоящее время природный газ подается в 5 населенных пунктов Бийского района (с.Первомайское, п.Пригородный, п.Заря, с. Верх-Катунское, с. Сростки).

Бийский район включен в сводный план-график догазификации индивидуальных жилых домовладений в газифицированных населенных пунктах Алтайского края.

За 2023 год была проведена работа по догазификации населенных пунктов:

c.Сростки — из запланированных 16.41 км. трубы проходящей через все село проложили 16.41 км., выполнено строительство подводящего газопровода до домовладения из запланированных 1229, подведено 1229.

c.Верх-Катунское — из запланированных 29.678 км. трубы проходящей через все село проложили 29.678 км., выполнено строительство подводящего газопровода до домовладения из запланированных 1100, подведено 1100;

п.Пригородный - из запланированных 5.607 км. трубы проходящей через все село проложили 5.607 км., выполнено строительство подводящего газопровода до домовладения из запланированных 281, подведено 281.

с.Первомайское — выполнено строительство подводящего газопровода до домовладения из запланированных 2358, подведено 2358.

с. Заря — выполнено строительство подводящего газопровода до домовладения из запланированных 96, подведено 96.