Отчет

о деятельности ИКЦ в 2023 году в рамках выполнения программы                 «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Бийский район Алтайского края на 2021-2025 годы»

Эффективность исполнения программы

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 850 | 900 | 100 |
| 2 | Число занятых на малых и средних предприятиях | чел. | 6782 | 2302 | 33,9 |
| 3 | Доля занятых на малых и средних предприятиях от среднегодовой численности занятых в экономике муниципального образования | % | 51 | 80,72 | 100 |
| 4 | Доля поступлений от малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых и не налоговых поступлений по отношению к 2020 г. | % | 32,8 | 88,6 | 100 |
| 5 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | чел. | 570 | 1737 | 100 |
| 6 | Количество обращений в информационно-консультационный центр | Ед. | 130 | 132 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2023 году составляет 89,0%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Финансирование программных  мероприятий в 2023 году  запланировано 30тыс. руб. Фактически в 2023 году финансирование  произведено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 83,3%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 90,8%. Реализация муниципальной программы характеризуется высокий уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2023 год (мероприятий).

В течение 2023 года исполнителями муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Бийский район Алтайского края на 2021-2025 годы» была проделана следующая работа:

1. В целях - создания благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории края:

1.1. Действовал информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства;

1.2. Действовал Общественный Совет по предпринимательству при Главе Администрации района;

2. Кредитными организациями производились информационно-разъяснительные семинары для СМСП;

2.1. Освоение средств, выделяемых из краевого и федерального бюджетов для оказания мер государственной поддержки СМСП не производилось.

3. Информационное сопровождение реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательской деятельности в Бийском районе:

3.1. Освещение в средствах массовой информации положительного опыта деятельности предпринимателей;

3.2. Популяризация в молодежной среде идей предпринимательства и организации собственного бизнеса, с целью самореализации и обеспечения материального благополучия;

3.3. Предоставление безработным гражданам комплекса информационных услуг, содействия в выборе вида деятельности.

4. Организация и проведение различных конкурсов, популяризация предпринимательства, а также иные мероприятия, направленные на участие СМСП в выставках: конкурсы не проводились.

Причины не выполнения показателей:

По двум показателям (число занятых на малых и средних предприятиях, количество обращений в информационно-консультативный центр) Первый показатель не достигнут по причине снижения числа занятых на малых и средних предприятиях по причине  закрытия субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же завышенной оценки данного показателя в период 2015-2020 годы.

Показатель количеств обращений в ИКЦ выполнен.

Заместитель начальника

управления                                                                           А.В. Дёмин