Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан» Бийского района на

2021-2025 годы за 12 месяцев 2023 года

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2023 года характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе на 2023г | Факт 12 месяцев 2023г | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, на которых назначено ежемесячное пособие на ребенка, в общей численности детей в районе | % | 33,5 | 64 | 100 |
|  | Доля многодетных семей в общей численности семей с детьми в районе | % | 9,5 | 9,9 | 100 |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 80,0 | 89 | 100 |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте до 18 лет в районе | % | 3,0 | 3,3 | 100 |
|  | Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом | % | 2,0 | 18 | 100 |
|  | Доля граждан старшего поколения, охваченных культурно-массовыми мероприятиями | % | 5,0 | 32 | 100 |
|  | Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем числе граждан старшего поколения, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | % | 10 | 29 | 100 |
|  | Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг | % | 97 | 98 | 100 |
|  | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в денежной форме, в общей численности населения района | % | 32,5 | 61 | 100 |
|  | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 8,5 | 9,2 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 12 месяцев 2023 года составляет 100 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 70,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение расходов по муниципальной программе составило    67,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий выполнено на 95,5 %.

Оценка степени реализации мероприятий составила 100 %.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 98,5%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 12 месяцев 2023 года (мероприятий).

Поддержка семей с детьми - одно из стратегических направлений деятельности. В 2023 году семьям, имеющим детей, через органы социальной защиты населения края выплачивается 28 видов пособий и компенсаций.

На конец 2023 года в КГКУ УСЗН по городу Бийску, Бийскому и Солтонскому району 1931семья, проживающих в Бийском районе являются получателями пособий на детей, относящихся к малообеспеченной категории граждан.

В целях профилактики социального сиротства в крае стимулируется процесс усыновления детей. Усыновителям, у которых дети находились под опекой (попечительством) 3 года и более, выплачивается ежемесячное пособие.

С 2010 года многодетным семьям выплачивается единовременное денежное поощрение одному из родителей, удостоенных орденом «Родительская слава». С 2011 года расширен перечень мер социальной поддержки многодетных семей выплатами на подготовку к школе первоклассника (7500 рублей) и учащихся 2 – 11 классов (5000 рублей).

За 2023 год поддержку получили 973 ребенка из семей Бийского района.

За 2023 год 12 семей оформили материнский (семейный) капитал, 28 семей распорядились этими средствами, из них 11 семей улучшили свои жилищные условия, 17 семей направили средства материнского капитала на оплату за присмотр и уход за ребенком в дошкольных учреждениях и на получение образования ребенком.

С 15.05.2020 года управлением предоставляется новая мера социальной

поддержки семей с детьми - ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. На 01.01.2023 год данная мера социальной поддержки предоставляется 1541семье Бийского района.

В течение 2023 года специалистами отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по Бийскому району проводилась и проводится информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты – оказано 738 услуг.

В течение данного периода проводилась информационно-профилактическая работа с родителями, несовершеннолетними по месту жительства семьи (при работе с клиентами Бийского района практикуются консультирования, информирования путем взаимодействия по телефону, в социальных сетях – в режимах аудиозвонка, видеозвонка, скайп-консультирования, в сети WhatsApp) в форме бесед, тренингов (131 родитель, 78 несовершеннолетних):

- информирование населения об оказании лечебной и реабилитационной помощи при наркологических заболеваниях государственными организациями здравоохранения и реабилитационной помощи некоммерческими организациями, о деятельности «телефонов доверия» и иных организациях, занимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркопотребителей в Алтайском крае;

- информирование родителей о чрезвычайных ситуациях с участием несовершеннолетних (суицид, интернет-зависимость, уходы подростков из дома, пожарная безопасность, безопасность на дороге, безопасность на воде, отравление бытовой химией, оставление малолетних детей без присмотра);

- консультирование родителей «А вы обеспечили безопасность своей семьи? (безопасность при использовании печного отопления, правила эксплуатации газовых приборов, пожарная безопасность» (раздача памяток);

-  консультирование  "Что ты знаешь о ВИЧ?";

- беседа с элементами тренинга «Детство без слез» (профилактика жестокого обращения с детьми);

-  беседа «Если трудно: просто позвони. Детский телефон доверия»;

- «Жизнь – это бесценный дар…» (профилактика суицида);

- «Правонарушения как результат вредных привычек»;

- правовой час «Противоправные действия несовершеннолетних: последствия…»;

- тренинг «Здоровье и вредные привычки: что выбираешь ты?» (профилактика алкоголизма и мотивация на здоровый образ жизни);

- психолого-педагогическая беседа с элементами тренинга «Искусство понимать друг друга, или  Как стать хорошими родителями»;

- информирование «Осторожно: снюс!»;

- информирование «Коронавирус: симптомы, профилактика заболевания»; «Как сохранить себя и семью на самоизоляции?»;

- информирование «Чем занять ребенка во время самоизоляции? Полезные советы…»;

- информирование «Телефоны «горячих линий» по теме коронавирусной инфекции»;

- информирование «Профилактика коронавируса у человека»;

- информирование «Куда обращаться жителям Алтайского края в период действия ограничительных мероприятий: горячие линии ведомств»;

- информирование «Что такое «детский телефон доверия» и как это работает»;

- информирование «Внимание: особый противопожарный режим!»;

- информирование о возможности получения лечебно - реабилитационной помощи лицам, страдающим алкоголизмом, в государственных учреждениях здравоохранения и некоммерческих организаций, а так же деятельности этих учреждений»;

- участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» и информирование населения о работе «телефона доверия»;

- участие в проведении профилактической акции "Безопасный лед", информирование населения «Как действовать во время паводка?»;

- профилактические беседы «Мы против террора и экстремизма!»;

- информирование «ГРИПП? КОРОНАВИРУС? ОРВИ? СИМПТОМЫ, ОСЛОЖНЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА»;

- информирование «Чем занять ребенка? Полезные советы…»;

- информирование «Что такое «детский телефон доверия» и как это работает»;

- информирование «Внимание: особый противопожарный режим!»

- информирование «БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО: ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! ПАМЯТКА "ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ";

- «Памятка-консультация для родителей "Спички – не игрушка, а огонь – не забава!";

- «Не оставляйте детей одних!»;

- «Ответственность несовершеннолетних за незаконный оборот наркотических средств»;

- «Вода должна быть безопасной!»;

- «17 мая – Международный день детского телефона доверия»;

- «Госуслуги – проще, чем кажется!»;

- «15 мая - Международный день семьи»;

- Информация Управления ГОЧС и ПБ г. Бийска «Соблюдаем пожарную безопасность!»;

- «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!»;

- «УКАЗ О ВВЕДЕНИИ МАСОЧНОГО РЕЖИМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ С 12 МАЯ»

- информирование «31 мая - Всемирный день без табака: курить уже не модно»;

- акция «26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом»;

- «Безопасное лето: правила поведения на воде»;

- «Какие поправки о семье и детях вынесены на голосование 1 июля?»;

- «Законы семейного лада»;

- «Экстремизм в молодежной среде» и др.

В 2023 году Комплексный центр традиционно проведена акция «Соберем детей в школу» (48 семей, 80 детей (50 детей – август, 30 – сентябрь)  получили канцтовары от спонсоров в рамках акции).

Улучшение качества жизни пожилых, больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов, создание для них условий, обеспечивающих бытовую, социальную и трудовую реабилитацию, адаптацию и интеграцию. Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов — одна из важнейших и востребованных форм социальной помощи пожилым людям, которая дает им возможность как можно дольше оставаться полноценными членами общества, проживать в домашних условиях, пользуясь для этого необходимыми социальными услугами на дому. Социальным обслуживанием на дому охвачено 10 сельских поселений Бийского района (с. Сростки, с. Шебалино, с. Енисейское, с. Усятское, с. Мало-Енисейское,  с. Б. Угренево, с. Верх-Катунское, с. Первомайское, с. Лесное, с. Светлоозерское).

За отчетный период социальными работниками оказано 38574 услуг.

В рамках досугово-культурной деятельности для повышения жизненного тонуса, самореализации обслуживаемых проведены следующие мероприятия:

	акция «Моем, чистим, убираем», помощь в уборке квартир, мытье окон и балконов, охват составил - 21 человек;

	акция «Огород» является ежегодной и ее главное предназначение - это оказание помощи одиноким пожилым гражданам проживающих в частном секторе, в связи с открытием огородного сезона. Это чистка огорода, побелка культурных деревьев, копка земли и т.д. В этой акции приняли участие 23 человек;

	акция «Чтобы помнили» (поздравления на дому УВОВ, вручение подарков и открыток, продуктовых наборов) - 24 человека.

	вручение памятных медалей «труженикам тыла» и УВОВ -2 человека.

В рамках месячника пожилых людей в октябре 2023 года с целью организации социальной помощи и поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, с привлечением волонтерского «Мы рядом», волонтерских отрядов «серебряного» возраста «Пламя» (Бийский район), а также социально ориентированной общественной организацией «Теплый дом» в течение месячника были проведены следующие мероприятия:

	акция «Солим капусту, чтобы было вкусно!»: в первую неделю октября социальные работники Центра совместно с серебряными волонтерами оказали помощь маломобильным пожилым людям в засолке капусты на зиму - 39 чел.;

	акция «Твори добро»: социальные работники в течение месяца предоставляли дополнительные услуги, не входящих в гарантированный перечень государственных социальных услуг (мытье окон, балкона, стирка и глажка штор и т.п.) маломобильным одиноким и одиноко проживающим обслуживаемым - 20 человек;

	акция «Зима – не за горами» (проведение генеральных уборок, чистка придомовой территории, утепление окон и т.д.) традиционно была проведена для малообеспеченных и одиноких обслуживаемых проживающих в частном секторе - 51 человек и т.д.

Заместитель Главы Администрации

Бийского района, начальник Управления

по социальным вопросам                                                              Л.В. Щербакова