Отчет

об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Бийском районе»                               на 2021-2024 годы за 12 месяцев 2023 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2023 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бийском районе» на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения Бийского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Бийского района в возрасте 3 - 79 лет | % | 55,6 | 55,6 | 100 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения Бийского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 59,0 | 64,2 | 100 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 23,7 | 23,7 | 100 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни у населения Бийского района» на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в Бийском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 94,0 | 94,0 | 100 |
| 2 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), проживающих в Бийском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 50,0 | 50,0 | 100 |
| 3 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), проживающих в Бийском районе, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 19,0 | 19,0 | 100 |
| 4 | Доля населения Бийского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО; | % | 52,0 | 52,0 | 100 |
| Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в Бийском районе» на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 89,2 | 75 | 84 |
| 2 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ | % | 34,0 | 35 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 12 месяцев 2023 год                        составляет 98,2%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 11 237,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета - 0 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 11 237,30 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило     10 442,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета - 0 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 10442,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2023 году выполнено            на 92,9%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 88,9%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 93,3%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП в 2023 году (мероприятий).

В ходе реализации программы за 2023 года реализованы следующие мероприятия:

- сборные команды ДЮСШ активно и успешно принимали участие в Спартакиаде спортивных школ Алтайского края по биатлону, лыжным гонкам, хоккею, шахматам, греко-римской борьбе, и лёгкой атлетике;

- сборные команды Бийского района приняли участие в соревнованиях                    XLIII летней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края;

- проведены районные турниры по баскетболу (памяти С.В. Манузина), по волейболу (Афганский турнир и памяти В.В. Иовбака), лыжный дуатлон, XХХVI зимняя олимпиада сельских спортсменов Бийского района (с. Енисейское), Спартакиада школьников, Школьный фестиваль ВФСК ГТО;

- сборные команды Бийского района приняли участие в финальных соревнованиях XХХVII зимней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края по лыжным гонкам, биатлону, шахматам, рыболовному спорту и полиатлону, завоевав 1 место по биатлону, 2 место по лыжным гонкам и 5 место в общекомандном зачёте.

- сборные команды Бийского района приняли участие в финальных соревнованиях XLII летней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края по баскетболу, пляжному волейболу, городошному спорту, лёгкой атлетике, спортивным семьям и полиатлону. Мужская команда по баскетболу завоевала 3 место, полиатлонисты – 3 место;

- сборная команда села Усятское по гандболу (мужская) стала участником финальных соревнований 1 лиги Чемпионата России (май), также чемпионом всероссийских соревнований «Герои города» в СФО;

- по Проекту поддержки местных инициатив реализованы проекты по благоустройству спортивных площадок: с. Большеугренево, с. Заря, с. Старая Чемровка;

- по программе «Комфортная городская среда» реализован проект по благоустройству спортивной универсальной площадки в с. Енисейское;

- из средств местного бюджета проведен текущий ремонт Енисейского стадиона;

- ДЮСШ отметило 40-летний юбилей, а также в соответствии с требованиями ФЗ 127 внесли изменения в устав, в том числе новое имя – МКУДО «Спортивная школа Олимпиец»»;

- Первомайский сельсовет в списке победителей по программе «Комфортная городская среда» и в 2024 году построят новую спортивную игровую площадку.

- 1 спортсмен в национальной сборной России, 1 спортсмен – в юношеской сборной России, 3 спортсмена СШ зачислены в ЦСП Алтайского края, 8 спортсменов – в сборных командах Алтайского края;

- повторно подана бюджетная заявка на капитальный ремонт МКУДО «СШ «Олимпиец»» Бийского района для включения в КАИП.

- Министерством спорта Алтайского края передан в собственность новый снегоход «Буран».

- Бийский район по итогам Всероссийского конкурса на лучшую муниципальную практику в сфере физической культуры и спорта признан лауреатом.

Начальник отдела по спорту                                                             Г.С. Максимова