Пояснительная записка

исполнения муниципальной программы «Газификация муниципального образования Бийский район Алтайского края» на 2021-2023 годы.

2021

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет     100 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированного финансирования на 2021г по Программе составляет из бюджета 15712,7 тыс.руб. Фактическое финансирование за 12 месяцев 2021 года составляет 15712,7  тыс.руб, в том числе из бюджета МО 0,00 тыс. рублей, из краевого бюджета 15712,7 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено            на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составляет 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 100%.

Программа характеризуется высоким уровнем эффективности.

Число абонентов газораспределительной сети достигло 848, соответственно пользующихся природным газом 2544 человек.

В 2021 году проведены следующие работы на объектах газификации:

- продолжается строительство объекта «Распределительный газопровод от   ГРП-5, ГРП-6, ГРП-7, ГРП-9, ГРП-10 в с. Сростки Бийского района Алтайского края» протяженностью 17 километров, с возможностью подключения к природному газу 700 домовладений.

2022

Степень достижения индикативных показателей за 2022 год составляет     0 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированного финансирования на 2022г по Программе составляет из бюджета МО 80,40 тыс.руб. Фактическое финансирование за 12 месяцев 2022 года составляет     80,40  тыс.руб, в том числе из бюджета МО 80,40 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2022 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составляет 0%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 33,3%. Программа характеризуется низким уровнем эффективности.

В настоящее время природный газ подается в 5 населенных пунктов Бийского района (с.Первомайское, п.Пригородный, п.Заря, с. Верх-Катунское, с. Сростки).

Бийский район включен в сводный план-график догазификации индивидуальных жилых домовладений в газифицированных населенных пунктах Алтайского края. За 2022 год была проведена работа по догазификации населенных пунктов:

c.Сростки — из запланированных 16.41 км. трубы проходящей через все село проложили 10.5  км., выполнено строительство подводящего газопровода до домовладения из запланированных 1229, подведено 0.

c.Верх-Катунское —  из запланированных 29.678 км. трубы проходящей через все село проложили 29.678 км., выполнено строительство подводящего газопровода до домовладения из запланированных 1100, подведено 1100;

п.Пригородный - из запланированных 5.607 км. трубы проходящей через все село проложили 2.937 км., выполнено строительство подводящего газопровода до домовладения из запланированных 281, подведено 0.

с.Первомайское — выполнено строительство подводящего газопровода до домовладения из запланированных 2358, подведено 0.

с. Заря — выполнено строительство подводящего газопровода до домовладения из запланированных 96, подведено 0.

2023

Степень достижения индикативных показателей за 2023 год составляет     0 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированного финансирования на 2023г по Программе составляет из бюджета МО 0,00 тыс.руб. Фактическое финансирование за 12 месяцев 2023 года составляет     0,00  тыс.руб, в том числе из бюджета МО 0,00 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2023 году выполнено на 0%.

Оценка степени реализации мероприятий составляет 0%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 33,3 %. Программа характеризуется низким уровнем эффективности.

В настоящее время природный газ подается в 5 населенных пунктов Бийского района (с.Первомайское, п.Пригородный, п.Заря, с. Верх-Катунское, с. Сростки).

Бийский район включен в сводный план-график догазификации индивидуальных жилых домовладений в газифицированных населенных пунктах Алтайского края. За 2023 год была проведена работа по догазификации населенных пунктов:

c.Сростки — из запланированных 16.41 км. трубы проходящей через все село проложили 16.41 км., выполнено строительство подводящего газопровода до домовладения из запланированных 1229, подведено 1229.

c.Верх-Катунское —  из запланированных 29.678 км. трубы проходящей через все село проложили 29.678 км., выполнено строительство подводящего газопровода до домовладения из запланированных 1100, подведено 1100;

п.Пригородный - из запланированных 5.607 км. трубы проходящей через все село проложили 5.607 км., выполнено строительство подводящего газопровода до домовладения из запланированных 281, подведено 281.

с.Первомайское — выполнено строительство подводящего газопровода до домовладения из запланированных 2358, подведено 2358.

с. Заря — выполнено строительство подводящего газопровода до домовладения из запланированных 96, подведено 96.