**Пояснительная записка**

**исполнения муниципальной программы**

**«Развитие культуры Бийского района» на 2021 - 2024 годы**

**2021**

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составила 96,4 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированного финансирования на 2021г по Программе составляет из бюджета 72 262,1 тыс.руб. Фактическое финансирование за 12 месяцев 2021 года составляет 72 262,1 тыс.руб, в том числе из бюджета МО 28 186,4 тыс. рублей, из краевого бюджета 27 540,6 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составляет 71,4%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 89,2%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 89,3%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

В 2021 году продолжился капитальный ремонт здания Новиковского Дома культуры. Сумма затраченных средств составила 37 047 362,65 рублей из них на приобретение оборудования было направлена сумма 3 200 тыс. рублей (звуковое и световое оборудование 600 тыс. рублей, механика сцены и одежда сцены 1 800 тыс. рублей, кресла 599 999 тыс. рублей, мебель 200 тыс. рублей).

Прошли категорирование и получили паспорт безопасности на гору «Пикет».

В седьмой раз по инициативе педагогов районной детской школы искусств, проведено районное торжественное мероприятие, посвященное вручению премий имени безвременно ушедшего педагога Детской школы искусств Блинова Федора Ивановича. Премии получили пять педагогов и десять учащихся ДШИ за высокие достижения в 2021 году.

7 филиалов МБУК «МФКЦ» участвовали в Программе поддержки местных инициатив: филиал «Верх - Катунский ДК» отремонтировал крышу (1 452 252 руб.), филиал «Лесной ДК» (1 199 990 руб.) произвели ремонт зрительного зала и один кабинет, «Усятский ДК» (1 633 739 руб.), «Верх - Бехтемирский ДК» (1 222 370 руб.), «Клуб с. Старая Чемровка» (1 576 706 руб.) ремонт шатровых крыш, «Светлоозерский ДК» (1 199 983 руб.) заменили окна и двери «Большеугреневский ДК» (1 460 770 руб.) в здании бывшей конторы (которую передали в 2013 г. для ДК) провели отопление и освещение.

Филиалами МБУК "МФКЦ" от проведения платных мероприятий было заработано 398 000 рублей.

На заработанные от проведения платных мероприятий средства обновляется материально-техническая база филиалов, проводятся мероприятия, приобретаются костюмы и т.д.

Продолжена практика привлечения средств спонсоров на развитие учреждений культуры. Спонсорские средства используются для проведения ремонтных работ и приобретения подарков в проведении мероприятий.

2021 году была выделена одна путевка на санаторно - курортное лечение в санаторий «Барнаульский» Игнатчик Н.В., заведующий филиалом «Клуб п.Семеновод».

В отчетном периоде в КДУ функционировало 292 клубных формирования, которые посещали 4 234 человек. Из них любительских клубных формирований – 132 (2 648 человек), самодеятельного художественного творчества – 160 (1 586 человек).

Творческие коллективы ведут активную культурно-просветительскую деятельность, выступая с тематическими, концертными программами, посвященными знаменательным событиям. Активно включаются в деятельность ДШИ родители наших учащихся, участвуя вместе со своими детьми в концертных программах, мастер-классах, проводимых на базе нашей школы.

Открыты новые любительские объединения такие как: «Затейница» семейное клубное формирование, «Атмосфера» драматическое направление, «Ритм жизни» танцы и пластика для женщин.

Стабильно работали коллективы, имеющие звание:

- Заслуженный коллектив Алтайского края народный фольклорный ансамбль «Вечерки» (филиал «Сростинский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Викторова О.Д.);

- Самодеятельный коллектив Алтайского края народный ансамбль русской песни «Бабье лето» (филиал «Малоенисейский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Солодилова Н.С.);

- Самодеятельный коллектив Алтайского края народный ансамбль русской песни «Лад» (филиал «Верх-Катунский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Дробышевская Н.А.);

- Самодеятельный коллектив Алтайского края народный ансамбль русской песни «Посиделки» (филиал «Лесной Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Сухачев А.В.);

- Образцовый коллектив Алтая хореографический ансамбль «Ассамбле» (филиал «Верх-Катунский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Матвеева О.А.)

Все коллективы подтвердили звание «Народный», ансамбль «Вечерки» подтвердил звание «Заслуженный Коллектив Алтайского края».

Все районные мероприятия освещались районной газетой «Моя земля», на сайте «Культура Бийского района», сайтах МБУ ДО ДШИ, МБУК «МФКЦ», БРМММБ В.М. Шукшина.

**2022**

Степень достижения индикативных показателей за 2022 год составила 96,8%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированного финансирования на 2022г по Программе составляет из бюджета МО 43 375,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование за 12 месяцев 2022 года составило 43 375,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета МО 23838 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2022 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составляет 42,9%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 79,9%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

В рамках Краевой адресной инвестиционной программы завершился капитальный ремонт здания Большеугреневского Дома культуры. Так же по проекту Поддержки местных инициатив в Бийском районе отремонтировано 3 Дома культуры: филиал «Енисейский Дом культуры» МБУК «МФКЦ» - капитальный ремонт сцены, замена 4 окон в фойе, 2 окна в кабинетах; филиал «Клуб с. Старая Чемровка» МБУК «МФКЦ» - ремонт зрительного зала и сцены; филиал «Стан – Бехтемирский Дом культуры» МБУК «МФКЦ» - замена окон и дверей.

В рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в с. Сростки впервые прошел Праздник Сростинского пирога. Количество участников мероприятия 204, количество зрителей 15 000.

Филиалами МБУК «МФКЦ» проведено 2 967 мероприятий, которые посетили 208 388 человек. От проведения платных мероприятий филиалами МБУК «МФКЦ» было заработано 646 849 рублей. На заработанные средства обновляется материально-техническая база филиалов, проводятся мероприятия, приобретаются костюмы и т.д.

В отчетном периоде в КДУ функционировало 294 клубных формирования, которые посещали 4 286 человек.

Стабильно работают коллективы, имеющие звание:

- Заслуженный коллектив Алтайского края народный фольклорный ансамбль «Вечерки» (филиал «Сростинский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Викторова О.Д.);

- Самодеятельный коллектив Алтайского края народный ансамбль русской песни «Бабье лето» (филиал «Малоенисейский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Солодилова Н.С.);

- Самодеятельный коллектив Алтайского края народный ансамбль русской песни «Лад» (филиал «Верх-Катунский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Дробышевская Н.А.);

- Самодеятельный коллектив Алтайского края народный ансамбль русской песни «Посиделки» (филиал «Лесной Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Сухачев А.В.);

- Образцовый коллектив Алтая хореографический ансамбль «Ассамбле» (филиал «Верх-Катунский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Матвеева О.А.).

Заслуженный коллектив Алтайского края народный фольклорный ансамбль «Вечерки» принимал участие в съемке телевизионной программы «Привет Андрей». Где получил большой опыт работы на съемочной площадке.

Все районные мероприятия освещаются районной газетой «Моя земля», на сайтах МБУ ДО ДШИ, МБУК «МФКЦ», БРМММБ В.М. Шукшина, а так же в социальных сетях: «Телеграмм», «Одноклассники», «Вконтакте».

**2023**

Степень достижения индикативных показателей за 2023 год составляет 94,4%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 44 901,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета МО 35 665,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 44 539,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета района – 34 403,5 тыс. рублей.

Финансирование программных мероприятий за 12 месяцев 2023 года выполнено на 99,2%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 28,6%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 74,1%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

За 2023 год филиалами МБУК «МФКЦ» проведено 3 237 мероприятий, которые посетили 252 853 человек. От проведения платных мероприятий филиалами МБУК «МФКЦ» было заработано 716 852 рубля. На заработанные средства обновляется материально-техническая база филиалов, проводятся мероприятия, приобретаются костюмы и т.д.

В рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в с. Сростки во второй раз прошел Праздник Сростинского пирога. Количество участников мероприятия 700, количество зрителей 5 600.

В отчетном периоде в КДУ функционировало 296 клубных формирования, которые посещали 4 309 человек.

Стабильно работали коллективы, имеющие звание:

- Заслуженный коллектив Алтайского края народный фольклорный ансамбль «Вечерки» (филиал «Сростинский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Викторова О.Д.);

- Самодеятельный коллектив Алтайского края народный ансамбль русской песни «Бабье лето» (филиал «Малоенисейский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Солодилова Н.С.);

- Самодеятельный коллектив Алтайского края народный ансамбль русской песни «Лад» (филиал «Верх-Катунский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Дробышевская Н.А.);

- Самодеятельный коллектив Алтайского края народный ансамбль русской песни «Посиделки» (филиал «Лесной Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Сухачев А.В.);

- Образцовый коллектив Алтая хореографический ансамбль «Ассамбле» (филиал «Верх-Катунский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Матвеева О.А.)

Все районные мероприятия освещались районной газетой «Моя земля», на сайтах МБУ ДО ДШИ, МБУК «МФКЦ», БРМММБ В.М. Шукшина, а так же в социальных сетях: «Телеграмм», «Одноклассники», «В контакте».

**2024**

Степень достижения индикативных показателей за 2024 год составила 95,9 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированного финансирования на 2024г по Программе составляет из бюджета 28393,7 тыс. рублей. Фактическое финансирование за 2024 год составляет 53642,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета МО 36331,6 тыс. рублей, из краевого бюджета 15017 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2024 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составляет 71,4%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 89,1%.

Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

В настоящее время в районе функционирует Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Многофункциональный культурный центр» Бийского района Алтайского края. МБУК «МФКЦ» Бийского района в составе 40 филиалов (21 ДК и клубы, 19 библиотек), Детская школа искусств, в составе которой восемь филиалов в селах: Первомайское, Верх-Катунское, Лесное, Енисейское, Малоугренёво, Малоенисейское, Сростки.

За 2024 год филиалами МБУК «МФКЦ» проведено 3 242 мероприятий, которые посетили 283 063 человек. От проведения платных мероприятий филиалами МБУК «МФКЦ» было заработано 673 тыс. рублей. На заработанные средства обновляется материально-техническая база филиалов, проводятся мероприятия, приобретаются костюмы и т.д.

В отчетном периоде в КДУ функционировало 299 клубных формирования, которые посещали 4 348 человек.

Стабильно работают коллективы, имеющие звание:

- Заслуженный коллектив Алтайского края народный фольклорный ансамбль «Вечерки» (филиал «Сростинский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Викторова О.Д.);

- Самодеятельный коллектив Алтайского края народный ансамбль русской песни «Бабье лето» (филиал «Малоенисейский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Солодилова Н.С.);

- Самодеятельный коллектив Алтайского края народный ансамбль русской песни «Лад» (филиал «Верх-Катунский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Дробышевская Н.А.);

- Самодеятельный коллектив Алтайского края народный ансамбль русской песни «Посиделки» (филиал «Лесной Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Сухачев А.В.);

- Образцовый коллектив Алтая хореографический ансамбль «Ассамбле» (филиал «Верх-Катунский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Матвеева О.А.).

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Бийского района» на 2021-2024 годы, решены некоторые проблемы в отрасли, связанные с оснащением учреждений культуры новым звукоусилительным оборудованием, пополнением и сохранением библиотечных фондов, компьютеризацией библиотек. Ежегодно из бюджета района выделяются денежные средства на подписку на периодические издания для библиотек района.

В 2024 году государственную поддержку на предоставление субсидий лучшим работником культуры стала заведующая филиалом «Первомайский Дом культуры» МБУК «МФКЦ» Басаргина Т.Н., а лучшим учреждением культуры - БРМММБ В.М.Шукшина.

Участвуя в краевых инвестиционных программах, проведены капитальные ремонты в зданиях учреждений культуры района. В ППМИ приняли участие:

- «Замена окон и дверей в Доме культуры с. Малоугренево»;

- Ремонт Дома культуры п.Заря;

- Ремонт Дома культуры п.Старая Чемровка.

В двух селах с.Новиково и п.Старая Чемровка, отремонтированы памятники.

В рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в с. Сростки в третий раз прошел Праздник Сростинского пирога. Количество участников и зрителей мероприятия – 3 тыс. человек.

Участники детских коллективов учреждений культуры, воспитанники детской школы искусств, занимают призовые места в краевых конкурсах «Сибирский разгуляй», «Навстречу солнцу», «Волшебная свирель», «Золотая нота», «Быстрые клавиши» и др. Творческие коллективы домов культуры, клубов, школы искусств, ряда школ и дошкольных учреждений принимают активное участие в ежегодных районных фестивалях талантов и смотрах тематических программ.

В настоящее время в детской школе искусств работают 19 педагогов, занимается 369 воспитанников.

Все районные мероприятия освещаются районной газетой «Моя земля», на сайтах МБУ ДО ДШИ, МБУК «МФКЦ», БРМММБ В.М. Шукшина, а так же в социальных сетях: «Телеграмм», «Одноклассники», «В контакте».

Реализованная муниципальная программа «Развитие культуры Бийского района» на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением Администрации Бийского района от 12.11.2020 г. №896, накопила позитивный опыт, давший положительные результаты по сохранению культурного наследия и традиций Бийского района.

Вместе с тем, есть нерешенные проблемы:

- требуется ремонт зданий учреждений культуры;

- износ материально-технической базы, необходимость в обновлении осветительного оборудования, внутреннего оформления интерьеров, одежды сцены, оснащение клубных учреждений современными техническими средствами, компьютерной техникой, осветительным оборудованием и видеоаппаратурой;

- для дальнейшего развития ДШИ необходимо обновление музыкальных инструментов;

- недостаточный профессиональный уровень кадрового состава учреждений культуры оказывает серьезное влияние на качество предлагаемых услуг культурно - досуговой деятельности;

- происходит процесс старения кадров и низкий приток молодых специалистов, в виду отсутствия специалистов практически не появляются новые профессиональные коллективы самодеятельного творчества;

- не смотря на повышение заработной платы работникам культуры, она по-прежнему остается невысокой и не способствует закреплению кадров на местах;

- недостаточный объем финансирования, отсутствие возможности дополнительного открытия филиалов ДШИ в селах района, снижение контингента учащихся ДШИ.

Все это влечет за собой снижение качества предоставляемых населению услуг, соответственно уменьшение количества потребителей услуг - посетителей мероприятий.