Российская Федерация

Муниципальное казенное учреждение

«Комитет по культуре и туризму Администрации Бийского района»

659325, ул. Ленина,  113,  Алтайский  край  г.Бийск,  тел/факс: (3854)33-70-20 Р/сч 40204810100000000400, ИНН 2234012453, КПП 220401001, ГРКЦ ГУ Барнаула России по Алтайскому краю г.Барнаул, БИК 040173001

Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие культуры Бийского района» на 2021-2024 годы                         за 2024 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2024 год характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование |  | Единица измерения | План по программе |  | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории района | % |  |  | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) |  | посещений | 4,4 |  | 5 | 100 |
| 3 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  | % | 4 |  | 10 | 100 |
| 4 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  | % | 4 |  | 9 | 100 |
| 5 | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей |  | % | 12 |  | 8,9 | 74,2 |
| 6 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом) |  | чел. | 10 |  | 10 | 100 |
| 7 | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Алтайского края и средней заработной платы в Алтайском крае |  | % | 100 |  | 97,3 | 97,3 |

Степень достижения индикативных показателей за 2024 год составляет 95,9%

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 28393,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 2580,0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 24733,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 1080,0 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                  53642,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 15017 тыс. рублей

средства бюджета района – 36331,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 2144,2 тыс. рублей.

Финансирование программных мероприятий за 2024 год выполнено на 100 %.

Оценка степени реализации мероприятий составила 71,4%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 89,1%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2024 год (мероприятий).

За 2024 год  филиалами МБУК «МФКЦ» проведено 3 242 мероприятий,  которые посетили 283 063  человек. От проведения платных мероприятий филиалами МБУК «МФКЦ» было заработано 673 тыс. рублей. На заработанные средства обновляется материально-техническая база филиалов, проводятся мероприятия, приобретаются костюмы и т.д.

В рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в с. Сростки в третий раз прошел Праздник Сростинского пирога. Количество участников и зрителей  мероприятия – 3 тыс. человек.

В отчетном периоде в КДУ функционировало 299 клубных формирования, которые посещали 4 348 человек.

Стабильно работают коллективы, имеющие звание:

- Заслуженный коллектив Алтайского края народный фольклорный ансамбль «Вечерки» (филиал «Сростинский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Викторова О.Д.);

- Самодеятельный коллектив Алтайского края народный ансамбль русской песни «Бабье лето» (филиал «Малоенисейский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Солодилова Н.С.);

- Самодеятельный коллектив Алтайского края народный ансамбль русской песни «Лад» (филиал «Верх-Катунский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Дробышевская Н.А.);

- Самодеятельный коллектив Алтайского края народный ансамбль русской песни «Посиделки» (филиал «Лесной Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Сухачев А.В.);

- Образцовый коллектив Алтая хореографический ансамбль «Ассамбле» (филиал «Верх-Катунский Дом культуры» МБУК «МФКЦ», рук. Матвеева О.А.)

Все районные мероприятия освещаются  районной газетой «Моя земля», на сайтах МБУ ДО ДШИ, МБУК «МФКЦ», БРМММБ В.М. Шукшина, а так же в социальных сетях: «Телеграмм», «Одноклассники», «В контакте».

Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие культуры Бийского района» на 2021-2024 годы подпрограмма «Наследие»  за 2024 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2024 год характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля публичных библиотек и библиотек-структурных подразделений культурно-досуговых центров, подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек Бийского района | % | 63 | 66 | 100 |
| 3 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 жителя населения района | тыс. ед | 8 | 8 | 100 |
| 4 | Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей) | % | 40 | 52 | 100 |
| 5 | Доля модельных библиотек в структуре библиотечной сети района | % | 9 | 4,5 | 50 |
| 6 | Количество наименований выпущенных книжных изданий | ед | 1 | 1 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2024 год составляет 91,7%

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 5667,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета — 100,0 тыс.рублей;

средства бюджета района – 5257,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 310,0 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило          12308,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета — 2409,5 тыс. рублей;

средства бюджета района – 9899,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 0,0 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий за 2024 год выполнено на 100 %.

Оценка степени реализации мероприятий составила 83,3%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 91,7%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие культуры Бийского района» на 2021-2024 годы подпрограмма «Искусство и народное творчество»                                  за 2024 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2024 год характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя численность зрителей на мероприятиях, концертах, выступлениях коллективов собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек | чел. | 54,8 | 58 | 100 |
| 2 | Доля современной материально- технической базы в учреждениях культуры | % | 60 | 62 | 100 |
| 3 | Охват сельского населения услугами учреждений культуры | % | 84,8 | 86,4 | 100 |
| 4 | Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Бийского района | % | 12 | 14,1 | 100 |
| 5 | Количество созданных модельных учреждений культуры клубного типа | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Количество созданных на базе учреждений культуры площадок традиционной культуры, центров ремесел и фольклора | ед | 1 | 0 | 0 |

Степень достижения индикативных показателей за 2024 год составляет  66,7%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 740,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Средства краевого бюджета- 180,0 тыс.руб

средства бюджета района – 330,0 тыс. руб.

внебюджетные источники - 230,0 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило           847,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Средства краевого бюджета – 0,0 тыс.руб.

средства бюджета района – 847,9 тыс. руб.

внебюджетные источники — 0,0 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий за 2024 год выполнено 100%

Оценка степени реализации мероприятий составила 66,7%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 77,8%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие культуры Бийского района» на 2021-2024 годы подпрограмма «Образование в сфере культуры»                                        за 2024 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2024 год характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Бийского района | % | 95 | 95 | 100 |
| 2 | Количество обладателей стипендий Главы Администрации района | чел | 10 | 0 | 0 |

Степень достижения индикативных показателей за 2024 год составляет  50%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 8166,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета — 20,0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 7736,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники — 410,0 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило      15032,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета — 2230,0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 11468,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1333,7 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий за 2024 год выполнено на 100 %.

Оценка степени реализации мероприятий составила 50%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 66,7%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие культуры Бийского района» на 2021-2024 годы подпрограмма «Обеспечение условий реализации и развития отрасли»                             за 2024 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2024 год характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень удовлетворенности жителей Бийского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 100 | 95 | 95 |
| 2 | Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве учреждений культуры района | % | 11 | 9,5 | 86,4 |

Степень достижения индикативных показателей за 2024 год составляет  90,7%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 13819,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета –0 тыс. рублей;

средства краевого бюджета — 2280,0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 11409,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 130,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило     25453,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета –150,0 тыс. рублей;

средства краевого бюджета — 10377,5 тыс. рублей;

средства бюджета района – 14115,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 810,5 тыс. рублей.

Финансирование программных мероприятий за 2024 год выполнено 100 %.

Оценка степени реализации мероприятий составила 0%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 63,6%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

Председатель комитета                                                                        Т.А. Чертова

Витрук Елена Николаевна

8-(3854)-22-12-67