Отчет

об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Бийском районе»                               на 2021-2024 годы за 2024 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 4 квартал 2024 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бийском районе» на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения Бийского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Бийского района в возрасте 3 - 79 лет | % | 56,5 | 60,4 | 100 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения Бийского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 60 | 64,3 | 100 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 23,9 | 23,9 | 100 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни у населения Бийского района» на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в Бийском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 94,0 | 94,2 | 100 |
| 2 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), проживающих в Бийском районе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 52,0 | 55,7 | 100 |
| 3 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), проживающих в Бийском районе, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 20,0 | 26,2 | 100 |
| 4 | Доля населения Бийского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО; | % | 53,0 | 56,9 | 100 |
| Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в Бийском районе» на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | 55,2 | 55,2 |
| 2 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ | % | 35,0 | 35,0 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2024 год                        составляет 95%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 13262,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета - 0 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 478,4 тыс. рублей;

средства бюджета района – 12784,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило          13138,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета - 0 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 478,4 тыс. рублей;

средства бюджета района – 12659,6 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2024 году выполнено на                    99,1%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 88,9%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 94,3%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 4 квартал    2024 г. (мероприятий).

В ходе реализации программы за 4 квартал 2024 года реализованы следующие мероприятия:

- сборные команды СШ «Олимпиец» активно и успешно принимали участие в Спартакиаде спортивных школ Алтайского края по биатлону, лыжным гонкам, хоккею, шахматам, греко-римской борьбе, и лёгкой атлетике;

- сборные команды Бийского района приняли участие в соревнованиях                    XLIV летней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края;

- проведены районные турниры по баскетболу (памяти С.В. Манузина), по волейболу (Афганский турнир и памяти В.В. Иовбака), лыжный дуатлон, XХХVII зимняя олимпиада сельских спортсменов Бийского района (с. Лесное), Спартакиада школьников, Школьный фестиваль ВФСК ГТО;

- сборные команды Бийского района приняли участие в финальных соревнованиях XХХVII зимней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края по лыжным гонкам, биатлону, шахматам, рыболовному спорту и полиатлону, завоевав 1 место по биатлону, 4 место по лыжным гонкам и 6 место в общекомандном зачёте.

- проведена XLIV летняя олимпиада сельских спортсменов Бийского района, где приняло участие более 600 спортсменов из 13 сельсоветов;

- сборные команды Бийского района приняли участие в финальных соревнованиях XLIV летней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края, завоевав 3-е общекомандное место (1 место женский баскетбол, 2 место мужской баскетбол, 3 место полиатлон);

- Сборная команда Бийского района приняла участие в региональном этапе Всероссийского марафона «Земля спорта» по футболу, баскетболу, ГТО и спортивным семьям. Путёвку в финал марафона получили футболисты, которые отстаивали честь Алтайского края в Калининграде, завоевав 5 место.

- Бийский район в числе участников всероссийского проекта «Северная ходьба – новый образ жизни», проведены открытые тренировки с жителями района, задействованы более 150 жителей. В этих целях в безвозмездное пользование получен инвентарь – палки для северной ходьбы в количестве 50 штук;

- активно развивается движение ВФСК «ГТО»: проведены школьные фестивали, регулярно осуществляется приём норм у жителей района, привлечены работники администрации Бийского района, сотрудники сельсоветов, а также Бийской центральной районной больницы;

- 2 спортсмена в национальной сборной России, 3 спортсмена СШ зачислены в ЦСП Алтайского края, 8 спортсменов – в сборных командах Алтайского края;

- повторно подана бюджетная заявка на капитальный ремонт МКУДО «СШ «Олимпиец»» Бийского района для включения в КАИП;

- завершены работы по благоустройству универсальной спортивной площадки в с. Первомайское по программе «Комфортная городская среда» и Проекту поддержки местных инициатив.

Начальник отдела по спорту                                                                  Г.С. Максимова