Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования Бийский район Алтайского края» на 2022 – 2026 годы» за 2024 год.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе на 2024 год | Факт за 2024 год | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество чрезвычайных ситуаций | Шт. | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество населенных пунктов района, охваченных муниципальной системой оповещения населения (электрическими сиренами) | Шт. | 32 | 23 | 71,9 |
| 4 | Доля должностных лиц органов местного самоуправления, прошедших переподготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество информационных стендов по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, закупленных для образовательных организаций | Шт. | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Число публикаций в СМИ с целью информирования и подготовки населения в области ГО ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Шт. | 200 | 83 | 41,5 |

Степень достижения индикативных показателей за 2024 год составляет 68,9%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 95,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение расходов по муниципальной программе за 2024 год составило 527,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы за 2024 год выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 50%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 73%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2024 год (мероприятий)

Задача 1.:

- с целью модернизации и развития муниципальной системы оповещения Бийского района, Малоугреневскому сельсовету выделено 24,9 тыс. рублей на приобретение и установку в п. Боровой системы оповещения населения.

Мероприятие 2.1.:

- в целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, населения, проживающего на территории Бийского района, защиты лесов от пожаров, актуализированы и утверждены на территории Бийского района на 2024 год: состав патрульных групп, состав патрульно-маневренных групп,    состав маневренных групп;

-  переработан и актуализирован план тушения ландшафтных (природных) пожаров на территории Бийского района Алтайского края;

-  разработан план основных мероприятий по подготовке Бийского района Алтайского края к пожароопасному сезону 2024 года;

- вынесено постановление Администрации Бийского района Алтайского края о мерах по охране лесов от пожаров на территории     муниципального образования Бийский район Алтайского  края.

Мероприятие 2.2.:

-  осуществлялось организация и участие в работе комиссии Бийского района по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. За II квартал 2024 года проведено 1 заседание КЧС на котором рассматривался  вопрос о выполнении работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения  в с. Первомайское Бийского района Алтайского края,              с целью предотвращения чрезвычайной ситуации связанной с прекращением водоснабжения населения.

Мероприятие 2.4.:

- осуществлялось материально-техническое оснащение единой дежурно-диспетчерской службы района. Объем запланированных расходов по данному мероприятию составил 10,0 тыс. рублей, освоено 100%. Для оснащения рабочего места оперативного дежурного ЕДДС приобретены кресло и телефонный аппарат.

Задача 3.:

- с целью  повышения защищенности населённых пунктов района от угрозы перехода лесных и (или) ландшафтных (природных) пожаров,             в рамках муниципальной программы, Сростинскому сельсовету выделено 35,0 тыс. рублей на создание минерализованных полос.

Мероприятие 3.1.:

- проводилась работа по материально-техническому оснащению групп по предупреждению, профилактике и тушению природных пожаров. В Большеугреневский и Новиковский сельсоветы передано пожарно-техническое оборудование и ручные орудия труда: опрыскиватель ранцевый лесной (пожарный) – 7 штук, лопата совковая – 6 штук, лопата штыковая – 6 штук, топор – 2 штуки.

В III квартале в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

Мероприятие 2.2.:

-  осуществлялось организация и участие в работе комиссии Бийского района по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. За III квартал 2024 года проведено 2 заседания КЧС на которых рассматривались  вопросы:

1. О введении режима повышенной готовности в целях предотвращения возникновения возможной чрезвычайной ситуации на социально значимом объекте КГБУЗ «Санаторий оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Чайка»;

2. О выполнении дополнительных работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения  в с. Первомайское Бийского района Алтайского края,              с целью предотвращения чрезвычайной ситуации связанной с прекращением водоснабжения населения.

Мероприятие 3.1.:

- проводилась работа по материально-техническому оснащению групп по предупреждению, профилактике и тушению природных пожаров. Приобретены первичные средства пожаротушения на общую сумму 156 802 руб. Имущество передано для использования по предназначению в семь сельсоветов: Лесной, Енисейский, Малоенисейский, Новиковский, Шеболинский, Верх-Бехтемирский и Большеугреневский.

Мероприятие 4.1.:

- в целях защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах, приобретено и установлено в опасных зонах для купания 30 предупреждающих знаков «купание запрещено!» общей стоимостью 3000 руб.

Мероприятие 4.2.:

- на регулярной основе в течение III квартала,  на официальном сайте Администрации района размещались публикации на тематику «Правила безопасного поведения на воде», «Как не допустить пожара в лесу».

В IV квартале в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

Мероприятие 2.2.:

-  осуществлялось организация и участие в работе комиссии Бийского района по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. За IV квартал 2024 года проведено 2 заседания КЧС на которых рассматривались  вопросы:

1. О выполнении следующих этапов  работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения  в с. Первомайское Бийского района Алтайского края,              с целью предотвращения чрезвычайной ситуации связанной с прекращением водоснабжения населения.

2. Обеспечение безопасности населения и реализации неотложных мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в зимний период и при проведении новогодних и рождественских праздников на территории Бийского района.

Мероприятие 2.3.:

В целях организации повышения квалификации и переподготовки должностных лиц и специалистов в области ГО и РСЧС, подана  заявка   в учебно – методический центр ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» на обучение в 2025 году девяти должностных лиц.

Мероприятие 4.2.:

- в течение IV квартала,  на официальном сайте Администрации района размещались публикации по мерам безопасности на льду в рамках проведения Акции «Безопасный лед», а также по открытию ледовой переправы и безопасному обращению с пиротехникой.

Начальник отдела ГОЧС и МР                                                          А.В. Борисов