Пояснительная записка исполнения муниципальной программы «Развитие образования в Бийском районе на 2020-2024 годы»

2020

-

2021

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 529659,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 41072,9 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 411610,6 тыс. рублей;

средства бюджета района – 76975,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 524704,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 36660,1 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 360056,8 тыс. рублей;

средства бюджета района – 127987,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 99,1%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 99,7%.

В ходе реализации программы достигнуты следующие результаты:

обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) на уровне 50 %;

доли обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования составило 100%;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила 81 %;

доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций составила 100 %;

доля государственных и муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) составила 100%;

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) составил 88,4 %;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составила 91 %.

2022

Степень достижения индикативных показателей за 2022 год составляет 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 672416,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 118423,2 тыс. рублей;

средства краевого бюджета –491057,0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 62936,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 672416,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 118423,2 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 491057,0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 62936,7 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2022 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 100%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

В ходе реализации программы достигнуты следующие результаты:

обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) на уровне 50 %;

доли обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования составило 100%;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила 81 %;

доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций составила 100 %;

доля государственных и муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) составила 100%;

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) составил 88,4 %;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составила 90 %.

2023

Степень достижения индикативных показателей за 12 месяцев 2023 год составляет 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 693755,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 79017,2 тыс. рублей;

средства краевого бюджета –544943,9 тыс. рублей;

средства бюджета района – 69794,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе за 12 месяцев составило 746225,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 77563,3 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 576420,5 тыс. рублей;

средства бюджета района – 92241,7 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы за 12 месяцев 2023 год выполнено на 107,6%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 102,5%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

В ходе реализации программы достигнуты следующие результаты:

обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) на уровне 100 %;

доли обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования составило 100%;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила 78 %;

доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций составила 98,8 %;

доля государственных и муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) составила 100%;

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) составил 94,2 %;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составила 88,9 %.

2024

Степень достижения индикативных показателей за 2024 год составляет     100 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 767378,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 65675,8 тыс. рублей;

средства краевого бюджета –618255,2 тыс. рублей;

средства бюджета района – 83447,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе за 2024 год составило 745627,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 65675,8 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 604668,0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 75283,8 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы за 2024 год выполнено на 97,2%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 99,1%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

В ходе реализации программы достигнуты следующие результаты:

обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) на уровне 100 %;

доли обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования составило 100%;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила 78 %;

доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций составила 98,8 %;

доля государственных и муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) составила 100%;

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) составил 94,2 %;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составила 88,9 %.