Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Улучшение жилищных условий молодых семей в Бийском районе на 2021-2025 годы» за 12 месяцев 2024 года.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2024 года характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт 12 месяцев 2024 года | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; | семья | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | процент | 16 | 16 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 12 месяцев 2024 года составляет 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2024 год составил 1909,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 0,00 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 612,40 тыс. рублей;

средства бюджета района – 244,00 тыс. рублей;

средства молодых семей – 1053,00 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило   1054,63 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 199,60 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 199,50 тыс. рублей;

средства бюджета района – 199,50 тыс. рублей;

средства молодых семей – 456,03 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы за 12 месяцев 2024 года выполнено на 55,2%.

Оценка степени реализации мероприятий – 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 85,1%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

Описание достигнутых результатов реализации МП за 12 месяцев 2024 год (мероприятий).

29 февраля 2024 года свидетельство на социальную выплату получили 2 семьи: семья Шестаковы, проживающих в с. Первомайское, ул. Луговая, д. 16, кв. 2. И семья Савиных из с. Малоугренево, ул. Братьев Мальцевых, д.38.

Семья Шестаковы погасили ипотеку.

Семья Савиных на погашение основного долга и уплаты процентов за пользование кредитом.

По итогам данные семьи улучшили свои жилищные условия.

И.о председателя комитета                                                         Н.Е. Угрюмова