**Пояснительная записка**

**исполнения муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Бийском районе»**

**на 2021 - 2024 годы**

**2021**

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 99,4 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 7524,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета - 0 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 7524,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 8336,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета - 0 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 93,6 тыс. рублей;

средства бюджета района – 8242,7 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 100 %.

Оценка степени реализации мероприятий составила 77,8 %.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 92,4 %.

В ходе реализации программы за 2021 года реализованы следующие мероприятия:

- сборные команды ДЮСШ активно и успешно принимали участие в Спартакиаде спортивных школ Алтайского края по биатлону, лыжным гонкам, хоккею, шахматам и лёгкой атлетике;

- сборные команды Бийского района приняли участие в 99% отборочных соревнований XLII летней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края, завоевав путёвки в финал по баскетболу, пляжному волейболу, городошному спорту, полиатлону, лёгкой атлетике и борьбе САМБО;

- проведены районные турниры по баскетболу (памяти С.В. Манузина), по футболу (памяти В.В. Грищенко), по волейболу (Афганский турнир и памяти В.В. Иовбака), лыжный дуатлон, XLI летняя олимпиада сельских спортсменов Бийского района (с. Усятское), Спартакиада школьников, Школьный фестиваль ВФСК ГТО;

- сборные команды Бийского района приняли участие в отборочных соревнованиях XХХVI зимней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края, завоевав путёвки в финал по рыболовному спорту, шахматам.

- проведен районный фестиваль «ГТО все возрасты покорны»: в 6 сёлах района (Сростки, Верх-Катунское, Лесное, Малоугренёво, Шебалино и Новиково) выполнили нормативы 55 пенсионеров;

- по Проекту поддержки местных инициатив завершён проект ремонта хоккейной коробки в с. Малоенисейское;

- в ДЮСШ открыто новое отделение по греко-римской борьбе (с. Первомайское);

- победы в краевых конкурсах: «Лучшая лыжная база» (с. Лесное), «Лучший детский тренер Алтайского края» (Желтобрюхов В.Ф., с. Светлоозёрское, отделение лёгкой атлетике», «Олимпийские надежды» (Леонид Кульгускин, с. Лесное), «Лучшая организация физкультурно-оздоровительной работы» (с. Малоенисейское), вновь отремонтированные объекты спорта (Усятское, Первомайское, Верх-Катунское).

- 3 спортсмена ДЮСШ зачислены в ЦСП Алтайского края, 8 спортсменов – в сборных командах Алтайского края;

- подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт МКУДО «ДЮСШ» Бийского района (документы сданы на государственную экспертизу в декабре 2021 года) для включения в КАИП.

**2022**

Степень достижения индикативных показателей за 2022 год составляет 98,5 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 9225,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета - 0 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 51,3 тыс. рублей;

средства бюджета района – 9174,6тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 9198,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета - 0 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 51,3 тыс. рублей;

средства бюджета района – 9146,9 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2022 году выполнено на 99,7 %.

Оценка степени реализации мероприятий составила 88,9 %.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 95,7%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

В ходе реализации программы за 2022 года реализованы следующие мероприятия:

- сборные команды ДЮСШ активно и успешно принимали участие в Спартакиаде спортивных школ Алтайского края по биатлону, лыжным гонкам, хоккею, шахматам, греко-римской борьбе, и лёгкой атлетике;

- сборные команды Бийского района приняли участие в соревнованиях XLII летней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края;

- проведены районные турниры по баскетболу (памяти С.В. Манузина), по футболу (памяти В.В. Грищенко), по волейболу (Афганский турнир и памяти В.В. Иовбака), лыжный дуатлон, XLII летняя олимпиада сельских спортсменов Бийского района (с. Сростки), Спартакиада школьников, Школьный фестиваль ВФСК ГТО;

- сборные команды Бийского района приняли участие в отборочных соревнованиях XХХVII зимней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края, завоевав путёвки в финал по рыболовному спорту, шахматам.

- проведен районный фестиваль «ГТО все возрасты покорны» в селе Светлоозёрском, а в Новиково и Лесном совместно с Федерацией Алтайского края по северной ходьбе организованы мастер-классы, где приняли участие 65 пенсионеров;

- по Проекту поддержки местных инициатив благоустроены универсальные спортивные площадки в Ясной Поляне и Светлоозёрском, площадка с уличными тренажерами в с. Лесное;

- по программе «Комфортная городская среда» благоустроена спортивная площадка с уличными тренажёрами в с. Малоенисейское;

- из средств местного бюджета проведен текущий ремонт Сростинского стадиона;

- в ДЮСШ открыто новое отделение по гандболу, вновь открыто отделение по баскетболу (с. Первомайское);

- победы в краевых конкурсах: «Лучший детский тренер Алтайского края» (Кокорина Л.А.), «Олимпийские надежды» (Леонид Кульгускин, с. Лесное), также Бийский район стал лауреатом краевого конкурса среди муниципальных образований, городских округов Алтайского края, развивающих физическую культуру и массовый спорт в 2022 году.

- 3 спортсмена ДЮСШ зачислены в ЦСП Алтайского края, 8 спортсменов – в сборных командах Алтайского края;

- получено положительное заключение на проектно-сметную документация на капитальный ремонт МКУДО «ДЮСШ» Бийского района для включения в КАИП.

**2023**

Степень достижения индикативных показателей за 12 месяцев 2023 год составляет 98,2%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 11 237,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета - 0 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 11 237,30 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10 442,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета - 0 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 10442,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2023 году выполнено на 92,9%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 88,9%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 93,3%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

В ходе реализации программы за 2023 года реализованы следующие мероприятия:

- сборные команды ДЮСШ активно и успешно принимали участие в Спартакиаде спортивных школ Алтайского края по биатлону, лыжным гонкам, хоккею, шахматам, греко-римской борьбе, и лёгкой атлетике;

- сборные команды Бийского района приняли участие в соревнованиях XLIII летней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края;

- проведены районные турниры по баскетболу (памяти С.В. Манузина), по волейболу (Афганский турнир и памяти В.В. Иовбака), лыжный дуатлон, XХХVI зимняя олимпиада сельских спортсменов Бийского района (с. Енисейское), Спартакиада школьников, Школьный фестиваль ВФСК ГТО;

- сборные команды Бийского района приняли участие в финальных соревнованиях XХХVII зимней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края по лыжным гонкам, биатлону, шахматам, рыболовному спорту и полиатлону, завоевав 1 место по биатлону, 2 место по лыжным гонкам и 5 место в общекомандном зачёте.

- сборные команды Бийского района приняли участие в финальных соревнованиях XLII летней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края по баскетболу, пляжному волейболу, городошному спорту, лёгкой атлетике, спортивным семьям и полиатлону. Мужская команда по баскетболу завоевала 3 место, полиатлонисты – 3 место;

- сборная команда села Усятское по гандболу (мужская) стала участником финальных соревнований 1 лиги Чемпионата России (май), также чемпионом всероссийских соревнований «Герои города» в СФО;

- по Проекту поддержки местных инициатив реализованы проекты по благоустройству спортивных площадок: с. Большеугренево, с. Заря, с. Старая Чемровка;

- по программе «Комфортная городская среда» реализован проект по благоустройству спортивной универсальной площадки в с. Енисейское;

- из средств местного бюджета проведен текущий ремонт Енисейского стадиона;

- ДЮСШ отметило 40-летний юбилей, а также в соответствии с требованиями ФЗ 127 внесли изменения в устав, в том числе новое имя – МКУДО «Спортивная школа Олимпиец»»;

- Первомайский сельсовет в списке победителей по программе «Комфортная городская среда» и в 2024 году построят новую спортивную игровую площадку.

- 1 спортсмен в национальной сборной России, 1 спортсмен – в юношеской сборной России, 3 спортсмена СШ зачислены в ЦСП Алтайского края, 8 спортсменов – в сборных командах Алтайского края;

- повторно подана бюджетная заявка на капитальный ремонт МКУДО «СШ «Олимпиец»» Бийского района для включения в КАИП.

- Министерством спорта Алтайского края передан в собственность новый снегоход «Буран».

- Бийский район по итогам Всероссийского конкурса на лучшую муниципальную практику в сфере физической культуры и спорта признан лауреатом.

**2024**

Степень достижения индикативных показателей за 2024 год составляет 95%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 13262,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета - 0 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 478,4 тыс. рублей;

средства бюджета района – 12784,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 13138,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета - 0 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 478,4 тыс. рублей;

средства бюджета района – 12659,6 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы в 2024 году выполнено на 99,1%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 88,9%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 94,3%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

В ходе реализации программы за 2024 год реализованы следующие мероприятия:

- сборные команды СШ «Олимпиец» активно и успешно принимали участие в Спартакиаде спортивных школ Алтайского края по биатлону, лыжным гонкам, хоккею, шахматам, греко-римской борьбе, и лёгкой атлетике;

- сборные команды Бийского района приняли участие в соревнованиях XLIV летней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края;

- проведены районные турниры по баскетболу (памяти С.В. Манузина), по волейболу (Афганский турнир и памяти В.В. Иовбака), лыжный дуатлон, XХХVII зимняя олимпиада сельских спортсменов Бийского района (с. Лесное), Спартакиада школьников, Школьный фестиваль ВФСК ГТО;

- сборные команды Бийского района приняли участие в финальных соревнованиях XХХVII зимней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края по лыжным гонкам, биатлону, шахматам, рыболовному спорту и полиатлону, завоевав 1 место по биатлону, 4 место по лыжным гонкам и 6 место в общекомандном зачёте.

- проведена XLIV летняя олимпиада сельских спортсменов Бийского района, где приняло участие более 600 спортсменов из 13 сельсоветов;

- сборные команды Бийского района приняли участие в финальных соревнованиях XLIV летней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края, завоевав 3-е общекомандное место (1 место женский баскетбол, 2 место мужской баскетбол, 3 место полиатлон);

- Сборная команда Бийского района приняла участие в региональном этапе Всероссийского марафона «Земля спорта» по футболу, баскетболу, ГТО и спортивным семьям. Путёвку в финал марафона получили футболисты, которые отстаивали честь Алтайского края в Калининграде, завоевав 5 место.

- Бийский район в числе участников всероссийского проекта «Северная ходьба – новый образ жизни», проведены открытые тренировки с жителями района, задействованы более 150 жителей. В этих целях в безвозмездное пользование получен инвентарь – палки для северной ходьбы в количестве 50 штук;

- активно развивается движение ВФСК «ГТО»: проведены школьные фестивали, регулярно осуществляется приём норм у жителей района, привлечены работники администрации Бийского района, сотрудники сельсоветов, а также Бийской центральной районной больницы;

- 2 спортсмена в национальной сборной России, 3 спортсмена СШ зачислены в ЦСП Алтайского края, 8 спортсменов – в сборных командах Алтайского края;

- повторно подана бюджетная заявка на капитальный ремонт МКУДО «СШ «Олимпиец»» Бийского района для включения в КАИП;

- завершены работы по благоустройству универсальной спортивной площадки в с. Первомайское по программе «Комфортная городская среда» и Проекту поддержки местных инициатив.

Начальник отдела по спорту Г.С. Максимова