Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной  программы «Комплексные меры по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних, преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по выявлению и предотвращению суицидальных наклонностей  в Бийском районе»

на 2024 – 2028 годы за 2024 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2024 года характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе на 2024г | Факт IV квартал 2024г | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество преступлений и правонарушений, совершенных подростками | шт. | 30 | 31 | 96,8 |
| 2 | Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | чел. | 164 | 172 | 95,3 |
| 3 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении. | шт. | 71 | 73 | 97,3 |
| 4 | Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, вовлеченных в организованные формы досуга и занятости | чел. | 95 | 172 | 100 |
| 5 | Количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. | шт. | 5 | 4 | 80 |
| 6 | Количество случаев суицидального и (или) несуицидального самоповреждающего поведения несовершеннолетних | шт. | 6 | 5 | 83,3 |

Степень достижения индикативных показателей за IV квартал 2024 года составляет 92,1 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы:

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 50 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 45 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы выполнено на 90,0 %

Оценка степени реализации мероприятий составила 16,7 %.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 66,3 %. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2024 года (мероприятий).

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) Администрации Бийского района работает в целях обеспечения единого подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов и осуществления координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Основной формой работы комиссии являются заседания, в ходе которых вырабатываются и согласовываются решения по вопросам взаимодействия субъектов системы профилактики, результаты которых фиксируются в форме постановлений, обязательных для исполнения субъектами системы профилактики, осуществляющими деятельность на территории Администрации Бийского района. За 12 месяцев 2024 году комиссией было проанализирована работа всех ведущих субъектов системы профилактики района. В течение всего периода ежемесячно осуществлялись межведомственные рейды по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории конкретной сельской администрации. Всего было осуществлено 17 плановых рейдовых мероприятий и 11внеплановых выезда членов комиссии по отработке различных сигналов. Были проведены ряд мероприятий в сфере защиты прав детей и профилактики безнадзорности и правонарушений. Вопросы, касающиеся реализации семейной политики обсуждались на заседаниях при председателе комиссии, заместителе Главы района- 9 вопроса (АППГ-7).

Заместитель Главы Администрации

Бийского района, начальник Управления

по социальным вопросам                                                              Л.В. Щербакова