Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной  программы «Укрепление общественного здоровья»

на 2020 – 2025 годы за 12 месяцев 2024 года

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2024 года характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей | Единица измерения | План по программе на 2024г | Факт 12 месяцев 2024г | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Смертность населения трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения трудоспособного возраста) | - 100000 населения | - 675 | 713,5 | 94,6 |
| - 2. | - Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | - 1000 | - 4,3 | 18,2 | 23,6 |
| - 3. | - Уровень первичной инвалидности взрослого населения (на 10 тыс. взрослого населения) | - Взрослое население | - 33,5 | 37,6 | 89,1 |
| - 4. | - Охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами определенных групп взрослого населения | - Все население | - 41 | 59,8 | 100 |
| - 5. | - Охват диспансеризацией детей-сирот и детей | - Все дети-сироты | - 100 | 100 | 100 |
| - 6. | - Охват диспансеризацией подростков | - Все подростки | - 99,5 | 99,5 | 100 |
| - 7. | - Количество беременностей среди несовершеннолетних девочек-подростков в расчете на 1000 девочек 15–17-летнего возраста | - 1000 | - 2,0 | 1,6 | 100 |
| - 8. | - Количество абортов среди женщин фертильного возраста на 1000 женщин фертильного возраста | - 1000 | - 14,5 | 1,6 | 100 |
| - 9. | - Участники массовых мероприятий | - Все население | - 13 | 17 | 100 |
| - 10. | - Количество изданного раздаточного материала | - Всего штук | - 80 | 120 | 100 |
| - 11. | - Охват населения прививками против гриппа 45% | - Все население | - 45 | 47 | 100 |
| - 12. | - Охват лиц из групп риска прививками против гриппа 75% | - % | - 77 | 70 | 91 |
| - 13. | - Удельный вес населения, вовлеченного в мероприятия программы | - Доля населения | - 76 | 84 | 100 |
| - 14. | - Обеспеченность врачами и средним персоналом в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек | - 10000 | - 20-врачи - 62-средний персонал | 12,4 60,7 | 89,2 |
| - 15. | - Наличие волонтерских организаций в сфере здравоохранения | - Количество организаций | - 2 | 0 | 0 |
| - 16. | - Количество подростков, находящихся на учете по делам несовершеннолетних | - Количество подростков | - 27 | 31 | 87,1 |

Степень достижения индикативных показателей за 12 месяцев         2024 года составляет 85,9 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Плановое финансирование мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составило 640,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое финансирование - 620,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Выполнение финансовых мероприятий составило 96,8 %.

Оценка степени реализации мероприятий составила 56,3 %.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 79,7 %. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 12 месяцев 2024 года (мероприятий).

В течение 2024 года КГБУЗ «Бийская ЦРБ» совместно с соисполнителями муниципальной программы провели следующие мероприятия: в учреждениях здравоохранения выпускаются санбюллетени, размещаются статьи в газете «Моя Земля». По итогам анкетирования информированность граждан о влиянии здорового образа жизни на продолжительность и качество жизни составляет 87 %. Проведены плановые спортивные мероприятия. Функционируют спортивные залы и открытые площадки. Население имеет возможность посещать различные спортивные секции. Проводятся спортивные праздники и соревнования. Активная работа ведется с детьми в летних пришкольных лагерях, где для них проводят различные спортивные мероприятия, приучают детей к утренней зарядке и физическим упражнениям. В образовательных организациях проводятся традиционные мероприятия:-информационный час «Выбери жизнь», -веселые старты, -организаций лекции «Как уберечься от этого зла», -турниры по настольному теннису,-классные часы  «Мы за здоровый образ жизни», «Умей говорить нет», «Модно быть здоровым»,-конкурс видеороликов «Модно быть здоровым!»,-занятия в спортивных клубах «Беркут», -круглый стол «Здоровая нация – наш выбор!», «Цена спортивной победы» -акция «Обменяй сигарету на конфету», -Дни здоровья «Жить – здорово!», -книжные выставки «Наше здоровье в наших руках»,-беседы по профилактики гриппа и ОРВИ «Не болей!», «Основные составляющие ЗОЖ», «Курительные смеси. Я против!», «Сестрички-привычки», -единый классный час «Занятия спортом путь к здоровью».

Изготовлены и розданы памятки по теме ведения здорового образа жизни учащимся ОУ района, изготовлен баннер с изображением спортивно-оздоровительной тематики. Система информирования населения основана на публикации материалов в районной газете «Моя Земля», размещение материалов на сайтах БЦРБ и ОУ. Ежеквартально в районной больнице были опубликованы статьи о работе медицинского учреждения в районе, эпидемиологической ситуации, кадровом обеспечении районной больницы. Отслеживание уровня здоровья осуществляется по различным группам населения через профилактические осмотры, прохождением медкомиссий и диспансеризации. Охвачены все возрастные группы населения.

Заместитель Главы Администрации

Бийского района, начальник Управления

по социальным вопросам                                                              Л.В. Щербакова