Пояснительная записка

исполнения муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Бийском районе Алтайского края» на 2021-2024 годы.

2021

Степень достижения индикативных показателей за 2021 год составляет 70,9%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы составила 100%. Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 189,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение расходов по муниципальной программе в 2021 году составило 189,7 тыс. рублей. Финансирование мероприятий программы в 2021 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 25%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 65,3%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2022

Степень достижения индикативных показателей за 12 месяцев 2022 года составляет 83,4%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 30,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение расходов по муниципальной программе составило    30,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 50%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 77,8%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2023

Степень достижения индикативных показателей за 12 месяцев 2023 года составляет 75,3%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 30,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение расходов по муниципальной программе составило    30,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 37,5%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 70,9%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2024

Степень достижения индикативных показателей за 12 месяцев 2024 года составляет 75,9%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Бийском районе на 2021-2024», с учетом внесенных изменений, из средств районного бюджета на 2024 год составил 312,7 тыс. руб. Исполнение расходов по муниципальной программе за 12 месяцев 2024 года составило 312,7 тыс. рублей. Финансирование мероприятий программы в 2024 году выполнено на 100%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 50%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 75,3%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

Заместитель председателя

межведомственной комиссии

по профилактике преступлений

и иных правонарушений

в Бийском районе                                                                                   Н.А. Кархина