Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Бийском районе Алтайского края» на 2021-2024 годы за 12 месяцев 2024 год.

- Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2024 года характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сокращение преступлений на улицах и в общественных местах | шт | 59 | 34 | 100 |
| 2 | Сокращение преступлений совершённых лицами, ранее совершившими и ранее судимыми | шт | 17 | 19 | 100 |
| 3 | Добиться трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы | чел | 3 | 3 | 100 |
| 4 | Организовать работу ДНД в каждом населённом пункте | чел | 81 | 50 | 61,7 |
| 5 | Оборудование техническими системами учебных и дошкольных учреждений (объектов) | шт | 16 | 7 | 43,8 |
| 6 | Установка тех. средств видеонаблюдения на производственные объекты хозяйствующих субъектов (объектов) | шт | 200 | 160 | 80,0 |
| 7 | Осуществлено докладов, лекций, бесед на правовые темы в трудовых коллективах и перед населением | шт | 36 | 36 | 100 |
| 8 | Осуществлено публикаций в средствах массовой информаций, направленных на профилактику правонарушений | шт | 14 | 3 | 21,4 |

Степень достижения индикативных показателей за 12 месяцев 2024 года составляет 75,9 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Бийском районе на 2021-2024», с учетом внесенных изменений, из средств районного бюджета на 2024 год составил 312,7 тыс. руб. Исполнение расходов по муниципальной программе за 12 месяцев 2024 года составило 312,7 тыс. рублей. Финансирование мероприятий программы в 2024 году выполнено на 100 %.

Оценка степени реализации мероприятий составила 50 %.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 75,3 %. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

- Описание достигнутых результатов реализации МП               за 12 месяцев 2024 года (мероприятий).

За 12 месяцев 2024 года на территории Бийского района зарегистрировано 386 преступлений, что на 21,1% меньше, чем по итогам 12 месяцев 2023 года 489 преступлений.

За 12 месяцев 2024 года на территории Бийского района зарегистрировано  2 преступления предусмотренные ст.105 УК РФ, в 2023 году было зарегистрировано -2.

Зарегистрировано 5 преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ, за отчетный период прошлого года 7, снижение составило 28,6%.

Зарегистрировано 2 преступления, связанных с действиями сексуального характера, за отчетный период прошлого года 0, рост составил 100%.

Сократилось количество преступлений совершенных общественных местах с 66 до 34, снижение составило 48,5%, а на улицах населенных пунктов района сократилось с 59 до 29 снижение составило 50,8%.

По итогам 4 квартала произошло снижение краж всех видов с 78 до 58. При том число краж с проникновением в жилище снизилось (с 13 до 3). По результатам 12 месяцев снизилось количество зарегистрированных мошенничеств с 57 до 43.

По итогам 12 месяцев преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения сократилось с 139 до 111, т.е. на 20,1%. Сократилось количество преступлений, совершенных лицами ранее совершавшими, ( 208 - 162), т.е. на 22,1%.

Сократилось количество уголовно-наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними с 16 до 7, т.е. на 56,2%

Заместитель председателя

межведомственной комиссии

по профилактике преступлений

и иных правонарушений

в Бийском районе                                                                               Н.А. Кархина