# Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Доступная среда в Бийском районе» на 2021 - 2025 годы за 12 месяцев 2024 года

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2024 года характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе на 2024г | Факт за 12 месяцев 2024г | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество социально-значимых объектов инфраструктуры района, оборудованных с целью обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | Ед. | 1 | 4 | 100 |
| 2. | Доля граждан, получивших меры социальной помощи, в общем объеме граждан, имеющих на них право и обратившихся за их получением | % | 93 | 94 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 12 месяцев 2024 года составляет 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы:

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 263,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 0 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 0 тыс.рублей;

средства бюджета района – 263,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 263,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета – 0 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 0 тыс. рублей;

средства бюджета района – 263,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы выполнено на 100 %.

Оценка степени реализации мероприятий составила 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 100 %. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 12 месяцев   2024 года (мероприятий).

За 2024 год исполнителями муниципальной программы «Доступная среда в Бийском районе» на 2021 - 2025 годы проделана следующая работа: в настоящее время в районе проживает несовершеннолетних, всего 7062, из них: учащиеся ОО-4 310, воспитанники детских садов 855, дети-инвалиды и дети с ОВЗ-190, из них обучаются на дому-43. Во всех ОУ района создана безбарьерная среда и дети-инвалиды адаптированы и обучаются в общих коллективах.   Согласно данным опроса, проведенному в рамках реализации программы, положительное восприятие увеличилось на 4,4 % относительно последних результатов отчетного периода.

Улучшение условий на объектах социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры происходит согласно дорожным картам по достижению показателей по доступной среде во всех учреждениях района.

68 % образовательных учреждений оборудованы пандусами и плавными подъемами, также оборудован вход в Бийскую ЦРБ, детскую поликлиннику, 27 % ДК.  Созданы условия в районной межпоселенческой библиотеке В.М.Шукшина. В текущем году оборудованы пандусами 4 образовательных учреждения, в 5 установлены таблички Брайля.

Люди с ограниченными возможностями здоровья систематически посещают спортивные залы района, занимаются в спортивных секциях, привлекаются к участию в спортивных мероприятиях сельского и районного уровней.  Увеличение доли лиц, с ограниченными возможностями здоровья по сравнению с АППГ произошло на 0,6 % согласно данным опроса.

Доля работающих инвалидов на постоянных и временных рабочих местах остается на уровне показателей прошлого года.

Культура, спорт, туризм: работают 47 клубных формирований, которые в том числе посещают и люди с ОВЗ, в которых занимаются 402 человека. Проведено 46 мероприятий для данной категории лиц. Люди с ограниченными возможностями здоровья посещают спортивные залы района.

У инвалидов наблюдается увеличение положительного восприятия к уровню доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов - на 1,7 % (за основу взято количество граждан, принявших участие в опросе в рамках реализации программы).

Заместитель Главы Администрации

Бийского района, начальник Управления

по социальным вопросам                                                              Л.В. Щербакова