Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной  программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотиками и их незаконному обороту в Бийском районе» на 2021-2025 годы

за 12 месяцев 2024 года

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2024 года характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе на 2024г | Факт за 12 месяцев 2024г | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории | % | 72 | 96 | 100 |
|  | Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в общем количестве зарегистрированных преступлений | % | 3,9 | 4,4 | 88,6 |
|  | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 11,8 | 14,1 | 100 |
|  | Доля потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, в общем количестве обследованных | % | 1,2 | 1,5 | 80 |

Степень достижения индикативных показателей за 12 месяцев 2024 года составляет 92,2 %.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы:

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 35,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7,30 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Финансирование мероприятий программы выполнено на 20,9%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 50,0 %.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 54,4%. Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 12 месяцев   2024 года (мероприятий).

В отчетный период проведено 4 плановых заседания АНК. В течение прошедшего времени исполнителями муниципальной программы «Доступная среда в Бийском районе» на 2021-2025 годы проделана следующая работа: систематически на заседаниях комиссии анализируется уровень наркоситуации и эффективности работы по профилактике наркомании, а также контроль исполнения программы. Выделялось 35 тысяч рублей. На эти средства проводились закупка тест-полосок для проведения обследования несовершеннолетних, проведено тиражирование тематических памяток и буклетов.

Особое внимание в работе уделяется первичной профилактике наркомании. Активно отрабатываются все учебные заведения на предмет выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотики. В 2024 году 897 подростков прошли социально-психологическое тестирование, направленное на ранее выявление незаконного потребления наркотиков.

В учебных организациях с привлечением специалистов из других структур проводятся лекции, тренинги с несовершеннолетними, родителями по предупреждению употребления наркотических и токсических веществ. В текущем году проведено 563 консультативных беседы с родителями. В общеобразовательных школах с учащимися организовано и проведено 169 мероприятий, 302 беседы и лекции по проблемам наркомании, 92 индивидуальных беседы с родителями несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и 126 индивидуальных бесед с подростками, состоящими на учете в ПДН. При проведении профилактических мероприятий активно используются видео ролики с краевого сайта «Алтай Молодой».

Для информирования населения о пагубных последствиях употребления наркотических средств, освещения результатов работы по противодействию незаконного оборота наркотиков за истекший период текущего года в районной газете опубликовано 3 материала на данную тематику. Кроме того, материалы были размещены на интернет-сайтах ОУ, сельских администраций.

Заместитель Главы Администрации

Бийского района, начальник Управления

по социальным вопросам                                                                Л.В. Щербакова