Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Бийского района Алтайского края»         на 2021-2026 годы и их значениях за 2024 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Степень достижения индикативных показателей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших условия с использованием программных механизмов | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда | ед. | 8 | 8 | 100 |
| 3 | Количество введенных в эксплуатацию площадок для накопления ТКО | шт. | 63 | 63 | 100 |
| 4 | Количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО | шт. | 75 | 124 | 100 |
| 5 | Количество введенных в действие проектов по благоустройству сельских территорий | шт. | 1 | 2 | 100 |

Степень достижения индикативных показателей за 2024 год составляет 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 53964,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета – 28987,1 тыс. рублей;

средства бюджета района – 24977,1 тыс. рублей;

средства внебюджета района – 0,00 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                            44161,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства краевого бюджета –28987,1 тыс. рублей;

средства бюджета района – 15174,4 тыс. рублей;

средства внебюджета района – 0,00 тыс. рублей;

Финансирование мероприятий программы в 2024 году выполнено на 81,8%.

Оценка степени реализации мероприятий составила 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 93,9%. Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП за 2024 год (мероприятий).

В 2024 году по программе «Комфортная городская среда» были реализованы проекты в следующих населенных пунктах:

24710,0 тыс. руб. компенсация стоимости жилых помещений собственникам.

114,0 тыс. руб. расчистка исторически сложившейся свалки.

920,0 тыс. руб. покупка контейнеров под ТКО.

109,2 ты. руб. доставка плит под ТКО.

И.о. заместителя Главы Администрации

района, начальника управления по

жилищно-коммунальному, дорожному

хозяйству, газификации и транспорту                                         Е.С. Боровиков