ПРОГРАММА

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры

муниципального образования Малоугреневский сельсовет

Бийского района Алтайского края

на период 2017 – 2032 годы»

Оглавление

| 1. | Паспорт программы | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры | 5 |
| 3. | - Основные цели и задачи, сроки и этапы программы | 9 |
| 4. | Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые индикаторы | 9 |
| 5. | Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников финансирования мероприятий | 11 |
| 6. | - Организация контроля за выполнением Программы | 11 |
| 7. | Предложения по совершенствованию нормативно – правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения | 11 |
|  | Приложение № 1 | 13 |
|  | Приложение № 2 | 14 |
|  | Приложение № 3 | 16 |

Программный документ

Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Малоугреневский сельсовет Бийского района Алтайского края на период 2017 – 2032 годы» разработана в соответствии с основными направлениями развития муниципального образования Малоугреневский сельсовет Бийского района Алтайского края, предусмотренными Генеральным планом муниципального образования Малоугреневский сельсовет Бийского района Алтайского края, утверждённым решением Малоугреневского сельского Совета народных депутатов Бийского района Алтайского края от 16 июня 2015 года № 92 СД (далее – Генеральный план).

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Малоугреневский сельсовет Бийского района Алтайского края на период 2017 – 2032 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 3. Генеральный план муниципального образования Малоугреневский сельсовет Бийского района Алтайского края. 4. Программа социально-экономического развития муниципального образования Бийский район на 2008-2017 годы; 5. Программа социально-экономического развития Малоугреневского сельсовета Бийского района Алтайского края на 2008 - 2017 годы. |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация Малоугреневского сельсовета Бийского района Алтайского края Алтайский край, Бийский район, с. Малоугренево, ул. Советская, 29б |
| Разработчик Программы, его местонахождение | Администрация Малоугреневского сельсовета Бийского района Алтайского края Алтайский край, Бийский район, с. Малоугренево, ул. Советская, 29б |
| Цель Программы | Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг |
| Задачи Программы | Повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения. Обеспечение сбалансированного, перспективного развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения. Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры Повышение эффективности и функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Площадь жилых помещений, введённая в эксплуатацию за год доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования площадь торговых предприятий количество посадочных мест на предприятиях общественного питания количество предприятий бытового обслуживания количество посещений в поликлинике |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Источники финансирования: бюджетные средства внебюджетные средства Средства местного бюджета на 2017 – 2032 годы будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры. Разработка проектно - сметной документации по строительству и ремонту объектов социальной сферы. Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта |
| Организация контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Малоугреневского сельсовета Бийского района |

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

Муниципальное образование Малоугреневский сельсовет входит в состав Бийского муниципального района Алтайского края. В состав муниципального образования Малоугреневский сельсовет входят: село Малоугренево,                 посёлок Боровой, посёлок Пригородный. Территория муниципального образования Малоугреневский сельсовет расположена в западной части Бийского района.

Административным центром сельсовета является село Малоугренево, которое расположено в 11 км от г. Бийск, и в 150 км от г. Барнаула, сообщение автотранспорт, а до краевого центра – автотранспорт и по железной дороге.

МО Малоугреневский сельсовет расположен на правом берегу р. Бия, граничит с г. Бийск, Заринским, Енисейским и Первомайским сельсоветами Бийского района.

Территория села Малоугренево застроена в основном индивидуальными жилыми домами с небольшими приусадебными участками, также имеются многоквартирные одно- и двухэтажные дома.

Посёлок Боровой расположен на расстоянии 3 км к западу от                    селе Малоугренево. Жилая зона состоит в основном из одноэтажной застройки высокой плотности, имеется три многоквартирных двухэтажных дома.

Посёлок Пригородный сливается с городом Бийском. Основная жилая зона состоит из одноэтажных домов, имеется три многоквартирных двухэтажных дома.

Площадь муниципального образования Малоугреневский сельсовет составляет 6469,59 га.

Общая площадь жилых помещений составляет 67,9 тыс.кв.м.

Прирост населения преобладает над естественной убылью. Рождающееся поколение  восполняет поколения своих родителей, происходит постепенный рост численности населения. Численность населения на 01.01.2016 г. составила 4049 человек, на 01.01.2017 г.  - 4066 человек.

Образование

Социальная инфраструктура поселения в сфере образования представлена:

- МКОУ «Малоугреневская СОШ» с нормативной вместимостью   450 мест (2 смены) и фактическим количеством учеников – 305 чел (1 смена).

- МКДОУ детский сад «Теремок» на 120 мест с фактическим пребыванием детей - 140.

- Филиал детского сада «Теремок» в посёлке Пригородный на          40 мест с пребыванием детей - 40.

Школа в полном объеме оснащена персональными компьютерами, используемыми в учебных целях, учебно-лабораторным оборудованием и наглядными пособиями, что  позволяет эффективно организовывать учебный процесс.

Столовая имеет оборудование необходимое для приготовления и приема пищи.

В спортивном зале в  достаточном количестве имеется оборудование для проведения качественных и полноценных уроков физической культуры.

Обучение детей в школе проходит в одну смену.

Для подвоза учеников школа не имеет транспорта. Ученики доставляются до места учебы и обратно на рейсовом автобусе Бийск- Малоугренево.

Здание школы в селе Малоугренево капитально отремонтировано, с обновленной материально-технической и учебной базами.

Детский сад оборудован тёплыми, светлыми и удобными  комнатами.

Заявления о приеме детей в детский сад поступают в комитет администрации Бийского района по образованию и делам молодежи.

Проектная мощность действующей школы удовлетворяет потребности в школьных местах. Состояние объектов образования удовлетворительное, каждый год проводятся косметические ремонты во всех зданиях. Образовательных учреждений на территории поселения не достаточно, необходимо расширение - пристрой площади детского сада.

Объекты образования оборудованы системой противопожарной защиты, оснащены системой передачи сигнала о пожаре по радио - телекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» и имеют системы водоснабжения, электроснабжения, Интернет. Теплоснабжение обеспечивается центральной котельной и объектовыми котельными, работающими на твердом топливе.

Культура и спорт

В сфере культуры и спорта на территории поселения работают:

- сельский дом культуры;

- сельский спортивный зал;

- сельский клуб;

- сельская библиотека на 20 посадочных мест;

- школьный спортивный зал;

- стадион.

Для развития культурно – досуговой деятельности необходимо создание условий для активного семейного отдыха.

Сельский дом культуры в селе Малоугренево общей площадью 652 кв.м, вместимость 400 посадочных мест. Работают 23 клубных формирований с посещением 182 человека.

Необходимо проведение капитального ремонта здания сельского дома культуры. Во избежание разрушения здания необходим срочный ремонт крыши.

Зрительный зал не оснащен сиденьями.

Сельский клуб в посёлке Боровой общей площадью 280,0 кв.м, вместимостью 80 посадочных мест. Работают 4 клубных кружка с посещением 48 человек.

Зрительный зал не оснащен сиденьями.

Здание библиотеки в селе Малоугренево расположено в сельском доме культуры, общей площадью 148,0 кв.м, на 20 посадочных мест.

Библиотечные фонды пополняются не в том объеме, в котором хотелось бы, подписка на периодические издания  проводится в малом объеме в связи с недостаточным финансированием.

В учреждениях культуры постоянно проводятся массовые мероприятия, Приоритетными направлениями деятельности являются: работа с молодежью, работа с семьей, с пожилыми людьми, патриотическое воспитание.

Здания сельского дома культуры, сельского клуба требуют капитального ремонта, модернизации технического оснащения.

Спортивно - оздоровительные учреждения представлены одним спортзалом в селе Малоугренево, который требует реконструкции и школьным спортивным залом. Стадион в стадии разработки.

Необходимо оказание муниципальной поддержки развитию культуры и спорта.

Разработаны мероприятия, которые реализуют задачи, как общего спортивного воспитания, так и формирования начального спортивного мастерства. Также работают секции для удовлетворения физической потребности школьников и сельской молодежи. Материально-техническая оснащенность спортивных учреждений низкая. Существующая спортивная зона недостаточно развита.

Здравоохранение

В сфере здравоохранения на территории поселения находится два ФАПА, в с. Малоугренево и пос. Боровой, оказывающие первичную помощь. Специализированную помощь осуществляет центральная районная больница в с. Первомайское.

В с. Малоугренево  ФАП находится в арендуемом здании, не укомплектован современным медицинским оборудованием и мебелью.

ФАП пос. Боровой находится в здании сельского клуба.

В последние годы наблюдается ухудшение здоровья населения. Существенные проблемы в состоянии здоровья населения обусловлены ростом заболеваний, связанных с социальными причинами.

В с. Малоугренево имеется аптека «Ваш доктор», расположена в здании торгового центра «АНИКС».

Сфера услуг, торговля и общественное питание

На территории сельсовета торговое обслуживание представлено 19 магазинами общей площадью 1283,0 кв. м, обеспечивающие товарами населения поселения,  парикмахерская - 2, мастерская по срочному ремонту обуви- 1, кафе, сауна, пекарня.

Необходима газификация поселения.

Жилищное строительство

Существующая застройка представлена в основном одно этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Существующий жилой фонд, в основном состоит из деревянных, кирпичных домов.

В последние годы в населенных пунктах Малоугреневского сельсовета строительство нового жилья осуществляется более современными планировками.

В селе Малоугренево планируется развитие жилой застройки усадебного типа в границах населенного пункта путем уплотнения существующей застройки.

В посёлке Боровой и посёлке Пригородный планируется развитие жилой застройки за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий в границах поселка.

В посёлке Боровой и посёлке Пригородный необходимо сделать детские площадки.

В ближайшие годы, в связи с экономическим кризисом и отсутствием у жителей средств на строительство жилья, объём жилищного строительства будет незначителен. Между тем на качество жизни населения влияют обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, культурного и транспортного обслуживания населения.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг и т.д. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Малоугреневского муниципального образования на 2017-2032 годы достигает своей основной цели путем решения следующих основных задач:

1. Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения.

2. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения.

3. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поселения.

4. Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения поселения.

5. Достижение расчётного уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры.

Сроки и этапы реализации Программы

Срок действия программы с 2017 до 2032 года.

1 этап (5 лет) с 2017 до 2022 года.

2 этап (10 лет) с 2022 до 2032 года.

Реализация программы будет осуществляться весь период.

4. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые индикаторы

4.1. Общие положения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры     содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социальной инфраструктуры поселения на перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социальной инфраструктуры поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения.

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития социальной инфраструктуры поселения.

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития социальной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации представлены в Приложении № 1 к Программе.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимость уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Малоугреневского сельсовета и районного бюджета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий определяются после принятия программы и подлежат уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе.

5. Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников финансирования мероприятий

В результате реализации данной комплексной Программы будет решены задачи модернизации и обновления объектов социальной инфраструктуры поселения.

Необходимо в селе Малоугренево провести капитальный ремонт здания детского сада (сделать пристрой), капитальный ремонт дома культуры, реконструкцию сельского стадиона.

В посёлке Боровой и посёлке Пригородный сделать детские площадки.

В связи с повышением привлекательности поселения, произойдёт застройка жилыми домами за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий в границах поселения в соответствии с Генеральным планом.

Увеличится доступность спортивных сооружений для населения поселения.

Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней.

Основным результатом реализации Комплексной Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета, внебюджетные средства. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы представлен в Приложении № 3 к Программе.

6. Организация контроля за выполнением Программы

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация Малоугреневского сельсовета, Администрация Бийского района.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения предусматривает следующие мероприятия:

1. Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии села, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Приложение №1

к Программе

ДИНАМИКА

Важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Малоугреневский сельсовет Бийского района Алтайского края на 2017-2032 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 |
| 1. | площадь жилых помещений, введенная в эксплуатацию за год | м2 | - | - | - | - | - | 1134,0 |
| 2. | доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 |
| 3. | доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 5. | площадь торговых предприятий (норматив 200 м2 продовольств. и 400 м2 прочими на 1000 жителей | м2 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1500 |
| 6. | количество предприятий бытового обслуживания | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |

Приложение № 2

к Программе

Перечень программных мероприятий программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Малоугреневский сельсовет Бийского района Алтайского края на 2017-2032 годы»

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Функциональная зона, площадь (га) | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры | с. Малоугренево, пл. Щигорева | на 400 мест | Общественно-деловая зона, 2,8га | реконструкция | 2020 |
| 3 | Детская площадка | с. Малоугренево, пер. Школьный (территория школы) | на ___ мест | Общественно-деловая зона, 0,08га | разработка проектной документации, строительство | 2018 |
| 4 | Детская площадка | пос. Пригородный, ул. Дружная | на 4 раб. места, на 6 мест | Общественно-деловая зона, 0,35га | разработка проектной документации, строительство | 2020 |
| 5 | Спортивная площадка | с. Малоугренево, ул. Алма-Атинская | на 7 мест | Общественно-деловая зона, 0,72га | разработка проектной документации, строительство | 2028 |
| 6 | Спортивная площадка | пос. Пригородный |  | Общественно-деловая зона, 0,48га | разработка проектной документации, строительство | 2030 |
| 7 | Парк | с. Малоугренево, ул. Бр.Мальцевых |  | Рекреационная зона 3,47 га | разработка проектной документации, строительство | 2032 |
| 8 | Сквер | пос. Пригородный, между ул. Дружная и ул. Мира |  | Рекреационная зона 2,33 га | разработка проектной документации, строительство | 2032 |
| 9 | Магазин | пос. Боровой, ул. Южная |  | Общественно-деловая зона, 0,45 га | разработка проектной документации, строительство | 2028 |
| 10 | Магазин (в составе административно- бытового комплекса) | пос. Пригородный, ул. Дружная |  | Общественно-деловая зона | разработка проектной документации, строительство | 2021 |
| 11 | Магазин | с. Малоугренево, ул. Бр. Мальцевых |  | Общественно-деловая зона 0,29 га | разработка проектной документации, строительство | 2022 |
| 12 | Кафе | пос. Боровой, ул. Южная |  | Общественно-деловая зона | разработка проектной документации, строительство | 2025 |
| 13 | Кафе | с. Малоугренево, ул. Бр. Мальцевых |  | Общественно-деловая зона 0,55 га | разработка проектной документации, строительство | 2028 |
| 14 | Столовая | с. Малоугренево , пер. Кооперативный |  | Общественно-деловая зона 0,15 га | разработка проектной документации, строительство |  |
| 15 | Спорткомплекс со стадионом | с. Малоугренево, ул. Журавова |  | Общественно-деловая зона, 1,16га | разработка проектной документации, реконструкция | 2024 |
| 16 | Индивидуальные жилые дома | Малоугреневский сельсовет | 9650,0 | Жилая зона, 5,9 га | Строительство | 2022-2032 |

Приложение № 3

к Программе

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Малоугреневский сельсовет Бийского района Алтайского края на 2017-2032 годы»

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2032 г. | Всего |
| Всего финансовых затрат | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Из местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| Из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - |