|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**Председатель комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Е. Угрюмова« 27 » февраля 2020 года |

**План**

**работы комиссии по подготовке и проведению**

**Всероссийской переписи населения 2020 года**

**на территории муниципального образования Бийский район**

**на 2020 год**

| №п/п | Мероприятия | Ответственныеисполнители | Срокисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и принятие распоряжения (постановления) Администрации Бийского района «Об организации ВПН-2020 на территории муниципального образования Бийский район». | Угрюмова Н. Е. Мордвинова Т.А. | После принятия соответствующего постановления Правительства Алтайского края |
| 2 | Разработка организационного плана ВПН-2020: | Мордвинова Т.А. |  |
| 2.12.2 | – составление и согласование организационного плана проведения ВПН-2020 года комиссией по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования Бийский район;– сдача организационного плана проведения ВПН-2020 года на территории муниципального образования Бийский район в Алтайкрайстат. |  | до 1 мартаМарт |
| 3 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения в муниципальном образовании Бийский район. | Мордвинова Т.А. Сирина О.М. | В течениегода |
| 4 | Представление комиссии данных мониторинга по выполнению подготовительных мероприятий и ходе проведения ВПН-2020 года на территории муниципального образования Бийский район. | Мордвинова Т.А. | В течениегода |
| 5 | Выполнение подготовительных мероприятий в части обеспечения наличия в населенных пунктах указателей с названиями улиц, номеров домов и квартир на МКД и домах частного сектора. | Анищенко Ю.А. | Январь-август |
| 6 | Взаимодействие с краевыми органами исполнительной власти по представлению субвенций для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по подготовке и проведению ВПН- 2020 года. | Адольф И.В. | В течение года |
| 7 | Финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий, переданных Администрации Бийского района. | Адольф И.В. | По мере поступления из краевого бюджета |
| 8 | Осуществление органами местного самоуправления следующих полномочий: |  |  |
| 8.18.2 | – подбор помещений пригодных для работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении (охраняемых, оборудованных мебелью, средствами связи)– организация предоставления транспортных средств, средств связи, необходимых для работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении. | Анищенко Ю.А.Мальцев В.А. | Февраль-сентябрьИюль-сентябрь |
| 9 | Контроль за исполнением полномочий органов местного самоуправления: |  |  |
| 9.19.29.39.49.5 | – за предоставлением помещений для работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;– за оборудованием мебелью помещений для работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;– за обеспечением телефонной связью помещений для работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;– за предоставлением транспортных средств, необходимых для работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;– за обеспечением охраны помещений, используемых для хранения переписных листов и иных документов ВПН-2020. | Угрюмова Н.Е., Мордвинова Т.А.Угрюмова Н.Е., Мордвинова Т.А.Угрюмова Н.Е., Мордвинова Т.А.Угрюмова Н.Е., Мордвинова Т.А.Собственники помещений | Сентябрь-ноябрь Сентябрь-ноябрьСентябрь-ноябрьСентябрь-ноябрьСентябрь-ноябрь |
| 10 | Взаимодействие с подведомственными организациями Администрации Бийского района по вопросам предоставления помещений для обучения временного переписного персонала и тестирования их знаний, оборудованных мультимедийной техникой, персональными компьютерами. | Мордвинова Т.А.,Машанская Н.А. | Июль-сентябрь |
| 11 | Выполнение подготовительных мероприятий в части осуществления проверок органами внутренних дел и миграционной службы соблюдения Правил регистрации и снятия с регистрационного учета населения по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ. | Мальков В.С. | Январь-сентябрь |
| 12 | Доставка и распределение переписной документации и средств материально-технического обеспечения из Алтайкрайстата в муниципальное образование Бийский район. | Мордвинова Т.А. | Август-сентябрь |
| 13 | Организация и проведение обучения временных работников о порядке проведения ВПН-2020 года, заполнения переписной документации и проверка знаний: | Мордвинова Т.А. | Сентябрь-октябрь |
| 13.113.2 | – контролеров полевого уровня;– переписчиков. |  |  |
| 14 | Проведение селекторного совещания членов краевой Комиссии с председателем комиссии муниципального образования Бийский район о готовности к проведению ВПН-2020 года. | Угрюмова Н.Е.  | Сентябрь |
| 15 | Обеспечение безопасности переписных работников во время проведения ВПН-2020 года. | Казызаев Р.В. | Октябрь |
| 16 | Содействие в организации и проведении переписи: | Щербакова Л.В. |  |
| 16.116.2 | – в учреждениях социального назначения с постоянно проживающим населением;– лиц, не имеющих определенного места жительства. |  | ОктябрьОктябрь |
| 1717.117.217.317.417.5 | Организация и контроль проведения ВПН-2020:– организация прохождения интернет-переписи сотрудниками органов местного самоуправления и подведомственных им организаций;– обход переписчиками жилых и нежилых помещений, в которых может проживать население, опрос населения и заполнение переписных листов;– проведение контрольного обхода помещений;– приемка материалов переписи населения:* от переписчиков;
* от контролеров полевого уровня;

– сдача уполномоченными по вопросам переписи населения материалов переписи в Алтайкрайстат. | Угрюмова Н.Е.Мордвинова Т.А.,ПП ВПН РУМордвинова Т.А.,ПП ВПН РУМордвинова Т.А.,ПП ВПН РУМордвинова Т.А.,ПП ВПН РУ | 1-25 октября4-27 октября28-31 октябряОктябрь-ноябрьДекабрь |
| 18 | Подготовить и внести на рассмотрение комиссии вопросы: |  |  |
| 18.1 | * о ходе подготовительных работ к переписи населения в муниципальном образовании Бийский район;
 | Мордвинова Т.А. | Февраль |
|  | * об утверждении плана работы комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 на территории муниципального образования;
 | Угрюмова Н.Е. |  |
|  | * об утверждении плана по информационно-разъяснительной работе на 2020 год;
 | Угрюмова Н.Е.,Мордвинова Т.А.,Сирина О.М. |  |
|  | * о согласовании и утверждении организационного плана проведения ВПН-2020 года на территории муниципального образования Бийский район.
 | Угрюмова Н.Е.,Мордвинова Т.А. |  |
|  | * об организации работы по размещению информационного материала в учреждениях Бийского района, направленного на привлечение населения для работы в качестве переписчиков и контролеров полевого уровня.
 | Мордвинова Т.А. |  |
| 18.2 | * о ходе подготовительных работ к переписи населения на территории муниципального образования Бийский район;
 | Мордвинова Т.А. | Май |
|  | * о состоянии адресного хозяйства;
 | Анищенко Ю.А. |  |
|  | * о ходе работ по подбору помещений для работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;
 | Угрюмова Н.Е.,Анищенко Ю.А. |  |
|  | * о взаимодействии с подведомственными организациями Администрации Бийского района, по вопросам предоставления помещений для обучения временного переписного персонала и тестирования их знаний, оборудованных мультимедийной техникой, персональными компьютерами;
 | Мордвинова Т.А., Машанская Н.А. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | * о взаимодействии с волонтерскими движениями района по направлению «Волонтеры переписи»;
 | Угрюмова Н.Е. |  |
|  | * о ходе информационно-разъяснительной работы среди населения Бийского района
 | Сирина О.М. |  |
| 18.3 | * о ходе подготовительных работ к переписи населения на территории муниципального образования Бийский район;
 | Мордвинова Т.А. | Июль |
|  | * о состоянии адресного хозяйства;
 | Анищенко Ю.А. |  |
|  | * о ходе комплектования временных переписных кадров;
 | Мордвинова Т.А. |  |
|  | * о ходе работ по подбору помещений для работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;
 | Угрюмова Н.Е., Анищенко Ю.А. |  |
|  | * о ходе проведения конкурсных процедур в рамках осуществления государственных полномочий, переданных органами местного самоуправления;
 | Угрюмова Н.Е., Адольф И.В. |  |
|  | * о результатах взаимодействия с подведомственными организациями Администрации Бийского района, по вопросам предоставления помещений для обучения временного переписного персонала и тестирования их знаний, оборудованных мультимедийной техникой, персональными компьютерами;
 | Машанская Н.А. |  |
|  | * о проведении проверок по соблюдению Правил регистрации и снятия с регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства;
 | Мальков В.С. |  |
|  | * о ходе информационно-разъяснительной работы среди населения Бийского района.
 | Сирина О.М. |  |
| 18.4 | * о ходе подготовительных работ к переписи населения на территории муниципального образования Бийский район;
 | Мордвинова Т.А. | Август |
|  | * о готовности адресного хозяйства;
 | Анищенко Ю.А. |  |
|  | * о ходе комплектования временных переписных кадров;
 | Мордвинова Т.А. |  |
|  | * о подборе помещений для работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;
 | Угрюмова Н.Е., Анищенко Ю.А. |  |
|  | * об организации переписи населения 2020 года в МФЦ;
 | Копытина И.Г. |  |
|  | * о ходе проведения конкурсных процедур в рамках осуществления государственных полномочий, переданных органами местного самоуправления;
 | Угрюмова Н.Е., Адольф И.В. |  |
|  | * о назначении ответственных за перепись в социальных учреждениях Бийского района и лиц, не имеющих определенного места жительства;
 | Щербакова Л.В. |  |
|  | * о мероприятиях направленных на прохождения интернет-переписи сотрудниками органов местного самоуправления и подведомственных им организаций.
 | Угрюмова Н.Е. |  |
| 18.5 | * о готовности к переписи населения 2020 года на территории муниципального образования Бийский район;
 | Мордвинова Т.А. | Сентябрь |
|  | * об организации переписи лиц, не имеющих определенного места жительства и обеспечении безопасности переписных кадров.
 | Казызаев Р.В. |  |
| 18.6 | * о предварительных итогах проведения ВПН-2020 года на территории муниципального образования Бийский район;
 | Мордвинова Т.А. | Декабрь |
|  | * об использовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета для осуществления государственных полномочий по подготовке и проведению ВПН-2020г;
 | Адольф И.В. |  |
|  |  |  |  |

## Список сокращений

|  |  |
| --- | --- |
| ВПН-2020 | Всероссийская перепись населения 2020 года |
| ПП ВПН РУ | Переписной персонал, привлекаемый к работам, связанным с подготовкой и проведением ВПН-2020 года районного уровня |

Секретарь комиссии И.А. Терре