УТВЕРЖДАЮ Председатель комиссии Н.Е. Угрюмова от « » 2019

План

работы комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года

на территории муниципального образования Бийский район

на 2019 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовить и внести на рассмотрение комиссии вопросы: |  |  |  |
| 1. | О задачах и первоочередных мероприятиях по подготовке и проведению ВПН-2020 года | Мордвинова Т.А. | Апрель |
| 2. | О распределении обязанностей между членами комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 года | Мордвинова Т.А. | Апрель |
| 3. | Об утверждении плана работы комиссии на 2019 год | Мордвинова Т.А. | Апрель |
| 4. | О предоставлении списков жилых домов сельских населенных пунктов, садоводческих товариществ, кооперативов для индивидуального жилищного строительства муниципального образования Бийский район (согласно писем РОССТАТ №ОС-22-03/212-МС, №ОС-22-03/215-МС от 01.04.2019) | Шарабарина И.Н. | Май |
| 5. | О предоставлении списков учреждений социального назначения, учреждений для временного пребывания населения на территории муниципального образования Бийский район (согласно писем РОССТАТ №ОС-22-03/213-МС от 01.04.2019) | Щербакова Л.В. | Май |
| 6. | О подготовки цифровых карт-основ ВПН-2020 на территории муниципального образования Бийский район | Мордвинова Т.А. | Май |
| 7. | О делении на районном уровне средствами АС ВПН территории муниципального образования Бийский район на регистраторские участки, формирование инструментария регистраторов на бумажном носителе, нарезка бумажных карт по регистраторским участкам | Мордвинова Т.А. | Июль |
| 8. | Об организации работы по упорядочению адресного хозяйства (названий улиц, нумерации домов и квартир) и освещению внутридомовых территорий и подъездов многоквартирных домов на территории муниципального образования Бийский район | Анищенко Ю.А. | Июль |
| 9. | Об организации работы по проведению проверок по соблюдению Правил регистрации и снятия с регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства на территории муниципального образования Бийский район | УФМС | Июль |
| 10. | О результатах проверки достоверности численности по спискам домов, представленных Администрациями сельсоветов | Мордвинова Т.А. | Июль |
| 11. | О состоянии учета сельского населения в похозяйственных книгах на территории муниципального образования Бийский район | Смакотин А.Н. | 30 ноября |
| 12. | Об утверждении организационного плана проведения ВПН-2020 на территории муниципального образования Бийский район | Мордвинова Т.А. | 30 ноября |
| 13. | Об утверждении плана работы комиссии на 2020 год | Мордвинова Т.А. | 30 ноября |